### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17 февраля 2011 года № 37-П

г. Петрозаводск

О долгосрочной целевой программе "Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков

в Республике Карелия"  на 2011-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года                 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, постановлением Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2009 года № 93-П "О долгосрочных целевых программах Республики Карелия", в целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Карелия в области профилактики немедицинского потребления наркотиков на территории Республики Карелия Правительство Республики Карелия                 п о с т а н о в л я е т:

Утвердить  прилагаемую долгосрочную целевую программу "Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков в Республике Карелия"  на 2011-2015 годы.

Глава

Республики Карелия                                                                     А.В. Нелидов

|  | Утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2011 года № 37-П |
| --- | --- |

Долгосрочная целевая программа

"Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков в Республике Карелия"  на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

| Наименование Программы | - долгосрочная целевая программа "Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков в Республике Карелия" на 2011-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Решение о разработке проекта Программы Правительством Республики Карелия и одобрении концепции Программы (номер и дата распоряжения) | - распоряжение Правительства Республики Карелия от 6 августа 2010 года № 342р-П |
| Решение об утверждении Программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта) |  |
| Государственные заказчики Программы | - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия; Министерство образования Республики Карелия; Министерство культуры Республики Карелия; Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, Администрация Главы Республики Карелия |
| Государственный заказчик-координатор Программы | - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| Цели Программы | - снижение уровня заболеваемости населения Республики Карелия синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией) |
| Задачи Программы | - совершенствование системы первичной и вторич-ной профилактики немедицинского потребления наркотических веществ; совершенствование системы медицинской и социаль-ной реабилитации больных с синдромом зависимости от наркотических веществ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | - к концу 2015 года в сравнении с 2009 годом ожидается: снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ на 10,2%; снижение распространенности синдрома зависи-мости от наркотических веществ на 10%; снижение уровня потребления наркотических веществ на 44,8%; повышение доли детей, охваченных внешкольными образовательными мероприятиями на 9,2%; повышение доли обучающихся и студентов, система-тически занимающихся физической культурой и спортом, в 2,1 раза; повышение доступности услуг медицинской и социальной реабилитации, повышение доли больных наркоманией, получивших медицинскую и социальную реабилитацию, в два раза; повышение уровня эффективности реабилитацион-ных мероприятий и повышение доли больных наркоманией, прошедших реабилитацию и продолжительность ремиссии у которых составила более одного года, на 66,7%; повышение уровня ресоциализации больных и повышение доли больных наркоманией, прошедших реабилитацию и возвратившихся к трудовой деятельности, в два раза |
| Сроки реализации Программы | - 2011- 2015 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Источники финансирования Программы | - бюджет Республики Карелия |
| Система организации контроля за реализацией Программы | - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия на основании пред-ставленных сведений от государственных заказчиков Программы осуществляет ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации Программы, составляет ежеквартальный отчёт о результатах реализации мероприятий Программы, ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы, готовит доклад о выполнении Программы |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  Программа

1. Развернутая постановка проблемы немедицинского потребления наркотических веществ, анализ причин её возникновения, обоснование связи с национальными и региональными приоритетами социально-экономического развития

Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, а также лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, распространением гемоконтактных инфекций: ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью нации.

За последние три года в Республике Карелия имеет место тенденция к росту заболеваемости наркоманией, так в 2007 году заболеваемость наркоманией составляла 3,6 на 100 тыс. населения, в 2008 году – 4,6, а в 2009 году – 4,9 на 100 тыс. населения. Распространенность наркотиков в молодежной среде является одной из важнейших проблем в республике. По результатам мониторинга наркоситуации, проведенного в 2008 году, уровень потребителей наркотических веществ по Республике Карелия составляет 14,5% от совокупности опрошенных лиц в возрасте от 10-ти до 29-ти лет.  Наиболее распространенными наркотическими веществами в  молодежной среде являются вещества группы каннабиса и синтетические психостимуляторы. Среди ВИЧ-инфицированных лиц  47% являются потребителями инъекционных наркотиков.

С каждым годом в Республике Карелия регистрируется все больше незаконных деяний, связанных с оборотом наркотических веществ; ежегодно выявляются преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения. В 2009 году правоохранительными органами республики зарегистрировано 1097 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Перекрыто 22 канала поступления наркотиков на территорию Республики Карелия, что на 60% больше чем в 2008 году. Из незаконного оборота изъято около 30 килограммов наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

Вызывает тревогу распространение каннабисных и синтетических наркотиков. Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Карелия отмечается тенденция ежегодного роста выявленных преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В 2009 году к административной ответственности за употребление марихуаны и гашиша привлечено на 20% больше лиц, чем в 2008 и на 32% больше, чем в 2007 году.

Территориальными органами правоохранительных федеральных органов исполнительной власти по Республике Карелия осуществляется  работа по пресечению преступных проявлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и особенно, совершаемых в составе групп и организованных групп, связанных с организацией и содержанием наркопритонов, легализацией наркодоходов.

Помимо правоохранительного воздействия на ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, в республике формируется система антинаркотических мер, направленных на стабилизацию наркоситуации.

Правительством Республики Карелия осуществляется целый комплекс профилактических мер в рамках реализации региональных и ведомственных программ и отдельных мероприятий в тесном сотрудничестве с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Карелия и правоохранительными органами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4  Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" одним из принципов государственной антинаркотической политики является приоритетность мер по профилактике наркомании и стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду. В Республике Карелия необходимо организовать эффективную  профилактическую деятельность в отношении противодействия употреблению наркотических веществ и развития синдрома зависимости от наркотических веществ (первичную, вторичную и третичную профилактику). Необходимо развивать медицинскую помощь, медицинскую и социальную реабилитацию больных синдромом зависимости от наркотических веществ. Требует совершенст-вования устаревшая материально-ресурсная база для проведения медицинской и социальной реабилитации больных. В послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации Д.А.Медведев отметил необходимость ограждения значительной части населения, и в первую очередь молодежи, от зависимых форм поведения, в том числе и наркозависимости.

Перед органами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации Президентом Российской Федерации поставлена задача по принятию безотлагательных мер по искоренению наркоагрессии. Основой антинаркотической политики в Российской Федерации является Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года". Одним из основных направлений Стратегии являются создание государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики и совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.

В Республике Карелия необходима дальнейшая государственная поддержка профилактических и реабилитационных программ, общественных и религиозных организаций, групп самопомощи, деятельность которых направлена на профилактику наркомании,  работу с различными группами потребителей наркотиков.

Для этого необходимы:

- разработка и внедрение новых форм и методов первичной, вторичной и третичной профилактики синдрома зависимости от наркотических веществ;

- реализация всеми субъектами профилактики системы мер по профилак-тике потребления психоактивных веществ среди обучающихся и воспитан-ников образовательных учреждений,  информирование  родителей о формах и методах предупреждения  приобщения несовершеннолетних к потреблению наркотиков,  раннее выявление групп риска по наркомании;

- модернизация системы медицинской и социальной реабилитации нарко-зависимых лиц; организация системы амбулаторной реабилитации в государст-венном учреждении здравоохранения "Республиканский наркологический диспансер",  повышение  мотивации пациентов на прохождение этапа реабили-тации и ресоциализации, улучшение материально-технической базы отделения медико-социальной реабилитации государственного учреждения здравоохра-нения "Республиканский наркологический диспансер".

Результатом данных мер должно стать сокращение к 2015 году заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ на 10,2%          (с 4,9 чел. на 100 тыс. населения в 2009 году до 4,4 чел. на 100 тыс. населения). Обеспечение снижения немедицинского потребления наркотических веществ является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Республики Карелия.

Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС, в качестве важнейшего приоритета определено развитие человеческого капитала. Развитие человеческого капитала  будет осуществляться путем реализации активной демографической политики, направленной в том числе на стабилизацию численности населения республики,  увеличение средней продолжительности жизни, снижение смертности населения, формирование здорового образа жизни.

Одним из факторов, влияющих на демографическую ситуацию, является распространение наркомании (синдрома зависимости от наркотических веществ), которая угрожает здоровью населения, социально-политической и экономической стабильности общества. Экономические потери  наносят такие последствия от распространения наркомании, как повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности жизни, утрата трудоспособности, снижение    производительности    труда,   затраты    на   лечение    заболеваний,

связанных с потреблением наркотических веществ, социальные выплаты государства, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью.

В этой ситуации необходимым условием эффективной социальной и демографической политики является формирование эффективной системы профилактики и предупреждения немедицинского потребления наркотических веществ.

К 2015 году при условии реализации мероприятий программы на территории Республики Карелия предполагается обеспечить необходимый методический уровень системы профилактики немедицинского потребления наркотиков как совокупности мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреж-дение возникновения и распространения немедицинского потребления наркотиков и наркомании, а также модернизацию системы медицинской и социальной реабилитации наркозависимых лиц в Республике Карелия как совокупности медицинских, психологических, педагогических, правовых и социальных мер, направленных на восстановление физического, психического, духовного и социального здоровья, способности функционирования в обществе (реинтеграцию) без употребления наркотиков.

2. Соответствие целей и задач Программы полномочиям, отнесенным согласно действующему законодательству к ведению Республики Карелия

В соответствии с пунктом 9 Стратегии государственной антинарко-тической политики Российской Федерации до 2020 года субъектами антинарко-тической политики являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающие реализацию государственной антинаркотической политики в субъектах Российской Федерации; антинарко-тические комиссии в субъектах Российской Федерации, обеспечивающие координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также организующие их взаимодействие с общественными объединениями по профилактике немедицинского потребления наркотиков.

3. Обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы профилактики немедицинского потребления наркотиков программно-целевым методом, анализ различных вариантов этого решения, описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить реализа-цию комплексного подхода к организации деятельности, направленной на профилактику негативных социальных явлений, обеспечив структурирование и систематизацию межведомственного взаимодействия.

Использование программно-целевого подхода даст возможность последо-вательно осуществлять меры по определению уровня наркотизации населения, повышению эффективности системы профилактики наркомании в Республике Карелия, противодействию немедицинского потребления наркотиков,      укреплению   материально-технического   обеспечения   учреждений    системы

профилактики, лечения и реабилитации, подготовке и повышению квалифика-ции кадров.

3.1. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере при отсутствии введения программно-целевых методов

Без использования программно-целевого метода недостатками в проблем-ной ситуации с немедицинским потреблением наркотических веществ будут являться:

- отсутствие единой системы профилактики (первичной, вторичной, третичной) на территории Республики Карелия, поскольку системой профилак-тики является совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера;

- отсутствие системного планирования действий и использования ресурсов органов исполнительной власти Республики Карелия, учреждений в ходе реализации профилактических мероприятий, направленных на снижение немедицинского потребления наркотических веществ;

- длительный период, необходимый для достижения запланированных результатов;

- неурегулированными останутся вопросы межведомственной координации в области профилактики, медицинской и социальной реабилитации.

Без Программы невозможно в короткое время создать эффективные механизмы комплексной системной профилактической работы немедицинского потребления наркотических веществ и систему медицинской и социальной реабилитации. Количество наркопотребителей и уровень заболеваемости лиц синдромом зависимости от наркотических веществ будут возрастать, распространенность наркомании незначительно снижаться, рост уровня ресоциализации наркозависимых лиц окажется недостаточным, а эффективность реабилитационных мероприятий – низкой, что  окажет негативное влияние на развитие экономики республики.

Развернутый анализ развития сложившейся проблемной ситуации в инерционном варианте в сравнении с инвестиционным вариантом с указанием соответствующих значений показателей на перспективу до 2015 года представлен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ

развития сложившейся проблемной ситуации

в инерционном и инвестиционном вариантах

| № п/п | Целевой показатель | Вариант развития | 2009 год (базо-вый) | Целевое значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год (оценка) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 год к базо-вому году, проценты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Заболеваемость синдро-мом зависимости от наркотических веществ (число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом (человек/100 тыс. населения) | инвести-ционный | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | -10,2 |
|  |  | инерци- онный | 4,9 | 4,9 | 4,94 | 4,96 | 4,98 | 5,0 | 5,02 | +2,4 |
| 2. | Распространенность синдрома зависимости от наркотических веществ (число лиц с синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете, зарегистрирован-ных в данном году (человек/ на 100 тыс. населения) | инвести- ционный | 50,6 | 50,0 | 49,0 | 48,5 | 47,5 | 46,0 | 45,6 | -10,0 |
|  |  | инерци- онный | 50,6 | 50,0 | 49,8 | 49,7 | 49,6 | 49,6 | 49,5 | -2,2 |
| 3. | Уровень потребления наркотических веществ (по результатам социо-логических исследова-ний) (доля лиц, упот-ребляющих наркотиче-ские вещества от общего числа опрошенных по результатам социоло-гических исследований (проценты) | инвести- ционный | 14,5 | 12 | 11 | 10 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | -44,8 |
|  |  | инерцион- ный | 14,5 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,4 | 15,5 | +6,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Повышение уровня эффективности реабили-тационных мероприятий (доля лиц с зависи-мостью от наркотиче-ских веществ, прошед-ших реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 1 года, по отно-шению к общему числу лиц с зависимостью от наркотических веществ прошедших реабилита-цию (проценты) | инвести-ционный | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | +66,7 |
|  |  | инерцион- ный | 6 | 6,5 | 6,7 | 6,75 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | +15 |
| 5. | Повышение уровня ресоциализации больных (доля лиц с зависи-мостью от наркотиче-ских веществ, прошед-ших реабилитацию, возвратившихся к трудовой деятельности, по отношению к общему числу лиц с зависи-мостью от наркотиче-ских веществ прошед-ших реабилитацию (проценты) | инвести-ционный | 30 | 40 | 45 | 47 | 52 | 57 | 60 | в два раза |
|  |  | инерцион- ный | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | в 1,7 раза |

3.2. Возможные варианты решения проблемы, оценка соответствующих вариантам преимуществ и рисков

Существуют два возможных варианта решения проблемы:

первый вариант – программно-целевой с обеспечением финансирования программных мероприятий в заявленных объемах, позволяющий достичь цели и выполнить задачи программы. При этом варианте реализация Программы сопряжена с макроэкономическими рисками, связанными с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита;

второй вариант – реализация Программы с уменьшенным объемом финансирования по сравнению с заявленным. В этом случае предполагается сконцентрировать выделяемые ресурсы на наиболее важных направлениях и мероприятиях. При этом варианте сохраняются риски, указанные в первом варианте. Кроме того, без полного финансирования не представляется возможным  в полной мере достичь целей и решить задачи Программы. Целевые показатели и индикаторы не будут выполнены в прогнозируемом объеме.

Наиболее оптимальным представляется первый вариант решения проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов системы профилактики наркопотребления, медицинской и социальной реабилитации наркозавивисмых лиц и их ресоциализации, повысится эффективность государственного управления в области профилактики потребления наркотических веществ и результативность государственных инвестиций, использования материальных и финансовых ресурсов.

Без Программы невозможно в короткое время создать эффективные механизмы, обеспечивающие низкий уровень потребления наркотических веществ, снижение заболеваемости и распространенности синдрома зависимости от наркотических веществ, снижение преступности в сфере оборота наркотиков, что  окажет негативное влияние на развитие экономики республики.

II. Основные цели и задачи Программы с указанием показателей их   достижения

- Целью Программы является снижение уровня заболеваемости населения Республики Карелия синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией).

Для достижения поставленной цели  программно-целевым методом необходимо решить следующие задачи:

1) совершенствование системы первичной и вторичной профилактики  немедицинского потребления наркотических веществ;

2) совершенствование (модернизация) системы медицинской и социальной реабилитации больных с синдромом зависимости от наркотических веществ.

В результате реализации Программы планируется снижение уровня первичной заболеваемости населения Республики Карелия синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией) на 10,2% (с 4,9 чел. на 100 тыс. населения в 2009 году до 4,4 чел. на 100 тыс. населения к 2015 году), что соответственно приведет к снижению распространенности синдрома зависимости от наркотических веществ на 10% (с 50,6 чел. на 100 тыс. населения в 2009 году до 45,6 чел. на 100 тыс. населения к 2015 году) и позволит сохранить работоспособный, экономически активный человеческий ресурс.

Решение вышеуказанных задач обеспечит достижение цели при комплекс-ном подходе к проблеме первичной, вторичной и третичной профилактики наркопотребления на территории Республики Карелия. Таким образом, при условии реализации мероприятий Программы планируются значительные улучшения таких показателей, как уровень потребления наркотических веществ (с 14,5% в 2009 году до  8% к 2015 году), занятость детей и подростков в учреждениях дополнительного образования  (с 65 % в 2009 году до 71% к 2015 году), занятость обучающихся и студентов физической культурой и спортом в 2,1 раза (с 28,5% в 2009 году до 60% к 2015 году), повысится доступность и эффективность медицинской и социальной реабилитации для наркозависимых лиц, а также в два раза уровень их ресоциализации.

Показатели достижения цели и задач Программы приведены в таблице 2.

Таблица  2

Показатели достижения цели и задач долгосрочной  целевой программы

"Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков

в Республике Карелия"  на 2011-2015 годы

| № п/п | Целевой показатель | Содержание показателя, единицы измерения | 2009 год (базовый) | Целевое значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год (оценка) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 год к 2009 году +-, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: снижение уровня заболеваемости населения Республики Карелия синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заболеваемость синдро-мом зависимости от наркотических веществ | число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом: синдром зависимости от наркотических веществ (человек/100 тыс. населения) | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | -10,2 |
| Задача 1. Совершенствование системы профилактики (первичная, вторичная, третичная) немедицинского потребления наркотических веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение уровня пот-ребления наркотических веществ (по результатам социологических исследований) | доля лиц, употребляющих наркотические вещества от общего числа опрошенных по результатам социологических исследований (проценты) | 14,5 | 12 | 11 | 10 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | -44,8 |
| 2. | Рост доли детей, охва-ченных внешкольными образовательными мероприятиями | доля детей, занимающихся в учреждениях дополнитель-ного образования, от общего количества детей и подрост-ков в возрасте 6-18 лет (проценты) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | + 9,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Рост доли обучающихся и студентов, система-тически занимающихся физической культурой и спортом | доля обучающихся и студен-тов, систематически зани-мающихся физической куль-турой и спортом от общего количества обучающихся и студентов (проценты) | 28,5 | 29,5 | 31 | 35 | 40 | 48 | 60 | в 2,1 раза |
| Задача 2. Совершенствование системы медицинской и социальной реабилитации больных с синдромом зависимости от наркотических веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение доступ-ности услуг медицин-ской и социальной реабилитации | доля лиц с зависимостью от наркотических веществ, получивших медицинскую и социальную реабилитацию, от общего числа больных синдромом зависимости от наркотических веществ (проценты) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | в 2 раза |
| 2. | Повышение уровня эффективности реабилитационных мероприятий | доля лиц с зависимостью от наркотических веществ, прошедших реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более одного года, по отношению к общему числу лиц с зависи-мостью от наркотических веществ прошедших реабилитацию (проценты) | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | + 66,7 |
| 3. | Повышение уровня ресоциализации больных | доля лиц с зависимостью от наркотических веществ, прошедших реабилитацию, возвратившихся к трудовой деятельности, по отношению к общему числу лиц с зависимостью от наркотиче-ских веществ прошедших реабилитацию (проценты) | 30 | 40 | 45 | 47 | 52 | 57 | 60 | в 2 раза |

III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2011 - 2015  годы).  Этапы в программе не выделяются.

Реализация Программы  может быть досрочно прекращена при условии выполнения запланированных мероприятий раньше указанного срока, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

IV. Перечень программных мероприятий с указанием показателей результатов по каждому мероприятию

В целях совершенствования системы первичной и вторичной профилактики предусматриваются организационные и правовые меры  профилактики  немедицинского потребления наркотиков;  организация повышения  квалификации специалистов и обмена опытом работы по вопросам профилактики наркомании и наркопреступности, выявления, лечения и реабилитации  наркозависимых лиц; реализация всеми субъектами профилактики системы мер в различных социальных группах, в том числе  среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, по профилактике первичного потребления психоактивных веществ; раннее выявление групп риска по наркомании;  информирование населения Республики Карелия  о вреде наркомании и пропаганда здорового образа жизни; организация  межведомственного взаимодействия  по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Модернизация системы реабилитации больных с синдромом зависи-мости от наркотиков заключается в организации системы амбулаторной реабилитации в государственном учреждении здравоохранения "Республи-канский наркологический диспансер", повышении мотивации пациентов на прохождение этапа реабилитации и ресоциализации, улучшении материально-технической базы отделения медико-социальной реабилитации государственного учреждения здравоохранения "Республиканский нарколо-гический диспансер".

Перечень  программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

Прогнозируемый объём расходов на реализацию Программы составляет 13019,5 тыс. рублей в том числе:

- по Министерству здравоохранения и социального развития Республики  Карелия – 1429,5 тыс. рублей;

- по Министерству культуры Республики Карелия – 1790,0 тыс. рублей;

- по Государственному комитету Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму – 9800,0 тыс. рублей.

V. Порядок реализации Программы

Исполнительные органы государственной власти Республики Карелия, участвующие в реализации мероприятий Программы

Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия;

государственными заказчиками Программы являются:

Администрация Главы Республики Карелия;

Министерство образования Республики Карелия;

Министерство культуры Республики Карелия;

Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму.

К участию в реализации мероприятий Программы предполагается привлечь заинтересованные федеральные, в том числе правоохранительные органы по Республике Карелия.

Исполнители мероприятий Программы

Исполнители мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Формы и методы управления, контроль за реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия.

До начала реализации Программы государственный заказчик-координатор и государственные заказчики Программы утверждают положение об управлении реализацией долгосрочной Программой, определяющее:

- порядок формирования организационно-финансового плана реализации   Программы;

- механизмы корректировки программных мероприятий Программы в ходе её реализации;

- процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых показателей и показателей результатов, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

Государственный заказчик-координатор и государственные заказчики Программы:

- осуществляют распределение средств бюджета Республики Карелия и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий, ответственными за выполнение которых являются;

- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей мероприятий Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивают эффективное использование средств бюджета Республики Карелия и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на её реализацию;

- осуществляют ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации Программы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержден-ным постановлением Правительства Республики Карелия от 29 апреля            2009 года № 93-П;

- составляют ежеквартальный отчёт о результатах реализации  мероприятий Программы и направляют его в уполномоченный орган - Министерство экономического развития Республики Карелия;

- ежегодно проводят оценку эффективности реализации Программы, подготавливают доклад о выполнении Программы.

Государственные заказчики и государственный заказчик-координатор в срок до 15 числа месяца следующего за отчётным кварталом  составляют  квартальный отчёт о результатах реализации Программы по установленной форме, в котором указываются показатели программных мероприятий, ответственными за выполнение которых они  являются.

Государственные заказчики Программы ежегодно в срок до 1 февраля следующего за отчетным годом направляют государственному заказчику-координатору доклады о выполнении Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы направляет в уполномоченный орган  и Министерство финансов Республики Карелия ежегодно в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным, сводный доклад о выполнении Программы.

Государственные заказчики и государственный заказчик-координатор размещают в сети Интернет на своем сайте текст Программы, доклады о реализации Программы, информацию о конкурсах на участие в реализации Программы, результаты мониторинга реализации Программы, оценку значений целевых показателей и показателей результатов.

Ответственность за выполнение показателей по снижению заболевае-мости и распространенности синдромом зависимости от наркотических веществ, по повышению доступности услуг медицинской и социальной реабилитации, повышению эффективности реабилитационных мероприя-тий, а также повышению уровня ресоциализации больных возлагается на государственного заказчика - координатора Программы.

Ответственность за выполнение показателей по снижению  уровня потребления наркотических веществ, занятости детей и подростков в учреждениях дополнительного образования, занятость обучающихся и студентов физической культурой и спортом возлагается на государственных заказчиков и государственного заказчика – координатора Программы.

Ответственность за выполнение показателей результатов программных мероприятий возлагается на государственных заказчиков и государствен-ного заказчика – координатора Программы в соответствии с прилагаемым перечнем программных мероприятий.

VI. Результаты  реализации и оценка эффективности Программы

В результате выполнения мероприятий Программы предполагается достичь социально и экономически приемлемого уровня системы первич-ной, вторичной и третичной профилактики потребления наркотиков в Республике Карелия, привлечь обучающихся и студентов к массовым занятиям физической культурой и спортом, привлечь учащихся в учреждения дополнительного образования, предотвращая поисковый наркотизм детей и подростков, а также укрепить материально-техническую базу отделения медицинской и социальной реабилитации государственного учреждения здравоохранения "Республиканский наркологический диспансер".

Показатели эффективности реализации Программы приведены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели  эффективности долгосрочной  целевой программы

| № п/п | Целевой показатель | Содержание показателя, единицы измерения | 2009 год (базо-вый) | Целевое значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год (оценка) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 год к 2009 году, % |
| 1. | Снижение заболевае-мости синдромом зависимости от наркотиче-ских веществ | число лиц с впервые в жизни уста-новленным диагнозом (человек/100 тыс. населе-ния) | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | -10,2 |
| 2. | Снижение распростра-ненности синдрома зависимости от наркотиче-ских веществ | число лиц с синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете, зарегист-рированных в данном году (человек/ на 100 тыс. населения) | 50,6 | 50,0 | 49,0 | 48,5 | 47,5 | 46,0 | 45,6 | -10,0 |

Эффективность долгосрочной  целевой программы  определяется на основании статистических данных о численности населения Республики Карелия и медицинских статистических данных государственного учреждения здравоохранения "Республиканский наркологический диспансер". Расчет показателей эффективности осуществляется по следующей методике:

- показатель 1. Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ.  Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом (человек/100 тыс. населения).

- Показатель числа лиц с впервые в жизни установленным диагнозом зависимости от наркотических веществ (человек/100 тыс. населения) представляет собой  произведение частного от количества  лиц с впервые установленным диагнозом зависимости от наркотических веществ и среднегодовой численности населения Республики Карелия  на 100 000.

- При определении показателя числа лиц с впервые в жизни установленным диагнозом зависимости от наркотических веществ (человек/100 тыс. населения)  за точку отсчета (базовый показатель) принят 2009 год, и была применена следующая формула:

- Ч= К/Нх100000, где:

- Ч - количество лиц с впервые в жизни установленным диагнозом зависимости от наркотических веществ;

- Н - среднегодовая численность населения Республики Карелия;

- показатель 2. Снижение распространенности синдрома зависимости от наркотических веществ. Число лиц с синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете, зарегистрированных в данном году (человек/ на 100 тыс. населения).

- Показатель числа лиц с синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете, зарегистрированных в данном году (человек/ на 100 тыс. населения) представляет собой  произведение частного от количества  лиц с синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете, зарегистрированных в данном году и среднегодовой численности населения Республики Карелия  на 100 000.

- При определении показателя числа лиц с синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете, зарегистрированных в данном году (человек/ на 100 тыс. населения) за точку отсчета (базовый показатель) принят 2009 год, и была применена следующая формула:

- Ч= К/Нх100000, где

- Ч - количество  лиц с синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете, зарегистрированных в данном году;

- Н - среднегодовая численность населения Республики Карелия.

- Приложение  к долгосрочной целевой программе "Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков в Республике Карелия"                       на 2011-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации (годы) | Ответственные исполнительные органы государст-венной власти | Показатели результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование, единица измерения |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |  | 2014 год | 2015 год | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Совершенствование системы первичной и вторичной профилактики немедицинского потребления наркотических веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организационные и правовые меры профилактики немедицинского потребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Создание межведомственного экспертно-консультационного совета | 2011 | Администрация Главы Республики Карелия |  | количество консультаций и экспертиз (единиц) | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 25 |
| 1.1.2. | Проведение мониторинга наркотической ситуации, ее прогнозирование, в том числе поведенческих характеристик различных слоев населения Республики Карелия | 2011-2015 | Министерство здравоохранения и социального разви-тия Республики Карелия |  | численность лиц, охваченных социологическими исследованиями (человек) | 2000 | 2500 | 3000 |  | 3500 |  | 4000 | 15000 |
| 1.1.3. | Осуществление анализа деятельности по организации антинаркотической работы в Республике Карелия | 2011-2015 | Администрация Главы Республики Карелия |  | количество аналитических материалов (не менее 2-х в год) (единиц) | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. | Изучение организации работы антинаркотических комиссий муниципальных районов, городских округов по вопро-сам профилактики наркома-нии среди населения и исполнения муниципальных антинаркотических программ | 2011-2015 | Администрация Главы Республики Карелия | количество муниципальных районов и город-ских округов, включенных в анализ антинар-котической работы (единиц) | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 20 |
| 1.1.5. | Организация работы Межвузовского Совета по профилактике наркомании | 2011-2015 | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физиче-ской культуре, спорту и туризму | доля студентов ВУЗов, охвачен-ных профилакти-ческими меро-приятиями (процентов) | 20 | 30 | 40 |  | 50 |  | 60 | - |
| 1.1.6. | Обеспечение межведомствен-ного взаимодействия по обмену аналитической информацией (анализа) по несовершеннолетним, привле-ченным к уголовной и адми-нистративной ответствен-ности за совершение преступ-лений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | 2011-2015 | Министерство образования Рес-публики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), УФСКН России по Республике Карелия (по согласованию) | количество аналитических информаций (не менее двух раз в год) | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Организация повышения квалификации специалистов и обмена опытом работы по вопросам профилактики наркомании и наркопреступности, выявления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение курсов подго-товки и переподготовки педагогических, спортивно-педагогических, медицинских и социальных работников, а также специалистов государ-ственных специализирован-ных учреждений, организую-щих работу с семьями и детьми по первичной профилактике наркомании, насилия в семье и детско-подростковой среде | 2011-2015 | Министерство образования Рес-публики Карелия, Министерство здравоохранения и социального разви-тия Республики Карелия, Министер-ство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) | численность обученных специалистов (человек) |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 250 |
| 1.2.2. | Организация и участие в международных, межрегио-нальных и республиканских семинарах по проблемам профилактики немедицин-ского употребления наркотических средств и психотропных веществ, лечению и реабилитации наркозависимых лиц | 2011-2015 | Министерство образования Рес-публики Карелия, Министерство здравоохранения и социального разви-тия Республики Карелия | численность обученных работников субъектов профилактики (человек) |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. | Организация семинаров по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия, правоохранительных органов, общественных организаций и религиозных объединений в области профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2011-2015 | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство образо-вания Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, УФСИН по Республике Карелия (по согласова-нию), Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), УФСКН России по Республике Карелия (по согласова-нию), Карельская таможня (по согласо-ванию) | доля специалис-тов, обученных на семинарах от общего числа специалистов органов исполни-тельной власти, работников субъектов профилактики и общественных организаций (процентов) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | - |
| 1.2.4. | Проведение выездных семинаров-тренингов для учащейся молодежи, участвующей в волонтерском движении "Ровесник-ровеснику" | 2011-2015 | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физии-ческой культуре, спорту и туризму, Министерство образования Республики Карелия | численность обученных человек (человек) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 1.2.5. | Организация и проведение республиканских профильных лагерей по программе «Ровесник-ровеснику» (обучение социально активных подростков) | 2011-2015 | Министерство образова-ния республики Карелия | доля подростков обученных по программе, от общего числа обучающихся (процентов) | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6. | Организация курса лекций в рамках преподавания дис-циплины "Основы медицин-ских знаний и обеспечения безопасности жизнедеятель-ности" для первокурсников государственных образова-тельных учреждений высшего профессионального образования | 2011-2015 | государственные образо-вательные учреждения высшего профессиональ-ного образования (по согласованию) | численность обу-ченных человек (человек) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 1.2.7. | Организация методических семинаров для корреспон-дентов и журналистов по освещению проблем наркомании в СМИ | 2011-2015 | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доля обученных человек от общего числа корреспон-дентов и журна-листов (процентов) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - |
| 1.2.8. | Организация семинаров для председателей антинаркоти-ческих комиссий муници-пальных районов, городских округов в Республике Карелия | 2011-2015 | Администрация Главы Республики Карелия | численность обученных человек (человек) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 1.3. Проведение мероприятий, направленных на первичную профилактику немедицинского употребления наркотиков в различных социальных группах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация и проведение ежегодных республиканских научно-практических конфе-ренций лидеров молодежных общественных объединений "Профилактика наркомании среди молодежи. Реабили- тация наркозависимого подростка. Формы. Принципы организации" | 2011-2015 | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму | количество моло-дежных общест-венных объеди-нений в Респуб-лике Карелия, участвующих в профилактике наркомании среди молодежи (единиц) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Организация и проведение конкурса "Лучшая инициа-тива волонтеров в сфере профилактики наркомании" | 2011-2015 | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму | количество под-держанных проек-тов волонтерских объединений (единиц) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 70 |
| 11.3.3 | Реализация проекта "Апробация и внедрение модели антинаркотической профилактической работы на базе пилотных общеобразо-вательных учреждений Республики Карелия" | 2011-2015 | Министерство образо-вания Республики Карелия | доля образова-тельных учреж-дений - участни-ков проекта (процентов) | 25 | 31 | 33 | 35 | 35 | - |
|  |  |  |  | доля обучаю-щихся и студен-тов - участников проекта (процентов) | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | - |
| 11.3.4 | Организация и проведение ежегодной сентябрьской республиканской акции "Я выбираю спорт. Спорт против наркотиков" | 2011-2015 | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму | численность участников (человек) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 22500 |
| 1.3.5. | Проведение просветительских мероприятий на базе подве-домственных учреждений культуры по вопросам профи-лактики негативных социаль-ных явлений и пропаганды здорового образа жизни | 2011-2015 | Министерство куль-туры Республики Карелия | численность участников просветительских мероприятий (человек) | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.6. | Организация досуговых и иных мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи в подростковых клубах и молодежных центрах | 2011-2015 | Министерство образо-вания Республики Карелия, Государст-венный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) | численность охваченных досуговыми мероприятиями (человек) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| 1.3.7. | Распространение методиче-ской литературы по профи-лактике употребления психо-активных веществ среди работающей молодежи | 2011-2015 | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму | численность охва-ченных профилак-тическими мероприятиями (человек) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| 1.3.8. | Организация профилактиче-ских мероприятий, направ-ленных на профилактику употребления психоактивных веществ и формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних в летних лагерях отдыха с дневным пребыванием и загородных лагерях | 2011-2015 | Министерство образо-вания Республики Карелия, Министер-ство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) | численность участников про-филактических мероприятий (человек) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.9. | Организация мероприятий по профилактике немедицин-ского потребления наркоти-ков среди студентов средних специальных учебных заве-дений и учреждений началь-ного профессионального образования | 2011-2015 | Министерство образо-вания Республики Карелия, Министер-ство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) | численность студентов и учащихся – участников профилактиче-ских мероприятий (человек) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.3.10. | Организация и проведение военно-спортивных игр с допризывной молодежью, направленных на формиро-вание здорового образа жизни | 2011-2015 | Министерство образо-вания Республики Карелия, Государст-венный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, Военный комиссариат Республики Карелия (по согласованию), УФСКН России по Республике Карелия (по согласованию), Министерство внут-ренних дел по Республике Карелия (по согласованию) | численность участников военно-спортив-ных игр (человек) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 20000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Проведение массовых антинаркотических акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без табака, Всемирному дню по борьбе со СПИДом, Всемирному дню здоровья, Международному Дню по борьбе с наркоманией |  | Министерство образо-вания Республики Карелия, Государст-венный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, УФСКН России по Республике Карелия (по согласованию), Министерство внут-ренних дел по Республике Карелия (по согласованию) | доля обучаю-щихся и студентов – участников проектов (процентов) | 10 | 15 |  | 17 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | - |
| 1.4.2. | Организация и проведение антинаркотических массовых спортивных мероприятий среди учащихся образова-тельных учреждений | 2011-2015 | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму | численность участников (человек) | 3000 | 3500 |  | 3500 |  |  | 4000 | 4500 |  |  |  | 18500 |
| 1.4.3. | Организация "Мастер-классов" и выступлений ведущих спортсменов, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия | 2011-2015 | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму | количество организован-ных "Мастер-классов" (единиц) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1.4.4. | Проведение информационно-образовательных кампаний среди учащихся и воспитан-ников общеобразовательных учреждений по профилактике употребления психоактивных веществ | 2011-2015 | Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития Респуб-лики Карелия, Минис-терство образования Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму | число лиц, вовлеченных в образователь-ные программы (человек) | 1000 | 1500 |  | 2000 |  |  | 2500 |  | 3000 |  |  | 10000 |
| 1.4.5. | Организация подготовки и проведения волонтерских акций, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, и ежегодного респуб-ликанского слета волонтеров | 2011-2015 | Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) | количество участников волонтерских акций (человек) | 1000 | 1200 |  | 1500 |  |  | 1700 |  | 2000 |  |  | 7400 |
| 1.5. Информирование населения Республики Карелия о вреде наркомании и пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение телевизионных передач, радиопередач, публикации в газетах и журналах | 2011-2015 | Министерство образо-вания республики Карелия | количество материалов (единиц) | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 13 |  |  | 13 | 58 |  |
| 1.5.2. | Издание приложения "Жить и быть здоровым" к общест-венно-политической газете "Карелия" | 2011-2015 | Министерство куль-туры Республики Карелия | количество экземпляров приложений "Жить и быть здоровым" (единиц) | 6000 | 6000 |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 30000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | Приобретение и организация кинопоказа в районах Респуб-лики Карелия документаль-ных фильмов по профилак-тике негативных социальных явлений и формированию здорового образа жизни | 2011-2015 | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | число зрителей, посмотревших фильмы по форми-рованию здорового образа жизни и профилактике наркомании в Республике Карелия (человек) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |  | 6500 |  |
| 1.5.4. | Организация республикан-ского конкурса на лучший журналистский материал по формированию здорового образа жизни и профилактике негативных социальных явлений | 2011, 2013, 2015 | Министерство культуры Респуб-лики Карелия, УФСКН России по Республике Карелия (по согласованию) | количество публи-каций, посвящен-ных формированию здорового образа жизни и профилак-тике негативных социальных явлений (единиц) | 200 | - | 210 | - | 220 |  | 630 |  |
| 1.5.5. | Создание и размещение социальной рекламы по теме пропаганды здорового образа жизни и профилактике негативных социальных явлений | 2011-2015 | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | число размещений рекламы (единиц) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 75 |  |
| 1.5.6. | Создание на официальном сервере органов государст-венной власти Республики Карелия страницы Антинар-котической комиссии Республики Карелия | 2011-2015 | Администрация Главы Республики Карелия | количество разме-щений информации на странице Анти-наркотической комиссии Респуб-лики Карелия (ежемесячно) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 60 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. Организация межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Проведение мониторинга продаж кодеиносодержа-щих лекарственных средств | 2011-2015 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доля аптечных организаций, включенных в мониторинг (процентов) | 80 |  | 85 |  | 90 | 95 |  | 100 |  | 100 |
| 1.6.2. | Проведение мероприятий, направленных на профи-лактику незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в развлекательных учреждениях и иных местах массового отдыха молодежи | 2011-2015 | Министерство здраво-охранения и социального развития Республики Карелия, Государст-венный комитет Респуб-лики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) УФСКН России по Республике Карелия (по согласованию) | количество проведенных мероприятий (единиц) | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 20 |
| 1.6.3. | Организация системы мер по профилактике употреб-ления вновь появляющихся психотропных веществ, распространения куритель-ных смесей и наркотиков, изготавливаемых кустар-ным способом из лекарст-венных препаратов, реали-зуемых через аптечную сеть | 2011-2015 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, УФСКН России по Республике Карелия (по согласованию), Министерство внут-ренних дел по Респуб-лике Карелия (по согласованию) | количество лиц, охваченных про-филактическими мероприятиями (человек) | 1000 |  | 1200 |  | 1400 | 1600 |  | 2000 |  | 7200 |
|  |  |  |  | количество проведенных мероприятий (единиц) | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.4. | Подготовка и реализация Плана правоохранительных мер по проведению опера-тивно-профилактических мероприятий по досмотру контейнеров, прибывающих для оформления в Карель-скую таможню из-за границы, в том числе из наркоопасных регионов | 2011 год | Карельская таможня (по согласованию) |  | предоставление ежегодного отчета в аппарат Антинарко-тической комиссии Республики Карелия (единиц) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |
| 1.6.5. | Межведомственное взаимо-действие с правоохранитель-ными органами по обмену оперативной информацией | 2011-2015 | УФСИН России по Республике Карелия (по согласованию) |  | периодичность представляемой информации (единиц) | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 20 |
| Задача 2. Совершенствование (модернизация) системы медицинской и социальной реабилитации больных с синдромом зависимости от наркотических веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Профессиональная перепод-готовка специалистов (психиатров-наркологов, медицинских психологов, специалистов по социальной работе) по вопросам медико-социальной реабилитации больных наркоманией в ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер" | 2011-2015 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доля специалистов, прошедших обучение в текущем году от общего числа специалистов ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер" (процентов) |  | 15 | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 60 |  |  | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Приобретение и использо-вание оборудования для трудовой и социальной реабилитации в отделении медико-социальной реабили-тации ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер" | 2011-2015 | Министерство здравоохранения и социального развития Респуб-лики Карелия | доля лиц, прошедших реабилитацию с применением нового оборудования к общему числу лиц, прошедших реабили-тацию в ГУЗ "Респуб-ликанский нарколо-гический диспансер" (процентов) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |  | - |
| 2.3. | Автоматизация рабочих мест (АРМ) медицинских психоло-гов отделения медицинской и социальной реабилитации ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер" | 2011-2014 | Министерство здравоохранения и социального развития Респуб-лики Карелия | количество приобре-тенных АРМ (единиц) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | 4 |
| 2.4. | Приобретение и внедрение программных продуктов для психодиагностики и психо-коррекции в отделении медицинской и социальной реабилитации ГУЗ "Респуб-ликанский наркологический диспансер" | 2011-2015 | Министерство здравоохранения и социального развития Респуб-лики Карелия | доля пациентов, про-шедших психодиаг-ностику и психокор-рекцию с использова-нием программных продуктов к общему числу пациентов (процентов) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |  | - |
| 2.5. | Приобретение и использо-вание спортивного инвентаря для медико-социальной реабилитации пациентов ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер" | 2011-2015 | Министерство здравоохранения и социального развития Респуб-лики Карелия | доля пациентов, использующих спортивный инвентарь в процессе реабилитации (процентов) | - | - | - | 80 | 100 |  | - |

Анализ инерционного варианта произведен путем построения аппроксимирующей кривой по динамике данных за последние три года.