## учреждения к сессии
Приложение №2
к решению IХ сессии III созыва Совета Лоухского
муниципального района от 30 апреля 2014 г №
ПЛАН
первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 г.г.
бюджетных учреждений Лоухского муниципального района
№№ | Наименование объектов и мероприятий | един. | Объем | Стоимость | Обеспечено | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | Ответст.
п/п |  | измер. | работ | работ | финансиров. | тыс. руб. |  |  | Недостаток | за | Сроки
|  |  |  | тыс. руб. |  | Собствен. | Бюджет ЛМР | Бюджет РК | финансир | исполне- | исполне-
[6 empty] | учреждения | района | РК |  | ние
1 | МКУ "РУО"
1.1. | Приобретение, доставка, установка, замена дверных блоков | шт | 1 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  | август
| Итого |  |  | 70 | 70 |  | 70
2 | МБОУ Чупинская СОШ
| Поверка теплосчетчиков | шт | 2 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  | июнь
| Опресовка, промывка системы отопления | зд. | 1 | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  | до 01.08.14 г.
| Замена входных дверей (средняя школа) | шт | 1 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | май-июль
| Очистка канализационных колодцев своими силами | шт | 11
| Утепление окон своими силами | шт | 261
| Итого |  |  | 215 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0
3 | МБОУ Центр ПМСС
| Приобретение, доставка, установка, замена дверных блоков | шт | 1 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | август
| Итого |  |  | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
4 | МБОУ "Амбарнская СОШ"
| Приобретение дров | м3 | 33.3 | 39.96 | 39.96 |  | 39.96 |  |  |  | май-июнь
| Итого |  |  | 39.96 | 39.96 | 0 | 39.96 | 0 | 0
5 | МБОУ "Лоухская СОШ")
| Ремонт (частичный) систем канализации и водоснабжения | п.м. |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | янв.-декабрь
| Ремонт (частичный) системы отопления | п.м. |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | июнь-август
| Утепление оконных проемов | зд. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | октябрь
| Замена электролампочек | шт | 20 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | янв.-декабрь
| Гилравлическое испытание систем отопления и промывка | зд. | 1 | 300 |  |  |  |  | 300 |  | июнь-август
| Итого |  |  | 308.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 300
6 | МБОУ "Плотинская СОШ"
6.1. | Здвние МБУ - утепление окон | здание | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | июнь-авг.
6.2. | утепление дверей | здание | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | июнь-авг.
| Итого |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0
№№ | Наименование объектов и мероприятий | един. | Объем | Стоимость | Обеспечено | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | Ответст.
п/п |  | измер. | работ | работ | финансиров. | тыс. руб. |  |  | Недостаток | за | Сроки
|  |  |  | тыс. руб. |  | Собствен. | Бюджет ЛМР | Бюджет РК | финансир | исполне- | исполне-
7 | МБУ "КЦСОН"Лоухского района
| Утепление оконных проемов | шт | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | авг.-сент.
| Итого |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0
8 | МБОУ "Энгозерская СОШ"
8.1. | Капитальный ремонт, замена труб теплоснабжения в основном здании школы | п.м. | 100 | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  | июль-авг.
| Итого |  |  | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
9 | МБДОУ Лоухский детский сад
| Приобретение, доставка, установка, замена дверных блоков | 4 | 180 | 180 | 180 |  | 180 |  |  |  | август
| Итого |  |  | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0
10 | МБУ "Архив ЛМР"
| Приобретение, доставка, установка, замена дверных блоков | шт | 2 | 130 | 130 |  | 130 |  |  |  | июль-сентябрь
| оконных блоков | шт | 3
| Итого |  |  | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0
11. | МКУ "РУКХ"
| Приобретение, доставка, установка, замена оконных блоков | шт | 4 | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | июнь- август
| Итого |  |  | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0
Всего бюджетные учреждения
| Лоухского муниципального района |  |  | 1135.86 | 835.86 | 8.9 | 826.96 | 0 | 300

## ЖКХ к Сессии
Приложение №1
к решению ХУШ сессии 1 созыва Совета Лоухского
муниципального района от 28 апреля 2009 г.№ 353
Приложение №1
к решению IХ сессии III созыва Совета Лоухского
муниципального района от 30 апреля 2014 г № 58
П Л А Н
первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 г.г.
предприятий ЖКХ Лоухского муниципального района.
№ |  | един. | Объем | Стоимость | Обеспечено | В т.ч.источники финансирования |  |  |  |  | Ответст. | Недостаток финансирования из бюджета района
п/п | Наименование объектов и мероприятий | измер. | работ | работ | финансиров. | тыс. руб. |  |  |  |  | за |  | Сроки
|  |  |  | тыс. руб. |  | Собствен. | Бюджет | Средства | Бюджет | бюджет | исполне- |  | исп.
[6 empty] | предприят. | поселений | соц.найма | района | РК | ние
1. | Филиал ООО "ПКС-Сервис Лоухский"
1.1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1.1.1. | Подготовка котельной ст. Чупа к ОЗП | шт | 1 | 70 | 70 | 70 | [6 empty] | июнь
1.1.2. | Подготовка котельной п. Лоухи ЦПК к ОЗП | шт | 1 | 450 | 450 | 450 | [6 empty] | июнь-авг.
1.1.3. | Подготовка котельной п. Чупа "ЦПК" к ОЗП | шт | 1 | 317 | 317 | 317 | [6 empty] | июнь-авг.
1.1.4. | Промывка тепловой сети п. Пяозерский | п.м. |  | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | июнь-авг.
1.1.5. | Замена теплотрассы с сопутствующим водопроводом от дома №5-а, ул. Совхозная до дома №1, ул. Юбилейная, п. Лоухи | п.м. | 80/240 | 1020 | 1020 |  |  |  | 1020 |  |  |  | июнь-сент.
| Всего Филиал ООО "ПКС-Сервис Лоухский" |  |  | 1802 | 1802 | 782 | 0 | 0 | 1020 | 0
2. | МУП "Лоухский Водоканал"
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2.1. | п. Лоухи
2.1.1. | Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб с доставкой в п. Лоухи | шт | 1 | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | июль.-дек..
ВОДООТВЕДЕНИЕ
| п. Пяозерский. Приобретение и установка резервного насоса на БОС | шт | 1 | 350 |  |  |  |  | 350 |  |  | 350 | июль-дек.
| п. Пяозерский. Изготовление проекта на ремонт кровли БОС. | шт | 1 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | июль-дек.
| Всего МУП "Лоухский Водоканал" |  |  | 1030 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 |  | 850
3. | ООО "Прионежская сетевая компания"
Обеспечение надежного электроснабжения.
3.1. | п. Пяозерский
3.1.1. | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Зеленая" от ТП-3/17. Замена стоек опор | шт | 20 | 301.87 | 301.87 | 301.87 | [6 empty] | июль-сент.
| провода | км. | 0.9
№ |  | един. | Объем | Стоимость | Обеспечено | В т.ч.источники финансирования |  |  |  |  | Ответст. | Недостаток финансирования
п/п | Наименование объектов и мероприятий | измер. | работ | работ | финансиров. | тыс. руб. |  |  |  |  | за |  | Сроки
|  |  |  | тыс. руб. |  | Собствен. | Бюджет | Средства | Бюджет | бюджет | исполне- |  | исп.
[6 empty] | предприят. | поселений | соц.найма | района | РК | ние
3.2. | п. Тунгозеро
3.2.1. | ВЛ-04 кВ ф."Деревня" от ТП-3/20. Замена стоек опор, | шт | 40 | 626.474 | 626.474 | 626.474 | [6 empty] | янв.-март
| замена провода | км. | 2,205
| установка ОПН | шт | 4
3.3. | п. Плотина
3.3.1. | ВЛ-10 кВ. Л-23-03, Замена стоек опор | шт | 9 | 144.356 | 144.356 | 144.356 | [6 empty] | апр-июнь
| замена провода | км. | 0,81
| установка ОПН | шт | 3
установка разъединителя
| Всего обесп. надежн. электроснабжения |  |  | 1072.7 | 1072.7 | 1072.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Жилищный фонд.
4.1. | ООО "Теплоэнергия", п. Пяозерский
4.1.1. | Кровельные работы ул. Мира, ул. Молодежная | м2 | 360 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | [6 empty] | май-сент
4.1.2. | Ремонт конструктивных элементов жилых зданий | м2 | 34 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | [6 empty] | май-окт.
4.1.3. | Ремонт внутридомового оборудования -электромонтажные работы | шт | 315 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | [6 empty] | апрель-июнь
4.1.4. | Внутренние аварийно-восстановительные - сантехнические работы | шт | 22 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | [6 empty] | май-сент.
4.1.5. | Ремонт внутридомового оборудования | п.м. | 440 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | [6 empty] | май-сент.
| Итого ООО "Теплоэнергия" |  |  | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | ООО "Гарант"
Лоухи. Косметический ремонт подъездов
4.2.1. | ул. Советская, д.4 - второй поъезд | шт | 1 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | [6 empty] | август
4.2.2. | ул. Шмагрина, д.14 | шт | 1 | 12.175 | 12.175 | 12.175 | [6 empty] | сентябрь
п. Лоухи. Ремонт клозетов.
4.2.3. | ул. Шмагрина,д.18, ул. Гвардейская, д.19, ул. Шмагрина, д.16 | шт | 3 | 9.298 | 9.298 | 9.298 | [6 empty] | август
п. Лоухи. Ремонт ж/б крылец
4.2.4. | ул. Гвардейская, д.3 | м2 | 28 | 4.487 | 4.487 | 4.487 | [6 empty] | июнь
4.2.5. | ул. Гвардейская, д.5-а, ул. Жаровина, д.12 | м2 | 21,6 | 10.193 | 10.193 | 10.193 | [6 empty] | июнь
п. Лоухи. Ремонт шиферной кровли
4.2.6. | ул. Гвардейская, 5-а, ул. Жаровина, д.20 | м2 | 15 | 7.359 | 7.359 | 7.359 | [6 empty] | июль
№ |  | един. | Объем | Стоимость | Обеспечено | В т.ч.источники финансирования |  |  |  |  | Ответст. | Недостаток финансирования
п/п | Наименование объектов и мероприятий | измер. | работ | работ | финансиров. | тыс. руб. |  |  |  |  | за |  | Сроки
|  |  |  | тыс. руб. |  | Собствен. | Бюджет | Средства | Бюджет | бюджет | исполне- |  | исп.
[6 empty] | предприят. | поселений | соц.найма | района | РК | ние
п. Лоухи. Ремонт мягкой кровли
4.2.7. | ул. Советская,д.15, ул. Жаровина, д.30 | м2 | 31 | 11.072 | 11.072 | 11.072 | [6 empty] | июль
п. Лоухи.
4.2.8. | Окраска контейнеров по ул. Жаровина, д.7, ул. Советская, д.6, ул. Лесная, д.2 | шт | 18 | 15.993 | 15.993 | 15.993 | [6 empty] | июнь
4.2.9. | Дезинфекция контейнеров по ул. Гвардейская,д.11, Октябрьская, д.18, ул. Победы, д.5 | шт | 17 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | [6 empty] | июнь
п. Плотина. Ремонт подъезда.
4.2.10 | ул. Клубная, д.7 | шт | 1 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | авг.-сент.
п. Плотина. Ремонт Кровель
4.2.11 | ул. Клубная, д.10 | м2 | 20 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | июнь-сент.
4.2.12 | ул. Школьная, д.17 | м2 | 10 | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | июнь-сент.
п. Плотина. Ремонт печей, дымовых и вентиляционных труб.
4.2.13. | ул. Набережная, д.3 | шт | 5 | 10,00 | 10 | 10 | [6 empty] | май-сент.
4.2.14. | пер. Строительный | шт | 2 | 6,00 | 6 | 6 | [6 empty] | июнь-окт.
п. Плотина. Отопление
4.2.15. | Замена трубы диаметром 25 мм, ул. Клубная, д.7 | п.м. | 2,0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | май-сент.
п. Плотина. Ремонт фасада зданий
4.2.16. | ул. Клубная, д.7 | м2 | 5 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | июль-авг.
п. Плотина. Ремонт крылец.
4.2.17. | ул. Клубная, д.6 | шт | 2 | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | июль-окт.
4.2.18. | ул. Центральная, д.3 | шт | 1 | 7 | 7 | 7 | [6 empty] | июль-окт.
4.2.19. | пер. Строиельный, д.1 | шт | 1 | 7 | 7 | 7 | [6 empty] | июль-окт.
п. Плотина. Водоснабжение.
4.2.20. | Смена трубопровода холодного водоснабжения, ул. Клубная, д.9 | п.м. | 20 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | май-сент.
п. Чупа. Ремонт отмосток.
4.2.21. | ул. Пионерская,д.96 | м2 | 10 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | июнь
4.2.22. | ул. Пионерская, д.65 | м2 | 15 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | июнь
4.2.23. | ул. Пионерская, д.74-а | м2 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | июнь
п.Чупа, Ремонт фасадов
4.2.24. | ул. Пионерская, д.65 | м2 | 40 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | июль
4.2.25. | ул. Пионеская, д.84 | м2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | июль
№ |  | един. | Объем | Стоимость | Обеспечено | В т.ч.источники финансирования |  |  |  |  | Ответст. | Недостаток финансирования
п/п | Наименование объектов и мероприятий | измер. | работ | работ | финансиров. | тыс. руб. |  |  |  |  | за |  | Сроки
|  |  |  | тыс. руб. |  | Собствен. | Бюджет | Средства | Бюджет | бюджет | исполне- |  | исп.
[6 empty] | предприят. | поселений | соц.найма | района | РК | ние
п. Чупа. Ремонт козырьков.
4.2.26. | ул. Пионерская, д.7 | шт. | 2 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | май
4.2.27. | ул. Пионерская, д.64 | шт. | 2 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | май
4.2.28. | ул. Пионерская, д.84 | шт. | 1 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | май
4.2.29. | ул. Вокзальная, д.11 | шт. | 1 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | май
п. Чупа. Ремонт входных дверей.
4.2.30. | ул. Советская, д.4 | шт | 2 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | май
4.2.31 | ул.Советская, 2 | шт | 2 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | май-сент.
4.2.32. | ул. Слюдяная,д.8 | зд. | 1 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | май-авг.
4.2.33. | ул. Слюдяная, д.9 | зд. | 1 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | май-авг.
4.2.34 | ул. Слюдяная, д.15 | зд. | 1 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | май-авг.
4.2.35. | ул. Слюдяная, д.13 | зд. | 1 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | май-авг.
п. Малиновая Варакка. Ремонт дверей
4.2.36 | ул. Слюдяная, д.14 | шт | 1 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | май-авг.
4.2.37. | ул. Слюдяная, д.17 | шт | 1 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | май-авг.
п. Малиновая Варакка. Устройство дворовых туалетов
4.2.38. | ул. Слюдяная, д.12 | шт | 1 | 25 | 25 | 25 | [6 empty] | май-авг.
4.2.39. | ул. Лесная, д.7 | шт | 1 | 25 | 25 | 25 | [6 empty] | май-авг.
п. Малиновая Варакка. Ремонт кровель
4.2.40. | ул. Слюдяная, д.12 | м2 | 10 | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | май-авг.
4.2.41. | ул. Слюдяная, д.13 | м2 | 10 | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | май-авг.
п. Малиновая Варакка. Замена стекол в подъездах
4.2.42. | ул. Слюдяная, д.11 | м2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | май-авг.
4.2.43. | ул. Слюдяная, д.12 | м2 | 5 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | май-авг.
| Итого ООО "Гарант" |  |  | #VALUE! | 440.942 | 440.942 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | ООО "ТЭЗИС"
п. Чупа. Промывка и опрессовка систем ЦО
4.3.1. | ул. Коргуева, д.1 | дом | 1 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | [6 empty] | май-сент.
4.3.2. | ул. Коргуева, д.3 | дом | 1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | [6 empty] | май-сент.
4.2.3. | ул. Коргуева, д.7-а | дом | 1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | [6 empty] | май-сент.
4.2.4. | ул. Коргуева, д.9 | дом | 1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | [6 empty] | май-сент.
4.2.5. | ул. Вокзальная,д.1 | дом | 1 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | май-сент.
№ |  | един. | Объем | Стоимость | Обеспечено | В т.ч.источники финансирования |  |  |  |  | Ответст. | Недостаток финансирования
п/п | Наименование объектов и мероприятий | измер. | работ | работ | финансиров. | тыс. руб. |  |  |  |  | за |  | Сроки
|  |  |  | тыс. руб. |  | Собствен. | Бюджет | Средства | Бюджет | бюджет | исполне- |  | исп.
[6 empty] | предприят. | поселений | соц.найма | района | РК | ние
4.2.6. | ул. Вокзальная, д.5 | дом | 1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | [6 empty] | май-сент.
4.2.7. | ул. Вокзальная, д.6 | дом | 1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | [6 empty] | май-сент.
4.2.8. | ул. Пионерская, д.48-а | дом | 1 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | [6 empty] | май-сент.
4.2.9. | ул. Пионерская, д.50 | дом | 1 | 23 | 23 | 23 | [6 empty] | май-сент.
4.2.10. | ул. Пионерская, д.56 | дом | 1 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | [6 empty] | май-сент.
4.2.11. | ул. Пионрская, д.64 | дом | 1 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | [6 empty] | май-сент.
4.2.12. | ул. Железнодорожная, д.25-а | дом | 1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | [6 empty] | май-сент.
п. Чупа. Ремонт и утепление входных дверей
4.2.13 | ул. Железнодорожная,д.28 | шт | 1 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | май-сент
4.2.14. | ул. Коргуева,д.1 | шт | 2 | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | май-сент
4.2.15. | ул. Пионерская, д.35 | шт | 2 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | май-сент
п. Чупа. Косметический ремонт подъездов
4.2.16. | ул. Пионерская,д.74 | шт | 1 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | май-окт
4.2.17. | ул. Пионерская, д.48-а | шт | 3 | 90 | 90 | 90 | [6 empty] | май-окт
4.2.18. | ул. Приозерная,д.21 | шт | 2 | 65 | 65 | 65 | [6 empty] | май-окт
п. Чупа. Ремонт отмостки
4.2.19. | ул. Пионерская, д.50 | м | 10 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | май-сент.
п. Чупа. Замена лежака системы ХВС
4.2.20. | ул. Коргуева, д.1 | м | 13 | 22 | 22 | 22 | [6 empty] | май-окт
4.2.21 | ул.Железнодорожная, д.25-а | м | 20 | 27 | 27 | 27 | [6 empty] | май-окт
4.2.22. | ул. Вокзальная, д.1 | м | 12 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | май-окт
4.2.23. | ул. Вокзальная,д.6 | м | 10 | 18 | 18 | 18 | [6 empty] | май-сент.
п. Чупа. Ремонт крылец
4.2.24. | ул.Пионерская,д.56 | шт | 1 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | май-сент.
4.2.25. | ул. Коргуева, д.3 | шт | 1 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | май-сент.
4.2.26 | ул. Гористая,29 | шт | 1 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | май-сент.
п. Чупа. Ремонт козырьков
4.2.27. | ул. Пионерская,д.68 | шт | 1 | 14 | 14 | 14 | [6 empty] | май-сент.
4.2.28. | ул. Вокзальная, д.1 | шт | 1 | 18 | 18 | 18 | [6 empty] | май-сент.
4.2.29. | ул. Коргуева,д.9 | шт | 2 | 47 | 47 | 47 | [6 empty] | май-сент.
4.2.30. | ул. Коргуева,д.7 | шт | 1 | 23 | 23 | 23
п. Чупа. Ремонт перил на крыльце МКД
4.2.31 | ул. Коргуева,д.9 | шт | 1 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | май-сент.
4.2.32 | ул. Пионерская,д.75 | шт | 2 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | май-сент.
п. Чупа.Замена шаровых кранов на стояках теплоснабжения.
4.2.33. | ул. Коргуева, д.1 | шт | 10 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | май-сент.
4.2.34. | ул. Коргуева,д.3 | шт | 10 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | май-сент.
№ |  | един. | Объем | Стоимость | Обеспечено | В т.ч.источники финансирования |  |  |  |  | Ответст. | Недостаток финансирования
п/п | Наименование объектов и мероприятий | измер. | работ | работ | финансиров. | тыс. руб. |  |  |  |  | за |  | Сроки
|  |  |  | тыс. руб. |  | Собствен. | Бюджет | Средства | Бюджет | бюджет | исполне- |  | исп.
[6 empty] | предприят. | поселений | соц.найма | района | РК | ние
4.2.35. | ул. Коргуева,д.7-а | шт | 5 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | май-сент.
4.2.36. | ул. Пионерская,д.35 | шт | 10 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | май-сент.
4.2.37. | ул. Пионерская, д.48-а | шт | 10 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | май-сент.
4.2.38. | ул. Понерская,д.56 | шт | 20 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | май-сент.
4.2.39. | ул. Пионерская, д.37 | шт | 10 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | май-сент.
4.2.40. | ул. Пионерская, д.50 | шт | 10 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | май-сент.
4.2.41. | ул. Пионерская,д.61 | шт | 8 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | май-сент.
4.2.42. | ул. Пионерская, д.63 | шт | 10 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | май-сент.
4.2.43. | ул. Пионерская,д.67 | шт | 8 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | май-сент.
4.2.44. | ул. Пионерская,д.73 | шт | 7 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | май-сент.
4.2.45. | ул. Пионерская, д.75 | шт | 5 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | май-сент.
п. Чупа. Замена задвижек.
4.2.46. | ул. Коргуева,7-а | шт | 1 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | май-сент.
4.2.47. | ул. Пионерская, д.64 | шт | 2 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | май-сент.
4.2.48. | ул. Пионерская,д.35 | шт | 4 | 18 | 18 | 18 | [6 empty] | май-сент.
4.2.49. | ул. Пионерская,д.37 | шт | 2 | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | май-сент.
| Всего ООО "Тэзис" |  |  | 880.1 | 880.1 | 880.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего жилищный фонд |  |  | #VALUE! | 1509.742 | 1509.742 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | ООО "ЖКУ ТАССА"
5.1. | Отсыпка дороги от Трассы С-Петербург - Мурманск до места нахождения полигона | п.м. | 100 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | июнь-сент
5.2. | Строительство забора вокруг полигона | п.м. | 350 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | июнь-сент
5.3. | Устройство гаража и утепление | 1 зд. | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | июль-ноябрь
| Всего ООО "ЖКУ ТАССА" |  |  | 70 | 70 | 70
6 | Межбюджетные трансферты поселениям из бюджета ЛМР бюджету поселения на ремонт МКД при условии софинансирования ремонтных работ.
6.1. | п. Кестеньга. Ремонт жилого дома ул. Советская, д.70 | м2 | 332,3 | 700 | 210 |  | 210 |  | 490 |  |  | 490 | июль-окт
6.2. | п. Пяозерский.Утепление кровли ул. Молодежная, д.9 | м2 | 250,0 | 250 | 75 |  | 75 |  | 175 |  |  | 175 | июль-окт
6.3. | п. Чупа. Ремонт кровли МКД №63 по ул. Пионерская | м2 | 500 | 600 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 | июль-окт
| Всего межбюджетные трансферты |  |  | 1550 | 585 |  | 585 |  | 965 |  |  | 965
| Итого Лоухский район |  |  | #VALUE! | 5219.442 | 3434.442 | 585 | 0 | 3015 | 0 | 0 | 1815
| Лоухское городское поселение |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| Чупинское городское поселение |  |  |  |  | #REF!
| Пяозерское городское поселение |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Кестеньгское сельское поселение |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Амбарнское сельское поселение |  |  |  |  | #REF!
| М-Вараккское сельское поселение |  |  |  |  | #REF!
| Плотинское сельское поселение |  |  |  |  | #REF!
| Итого |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
исп. Стенникова Т.И.
тел. 51361