## учреждения к сессии
Приложение №2
к решению IX сессии III созыва Совета Лоухского
муниципального района от 30 апреля 2014 г.№ 56
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 г.г.
бюджетных учреждений Лоухского муниципального района
№№ | Наименование объектов и мероприятий | един. изм. | Объем работ | Стоимость работ | план мероприятий |  |  |  | Объем работ | фактическое исполнение
[5 empty] | В т.ч.источники финансирования |  |  | Ответст. |  | Стоимость работ | В т.ч.источники финансирования
[5 empty] | тыс. руб. |  |  | за |  |  | тыс. руб.
[5 empty] | Средства учреждений | Бюджет ЛМР | Бюджет РК |  |  |  | Средства учреждений | Бюджет ЛМР | Бюджет РК
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | исполне- |  | тыс. руб.
1 | МДОУ "Кестеньгский детский сад"
1.1. | Замена входных дверей | шт | 1 | 45 |  | 45 |  |  | 2 | 45 |  | 45
1.2. | Утепление оконных блоков | м2 | 25 | 5 |  | 5 |  |  | 25 | 5 |  | 5
1.3. | Установка дополнительного регистра в туалете 2 младшей группы | шт | 1 | 5 |  | 5 |  |  | 1 | 5 |  | 5
| Итого |  |  | 55 |  | 55 |  |  |  | 55 |  | 55
2 | МБОУ Чупинская СОШ
2.1. | Очистка канализационных колодцев | шт | 11 |  | 0
2.2. | Утепление окон | шт | 212 | 2 |  | 2 |  |  | 212 | 2 |  | 2
2.3. | Замена стекол с наружной строны | шт | 24 | 20 |  | 20 |  |  | 24 | 20 |  | 20
2.4. | Ремонт оргаждения кровли | здание | 1 | 150 |  | 150 |  |  | 1 | 156 |  | 156
| Итого |  |  | 172 | 0 | 172 | 0 |  |  | 178 |  | 178
3 | МБОУ ДОД "Лоухский районный центр
детского творчества"
3.1. | Замена оконных блоков на пластиковые | шт | 11 | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 11 | 462.8 |  | 462.8
| Итого |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 462.8 |  | 462.8
4 | МБОУ "Амбарнская СОШ"
4.1. | Приобретение дров | м3 | 40 | 64 |  | 64 |  |  | 40 | 54 |  | 54
| Итого |  |  | 64 | 0 | 64 | 0 |  |  | 54 |  | 54
5 | МБОУ "Лоухская СОШ")
5.1. | Ремонт систем канализации и водоснабж. |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10
5.2. | Ремонт (частичный) систем отопления |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 106.42 |  | 106.42
5.3. | Утепление оконных проемов (оклейка окон) | шт | 124 | 2 |  | 2 |  |  | 124 | 2 |  | 2
5.4. | Ремонт пола |  |  | 1400 |  | 1400 |  |  |  | 1301 |  | 1301
5.5. | Ремонт процедурных кабинетов | каб. | 2 | 5 |  | 5 |  |  | 2 | 5 |  | 5
5.6. | Замена эл. лампочек на энергосберегающие | шт | 50 | 10 |  | 10 |  |  | 50 | 10 |  | 10
| Итого |  |  | 1437 | 0 | 1437 | 0 |  |  | 1434.42 |  | 1434.42
6 | МБОУ "Плотинская СОШ"
6.1. | Утепление окон | шт | 30 | 1 |  | 1 |  |  | 30 | 1 |  | 1
6.2. | Утепление дверей | шт | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 1
| Итого |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
№№ | Наименование объектов и мероприятий | един. изм. | Объем работ | Стоимость работ | В т.ч.источники финансирования |  |  | Ответст. | Объем работ | Стоимость работ | В т.ч.источники финансирования
[5 empty] | тыс. руб. |  |  | за |  |  | тыс. руб.
[5 empty] | Средства учреждений | Бюджет ЛМР | Бюджет РК |  |  |  | Собствен. | Бюджет ЛМР | Бюджет РК
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | исполне- |  | тыс. руб.
7 | МБУ "КЦСОН"Лоухского района
7.1. | Замена оконных блоков на энергосберегающие со стеклопакетами | шт | 16 | 324 |  |  | 324 |  | 14 |  |  |  | 288.1
7.2. | Утепление и ремонт пола (5 кабинетов) | м2 | 102 | 50 |  |  | 50 |  | 148.8 |  |  |  | 45
7.3. | Замена межкомнатной двери (кабинет заведующего ОСО) | шт | 1 | 26 |  |  | 26 |  | 1 | 25.9 |  |  | 25.9
| Итого |  |  | 400 | 0 | 0 | 400 | [5 empty] | 359
8 | МБОУ "Энгозерская СОШ"
8.1. | Утепление чердака | м2 | 90 | 15 |  | 15 |  |  | 90 |  |  | 15
8.2. | Утепление окон (в пристройке) | шт | 10
8.3. | Ремонт полов |  |  | 703 |  | 703 |  |  |  | 583.5 |  | 583.5
| Итого |  |  | 718 | 0 | 718 | 0 |  |  | 583.5 |  | 598.5
9 | МКОУ "Пяозерский детский дом"
9.1. | Замена оконных блоков на энергосберегающие со стеклопакетами | шт | 24 | 725 |  |  | 725 |  |  | 199.8 |  |  | 199.8
9.2. | Замена сантехнических труб на 3-х группах |  |  | 325 |  |  | 325 | [5 empty] | 177
9.3. | Замена дверей | шт | 6 | 100 |  |  | 100
9.4. | Установка водосчетчика | шт | 1 | 15 |  |  | 15
9.5. | Замена козырька на запасном выходе столовой | шт | 1 | 30 |  |  | 30
| Итого |  |  | 1195 | 0 |  | 1195 |  |  | 199.8 |  |  | 376.8
10 | МБУДОД "Чупинская районная детско-юношеская школа "
10.1. | Установка теплосчетчиков в спорткомп. и тире, п. Чупа, ул. Коргуева, д.2 | шт. | 2 | 220 |  | 220 |  |  | 2 | 115.1 |  | 115.1
10.2. | Косметический ремонт в коридоре, раздевалках и холле спортзала п. Чупа, ул. Коргуева,2 | м2 | 160 | 60 |  | 60 |  |  | 160 | 60 |  | 60
10.3. | Замена деревянных входных дверей на металлические на спорткомплексе п. Чупа, ул. Коргуева, д.2 | шт | 2 | 45 |  | 45 |  |  | 2 | 45 |  | 45
10.4. | Ремонт помещения веранды п. Лоухи, ул. Лесная, д.1 | м2 | 34.6 | 200 |  | 200 |  |  | 34.6 | 192 |  | 192
10.5. | Ремонт пола в коридоре и хоккейной раздевалке в п. Чупа, ул. Коргуева, д.2. | м2 | 108.7 | 20 |  | 20 |  |  | 108.7 | 20 |  | 20
| Итого |  |  | 545 | 0 | 545 | 0 |  |  | 432.1 |  | 432.1
11. | МБОУ "Кестеньгская СОШ"
11.1. | Замена дверей | шт | 2 | 90 |  | 90 |  |  | 2 | 54 |  | 54
| Итого |  |  | 90 | 0 | 90 | 0 |  |  | 54 |  | 54
Всего бюджетные учреждения
| Лоухского муниципального района |  |  | 4878 | 0 | 3283 | 1595 |  |  | 3455.62 |  | 3270.82 | 735.8

## ЖКХ выполненные работы
Приложение №1
к решению IX сессии III созыва Совета Лоухского
муниципального района от 30 апреля 2014 г.№ 56
ВЫПОЛНЕНИЕ П Л А Н А
первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 г.г.
| предприятий ЖКХ Лоухского муниципального района. |  |  |  |  | по состоянию на 31.12..2013 г.
на 21.08.2013 г.
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
1. | Филиал ООО "ПКС-Сервис Лоухский"
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1.1. | п. Лоухи. | [8 empty] | 186
1.1.1. | Подготовка котельной ЦПК п. Лоухи к ОЗП | ед. | 1 | 450 | 450 | [5 empty] | 1 | 280 | 280
1.1.2. | Замена участка тепловолй сети по ул. Советская,49 | п.м. | 5 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0
| Утепление наружных сетей теплоснабжения по п. Лоухи | п.м. | [8 empty] | 534 | 724.653 | 724.653
1.2. | п. Чупа | [8 empty] | 200
1.2.1. | Подготовка котельной ЦПК п. Чупа к ОЗП | ед. | 1 | 317 | 317 | [5 empty] | 1 | 317 | 317
1.2.2. | Подготовка котельной ст. Чупа к ОЗП | ед. | 1 | 70 | 70 |  |  |  |  | 45 | 1 | 45 | 45
1.2.3. | Замена участка тепловой сети по п. Чупа, ул. Северная,д.7-19 | п.м. | 92/ 184 | 176 | 176 |  |  |  | 50 | 0 | 120 | 176 | 176
1.2.4. | Замена тепловой изоляции участка теплотрассы п. Чупа от т.2 (у железной дороги) до ТП-2 | п.м. | 129,3/258,6 | 696.287 |  |  | 69.63 | 626.657 |  |  | 128,3/ 256,6 | 696.286 |  |  | 69.629 | 626.657
1.2.5. | Замена тепловой изоляции участка теплотрассы п. Чупа от УП-1 к т.2 -50 м | п.м. | 50/100 | 436.922 |  |  | 87.492 | 349.43 |  |  | 50/100 | 362.645 |  |  | 36.265 | 326.38
| Замена участка тепловой сети по п. Чупа , ул. Вокзальная, д.6 | [9 empty] | 56 | 32.34 | 32.34
| Замена участка тепловой сети по п. Чупа, ул. Северная,д.5 | [9 empty] | 80 | 49.9 | 49.9
| Замена участка тепловой сети по п. Чупа, ул. Приморская, д.2 | [9 empty] | 100 | 13.06 | 13.06
1.3. | п. Энгозеро
1.3.1. | Подготовка котельной Энгозеро к ОЗП | ед. | 1 | 70 | 70 |  |  |  |  | 36.8 | 1 | 70 | 70
1.4. | п. Плотина
1.4.1. | Подготовка котельной п. Плотина к ОЗП | ед. | 1 | 90 | 90 |  |  |  |  | 67.9 | 1 | 90 | 90
| Замена участка тепловой сети по п. Плотина, ул. Школьная,18 | п.м. | [8 empty] | 80
| Замена участка тепловой сети по п. Плотина, ул. | п.м. | [8 empty] | 60 | 186.458 | 186.458
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
1.5. | п. Малиновая Варакка
1.5.1. | Подготовка котельной п. Малиновая Варакка к ОЗП | ед. | 1 | 65 | 65 |  |  |  |  | 54.6 | 1 | 65 | 65
1.6. | п. Кестеньга
1.6.1. | Установка чугунного котла марки Энергия 3-М в котельной №1 п. Кестеньга | шт | 1 | 1100.922 |  |  | 110.092 | 990.83 |  |  | 1 | 1100.922 |  |  | 110.092 | 990.83
| Подготовка котельных п .Кестеньга к ОЗП | котельн. | [8 empty] | 2 | 58.7 | 58.7
| Замена участка тепловой сети по п. Кестеньга | п.м. | [8 empty] | 268 | 1025.96 | 1025.96
1.7. | п. Пяозерский
1.7.1. | Замена участка тепловой сети п. Пяозерский от ТК-6 до ТК9 по ул. Дружбы | п.м. | 580/ 1160 | 3791.519 |  |  | 758.304 | 3033.215 |  |  | 580/1160 | 3791.518 |  |  | 758.304 | 3033.214
1.7.2. | Установка сильфонных компенсаторов на тепловой сети в п. Пяозерский по ул.Дружбы- ул. Зеленой | шт | 2 | 226.436 |  |  | 226.436 |  |  |  | 2 | 226.436 |  |  | 226.436
1.7.3. | Устройство отдельного ввода к дому №10, ул. Озерная,10-2 | п.м. | 10 | 45 | 45
| Ремонт тепловой сетети по п. Пяозерский ул. Дружбы, д.30, ревизия запорной арматуры на тепловых сетях | п.м. | [6 empty] | 23 | 65.7 | 23 | 65.7 | 65.7
| Замена участка паропровода по п. Пяозерский | п.м. | [6 empty] | 4 | 0 | 4
| Всего Филиал ООО "ПКС-Сервис Лоухский" |  |  | 7610.086 | 1358 | 0 | 1251.954 | 5000.132 |  | 656 |  |  | 3199.771 | 0 | 1200.726 | 4977.081
2. | МУП "Теплоэнергия" ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2.1. | п. Пяозерский
2.1.1. | Ремонт вводов сети ХВС в жилые дома №3,4,5,6,7,8 по ул. Капитана Киреева, | п.м. | 60 | 90 | 90 | [7 empty] | 0
2.2. | п. Хетоламбино | [11 empty] | 0
2.2.1. | Модернизация оборудования водопроводной насосной станции с установкой двух насосов "Willo" | объект | 1 | 250 | 250 | [7 empty] | 0
2.3. | п. Кестеньга | [11 empty] | 0
2.3.1. | Замена участка водопроводной сети - водозабор | п.м. | 150,6 | 110.745 | 110.745 | [7 empty] | 0
2.3.2. | Строительство здания водопроводной насосной станции из бруса с установкой двух насосов "Willo" | объект | 1 | 800 | 800 | [7 empty] | 0
2.4. | п. Энгозеро
2.4.1. | Модернизация оборудования водопроводной насосной станции с установкой двух насосов "Willo" | объект | 1 | 300 | 300 | [7 empty] | 0
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
2.5. | п. Лоухи.
2..5.1. | Завершение работ 2012 г..Замена участка водопровода по ул. Совхозная, п. Лоухи | п.м. | 100 | 815.702 |  |  |  | 815.7 |  |  | 100 | 815.7 | 0 |  |  | 815.7
| Всего МУП "Теплоэнергия" |  |  | 2366.447 | 1550.745 | 0 | 0 | 815.7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 815.7
3. | ООО "ПСК". Обеспечение надежного электроснабжения.
3.1. | ВЛ-0,4 кВ ф"Деревня" от ТП-3/23 д. Зашеек, смена стоек опор | шт | 82 | [7 empty] | 82
| провода | км | 4,77 | 1064.64 | 1064.64 |  |  |  |  | 319.4 | 4.77 | 1064.64 | 1064.64
3.2. | ВЛ-0,4 кВ ф"Поселок" от ТП-1/16 п.Хетоламбино смена стоек опор | шт | 15 | [7 empty] | 15
| провода | км | 0,8 | 227.42 | 227.42 |  |  |  |  | 227.42 | 8 | 227.42 | 227.42
3.3. | ВЛ-0,4 кВ ф"Школа" от ТП-2/17 п.Амбарный смена стоек опор | шт | 25 | [7 empty] | 25
| провода | км | 1,81 | 412.86 | 412.86 |  |  |  |  | 412.86 | 1.81 | 412.86 | 412.86
3.4. | ВЛ-0,4 кВ ф"Мира,10,11" от ТП-3/14 п.Пяозерский смена стоек опор | шт | 13 | [7 empty] | 13
| провода | км | 0,85 | 217.12 | 217.12 |  |  |  |  | 217.12 | 0.85 | 217.12 | 217.12
3.5. | Аварийный ремонт ВЛ-6 и 0,4 кВ
| Опора L=11 м | шт | 7 | [7 empty] | 7
| Опора L=9,5 м | шт | 8 | [7 empty] | 8
| Провод СИП- . | км | 0,2 | 101.05 | 101.05 | [5 empty] | 0.2 | 101.05 | 101.05
3.6. | Приобретение ДЭС на котельную ЦПК п Пяозерский | шт | 1 | 760 |  |  | 760 |  |  |  | 1 |  |  |  | 687
3.7. | Приобретение ДЭС на котельную п. М-Варакка | шт | 1 | 260 |  |  | 260 |  |  |  | 1 |  |  |  | 333
| Всего обесп. надежн. электроснабжения |  |  | 3043.09 | 2023.09 | 0 | 1020 | 0 |  | 1176.8 |  | 3043.09 | 2023.09 |  | 1020
4. | Жилищный фонд.
4.1. | ООО "Теплоэнергия", п. Пяозерский
4.1.1. | Ремонт конструктивных элементов жилых зданий - кровельные работы ул. Мира- ул. Молодежная | м2 | 360 | 54.6 | 54.6 |  |  |  | 69.2 | 10.5 | 358.7 | 102.171 | 102.171
4.1.2. | Ремонт конструктивных элементов жилых зданий - ремонт козырьков | шт | 8 | 36.2 | 36.2 |  |  |  | 10 | 45 | 9 | 9.526 | 9.526
4.1.3. | Внутридомовое оборудование - электромонтажные работы (ремонт, ревизия электрощитов) | шт | 38 | 48.4 | 48.4 |  |  |  | 68 | 86.6 | 404 | 102.872 | 102.872
4.1.4. | Внутренние аварийно-восстановительные сантехнические работы | шт | 17 | 18 | 18 |  |  |  | 16 | 15 | 15 | 43.149 | 43.149
4.1.5. | Ремонт и промывка системы отопления | дом | 7 | 36 | 36 |  |  |  | 5 | 24 | 2 | 21.973 | 21.973
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
4.1.6. | Окраска радиаторов | м2 | [6 empty] | 8.4 | 0.843 | 86.7 | 10.404 | 10.404
4.1.7. | Регулировка смывного бачка, окраска радиаторов | м2 | [6 empty] | 47 | 6.218 | 47 | 6.218 | 6.218
4.1.8. | Смена стекол | м2 | [8 empty] | 9 | 7.849 | 7.849
4.1.9. | Смена частей водосточных труб | п.м. | [8 empty] | 7.5 | 3.01 | 3.01
| Поставка запасных частей к а/м ГАЗ-3309 (водовозка п. Пяозерский) | [13 empty] | 68.36
| Итого ООО "Теплоэнергия" |  |  | 193.2 | 193.2 | 0 | 0 | 0 |  | 188.161 |  | 375.532 | 307.172 | 0 | 68.36 | 0
4.2. | ООО "ЖКУ Север"
Ремонт инженерных сетей
п. Лоухи. Отопление
4.2.1. | ул. Северная,1 - установка шаровых кранов на стояки | шт | 5 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.2. | ул. Первомайская, д.13 - смена задвижек | шт | 2 | 30 | 30 | [5 empty] | 2 | 30 | 30
4.2.3. | ул. Советская,13 - установка шаровых кранов (замена пробковых кранов) | шт | 5 | 15 | 15 | [5 empty] | 5 | 15 | 15
4.2.4. | ул. Первомайская, д.13, ул. Советская, д.6,д.13,д.15,д.20, ул. Жаровина, д.12, д.30,д.38, ул. Северная, д.1, ул. Гвардейская, д.2-а, ул. Октябрьская, д.16 - установка манометров на трубопроводы | шт | 22 | 50 | 50 | [5 empty] | 22 | 50 | 50
4.2.5. | ул. Гвардейская,д.13 -утановка отпительного прибора в подъезде | шт | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.6. | ул. Октябрьская,16 -установка шарового крана на стояк | шт | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 5
4.2.7. | ул. Советская,д.13, д.20 - промывка системы отопления | шт | 2 | 20 | 20 |  |  |  | 2 | 20 | 2 | 20 | 20
| Ул. Советская,17, ул. Жаровина,12, пер. Дачный , д.8,9,21 промывка системы отопления | шт | [6 empty] | 5 | 75 | 7 | 105 | 105
| ул. Советская,17, замена старой запорной арматуры задвижки диаметр 100 на новый затвор диаметр 100 | шт | [8 empty] | 1 | 15 | 15
| Замена сгона на отоплении, диаметр 57, ул. Советская,6 | шт | [8 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
| Установка трубы на отоплении диаметр 26 на стояках, ул. Советская,10 | п.м. | [8 empty] | 10 | 15 | 15
| ул.Советсткая,17, замена розлива системы отопления диам.76 мм. | п.м. | [8 empty] | 10 | 10 | 10
| ул.Советская,20, ул. Южная,10, ул. Шмагрина,14 -замена затворов на отоплении | шт | [8 empty] | 4 | 15 | 15
| ул. Гвардейская,д.6, д.5, ул. Советская, д.10, ул. Совхозная,д.3, д.2 - установка шаровых кранов на отоплении | шт | [8 empty] | 7 | 21 | 21
п. Лоухи. Водопровод
4.2.8. | ул. Первомайская,д.13 - смена задвижек | шт | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 10 | 10
4.2.9. | ул. Гвардейская, д.6 - смена участка водопровода диам.32 мм | п.м. | 15 | 10 | 10 | [5 empty] | 15 | 10 | 10
| ул. Советская,д.10,д.17 - замена шарового крана | шт | [8 empty] | 2 | 6 | 6
| замена водопроводной трубы ул. Гвардейская,12 | п.м. | [8 empty] | 4 | 7 | 7
| п. Лоухи. Канализация. | [10 empty] | 0
| Замена канализационной трубы лежака, 20 м, тройники- 4 шт., тройник плоской 3 шт., ул. Лесная,2 | шт | [8 empty] | 10 | 20 | 20
| Замена канализационной трубы в подвале , ул. Жаровина,30 | пм | [8 empty] | 8 | 7.5 | 7.5
| ул. Советская,д.10 - замена канализационной трубы в подвале | п.м. | [8 empty] | 11.5 | 11 | 11
| Лоухи. Электроснабжение | [10 empty] | 0
4.2.10. | ул. Гвардейская,19 - замена электрощитов | шт | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 5
4.2.11. | ул. Советская, д.10, д.20 - смена автоматов | шт | 20 | 15 | 15 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 15
4.2.12. | ул. Советская, д.6, д.10,д.13,д.20, ул. Жаровина, д.12, д.30, д.38, ул. Первомайская, д.10, д.11, д.13, ул. Октябрьская, д.16 - замена плавких вставок | шт | 30 | 20 | 20 |  |  |  | 30 | 20 | 30 | 20 | 20
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
Лоухи. Косметический ремонт
4.2.13 | пер. Дачный, д.21 | подъезд | 1 | 25 | 25 | [5 empty] | 1 | 25 | 25
4.2.14. | ул. Шмагрина, д.24 | подъезд | 1 | 30 | 30 | [5 empty] | 1 | 30 | 30
4.2.15. | ул. Гвардейская, д.13 | подъезд | 1 | 30 | 30 | [5 empty] | 1 | 30 | 30
п. Лоухи. Ремонт клозетов.
4.2.16. | ул. Совхозная,д.3 | шт | 2 | 20 | 20 |  |  |  | 2 | 20 | 2 | 20 | 20
4.2.17. | ул. Совхозная, д.5 | шт | 2 | 20 | 20 |  |  |  | 2 | 20 | 2 | 20 | 20
п. Лоухи. Ремонт уличных туалетов
4.2.18. | ул. Комсомольская, д.45 | шт | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 5 | 5
п. Лоухи. Ремонт ж/б крылец
4.2.19. | ул. Советская, д.10. | шт | 5 | 10 | 10 |  |  |  | 4 | 15 | 5 | 15 | 15
4.2.20. | ул. Советская,20 | шт | 5 | 10 | 10 | [5 empty] | 5 | 15 | 15
| ул. Лесная,2 | шт | [6 empty] | 1 | 10 | 4 | 12 | 12
| ул. Советская,13 | шт | [6 empty] | 2 | 15 | 2 | 6 | 6
п. Лоухи. Ремонт шиферной кровли
4.2.21. | ул. Советская, д.22 | м2 | 8 | 15 | 15 | [5 empty] | 8 | 15 | 15
п. Лоухи. Ремонт мягкой кровли
4.2.22. | ул. Советская,13 | м2 | 10 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.23. | ул. Советская, д.15 | м2 | 10 | 15 | 15 | [5 empty] | 10 | 15 | 15
| ул. Первомайская,д.13 | м2 | [8 empty] | 10 | 15 | 15
п. Лоухи. Ремонт козырьков.
4.2.24. | ул. Советская, д.4 | шт | 2 | 15 | 15 | [5 empty] | 2 | 15 | 15
4.2.25. | ул. Советская,15 | шт | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 10 | 10
4.2.26. | ул.Совхозная, д.3 | шт. | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ул. Советская,2 | шт | [8 empty] | 1 | 10 | 10
| ул. Жаровина,10 | шт | [8 empty] | 1 | 10 | 10
п. Плотина.Косметический ремонт
4.2.27. | ул. Клубная, д.7 | подъезд | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 10 | 10
4.2.28. | ул. Центральная, д.15 | подъезд | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 10 | 10
| п. Плотина. Ремонт Кровель | [10 empty] | 0
4.2.29. | ул. Клубная, д.11 | м2 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 8 | 10 | 10
| ул. Школьная, д.6 | м2 | 8 | 10 | 10 |  |  |  | 3 п.м конька | 8 | 8 | 10 | 10
4.2.30. | ул. Школьная, д.9 | м2 | 10 | 15 | 15 |  |  |  | 2 | 4 | 10 | 15 | 15
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
п. Плотина. Ремонт печей, дымовых и вентиляционных труб.
4.2.31. | ул. Клубная,9 | шт | 9 | 30 | 30 | [5 empty] | 9 | 30 | 30
4.2.32. | ул. Гористая, д.10 | шт. | 2 | 6 | 6 | [5 empty] | 2 | 6 | 6
4.2.33. | ул. Клубная,д.8 | шт | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 3 | 3
4.2.34. | пер. Строительный | шт | 2 | 6 | 6 | [5 empty] | 2 | 6 | 6
4.2.35. | ул. Школьная, д.6 | шт | 6 | 18 | 18 |  |  |  | 3 | 9 | 6 | 18 | 18
4.2.36. | ул. Школьная, д.8 | шт | 2 | 6 | 6 | [5 empty] | 2 | 6 | 6
4.2.37 | ул. Центральная, д.4 | шт | 5 | 10 | 10 | [5 empty] | 5 | 10 | 10
п. Плотина. Ремонт фасада зданий
4.2.38 | ул. Центральная, д.4 | м2 | 5 | 10 | 10 | [5 empty] | 5 | 10 | 10
п. Плотина. Ремонт козырьков
4.2.39. | ул. Клубная, д.7 | шт | 3 | 15 | 15 | [5 empty] | 3 | 15 | 15
4.2.40. | ул. Клубная,д.9 | шт | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 5 | 5
4.2.41. | ул. Клубная, д.11 | шт | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 5 | 5
п. Плотина. Ремонт цементных полов в подъездах (входы)
4.2.42. | ул. Клубная, д.7 | м2 | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 5 | 2 | 5 | 5
4.2.43 | ул. Клубная,д.9 | м2 | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 5 | 2 | 5 | 5
4.2.44. | ул. Клубная,11 | м2 | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 5 | 2 | 5 | 5
п. Плотина. Замена разбитых стекол в подъездах
4.2.45 | ул. Клубная,9 | м2 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 2 | 3 | 3
4.2.46 | ул. Клубная, д.7 | м2 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 2 | 3 | 3
4.2.47. | ул. Клубная,д.11 | м2 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 2 | 3 | 3
п. Плотина. Ремонт входных дверей.
4.2.48 | ул. Клубная, д.7 | шт | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 2
4.2.49 | ул. Клубная, д.9 | шт. | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
4.2.50 | ул. Клубная, д.10 | шт | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 2
п. Плотина. Водоснабжение.
4.2.51 | ул. Клубная, д.9- смена трубопровода холодного водоснабжения | п.м. | 20 | 30 | 30 | [5 empty] | 20 | 30 | 30
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
п. Плотина. Электроснабжение.
4.2.52 | ул. Центральная,4 - смена внутридомовой электропроводки | п.м. | 50 | 25 | 25 | [5 empty] | 50 | 25 | 25
п. Чупа. Ремонт отмосток.
4.2.53 | ул. Пионерская,96 | м2 | 10 | 8 | 8 |  |  |  | 10 | 8 | 10 | 8 | 8
4.2.54 | ул. Пионерская,д.65 | м2 | 15 | 12 | 12 |  |  |  | 10 | 8 | 15 | 12 | 12
4.2.55. | ул. Пионерская,д.74а | м2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
4.2.56. | ул. Пионерская, д.86 | м2 | 3 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 2 | 2
4.2.57 | ул. Пионерская, д.64 | м2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 2
4.2.58 | ул. Пионерская, д.82 | м2 | 6 | 4 | 4 | [5 empty] | 6 | 4 | 4
4.2.59 | ул. Пионерская, д.84 | м2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
4.2.60 | ул. Пионерская, д.74-в | м2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
п.Чупа, Ремонт фасадов
5.2.61 | ул.Пионерская, д.65 | м2 | 10 | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 2 | 10 | 5 | 5
5.2.62 | ул. Пионерская, д.84 | м2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 8 | 1 | 1 | 1
4.2.63 | ул. Пионерская,д.96 | м2 | 4 | 2 | 2 | [5 empty] | 4 | 2 | 2
4.2.64 | ул. Пионерская, д.82 | м2 | 4 | 2 | 2 | [5 empty] | 4 | 2 | 2
5.2.65 | ул. Пионерская,д.74в (ремонт фундамента) | м2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 1
п. Чупа. Ремонт козырьков.
4.2.66 | ул. Пионерская, д.96 | шт | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 5
4.2.67 | ул. Пионерская, д.65 | шт | 4 | 12 | 12 | [5 empty] | 1 | 5 | 5
4.2.68. | ул. Пионерская, д.74а | шт | 3 | 9 | 9 | [5 empty] | 3 | 9 | 9
4.2.69 | ул. Пионерская, д.7 | шт | 2 | 6 | 6 | [5 empty] | 2 | 6 | 6
4.2.70 | ул. Пионерская, д.64 | шт | 2 | 6 | 6 | [5 empty] | 2 | 10 | 10
4.2.71 | ул. Пионерская, д.84 | шт | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.72 | ул. Вокзальная, д.11 | шт | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 5 | 5
п. Чупа. Косметический ремонт подъездов
4.2.73 | ул. Пионерская,д.65 | шт | 2 | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.74 | ул. Советская, д.4 | шт | 2 | 30 | 30 | [5 empty] | 2 | 30 | 30
4.2.75 | ул. Пионерская, д.82 | шт | 1 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.76 | ул. Пионерская, д.64 | шт | 1 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ул. Пионерская,15 | шт | [8 empty] | 2 | 30 | 30
| ул. Пионерская,64, установка дверей с коробкой | шт | [8 empty] | 1 | 7 | 7
| Пионерская,7 | шт | [8 empty] | 1 | 15 | 15
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
п. Чупа. Ремонт дворовых туалетов
4.2.77. | ул. Пионерская,32 | шт | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 5 | 5
4.2.78. | ул. Пионерская,15 | шт | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
п. Чупа. Ремонт крылец
4.2.79 | ул. Советская,2 Устройство нового крыльца. | м2 | 8 | 10 | 10 |  |  |  | 1 шт | 60 | 8 | 10 | 10
| ул. Пионерская,86 | шт | [6 empty] | 1 | 25 | 2 | 25 | 25
п. Чупа. Ремонт системы водоснабжения
| Замена водопроводных труб ул. Пионерская,д65 | пм | [6 empty] | 20 | 30 | 30 | 50 | 50
| Замена задвижек, ул. Пионерская, дом.65 | пм | [8 empty] | 2 | 3 | 3
п. Чупа. Отопление
| ул. Вокзальная,д.11 - установка шарового крана | шт | [8 empty] | 1 | 3 | 3
| ул. Пионерская, д.65 - замена трубопровода отопления | п.м. | [8 empty] | 50 | 75 | 75
| ул. Пионерская,д.65- установка шаровых кранов | шт | [8 empty] | 10 | 30 | 30
| ул. Пионерская, д.74-а - установка задвижек диам.80 мм | шт | [8 empty] | 2 | 3 | 3
| ул. Пионерская, д.74-а - установка шаровых кранов | шт | [8 empty] | 2 | 6 | 6
| ул. Советская, д.2 -установка шарового крана | шт | [8 empty] | 1 | 3 | 3
п. Чупа. Водоотведение
| ул. Вокзальная, д.11 - замена заглушки | шт | [8 empty] | 1 | 0.5 | 0.5
| ул. Пионерская, д.74 - ремонт стояка | п.м. | [8 empty] | 6 | 7 | 7
| ул. Пионерская, д.74-а - замена заглушки и манжета | шт | [8 empty] | 1 | 1 | 1
п. Чупа. Электроснабжение.
| ул. Вокзальная,д.11- замена автоматов | шт | [8 empty] | 2 | 1.5 | 1.5
| ул. Пионерская, д.74-а - монтаж вводного кабеля | п.м. | [8 empty] | 7 | 10 | 10
| ул. Пионерская, д.74-в - замена проводки | п.м. | [8 empty] | 2 | 3 | 3
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
п. Малиновая Варакка. Ремонт подъездов
4.2.80. | ул. Слюдяная,д.8 | подъезд | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.81 | ул. Слюдяная,д.9 | подъезд | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.82 | ул. Слюдяная,13 | подъезд | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.83 | ул. Слюдяная, д.15 | подъезд | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
п. Малиновая Варакка. Ремонт фасадов.
4.2.84. | ул. Слюдяная,8 | м2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.85 | ул.Слюдяная, д.9 | м2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.86 | ул. Слюдяная,д.10 | м2 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.87. | ул. Слюдяная, д.11 | м2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
п. Малиновая Варакка. Ремонт дверей
4.2.88 | ул. Слюдяная, д.14 | шт | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.89 | ул.Слюдяная,д.17 | шт | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0
п. Малиновая Варакка. Устройство дворовых туалетов
4.2.90 | ул. Слюдяная, д.12 | шт | 1 | 25 | 25 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.92 | ул. Лесная, д.7 | шт | 1 | 25 | 25 | [5 empty] | 0 |  | 0
п. Малиновая Варакка. Ремонт кровель
4.2.93 | ул. Слюдяная, д.11 | м2 | 10 | 15 | 15 | [5 empty] | 10 |  | 15
4.2.94 | ул. Слюдяная, д.12 | м2 | 10 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.95 | ул.Слюдяная,д.13 | м2 | 10 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.96 | ул. Слюдяная, д.14 | м2 | 15 | 20 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.97 | ул.Слюдяная, д.16 | м2 | 10 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.98. | ул. Слюдяная, д.17 | м2 | 10 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.99 | ул.Слюдяная,д.18 | м2 | 10 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.100 | ул. Советская, д.2 | м2 | 10 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.101 | ул.Советская, д.8 | м2 | 10 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.102 | ул. Лесная, д. 7 | м2 | 10 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
п. Малиновая Варакка. Замена стекол в подъездах
4.2.103 | ул. Слюдяная, д.11 | м2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.104 | ул. Слюдяная, д.12 | м2 | 5 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.105 | ул. Слюдяная, д.8 | м2 | 5 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0
п. Малиновая Варакка. Электроснабжение
| ул. Слюдяная, д.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 - замена электролампочек | шт | [8 empty] | 95 |  | 10
п. Малиновая Варакка. Отопление.
| ул. Слюдяная, д.11 - замена трубопроводоа отопления | п.м. | [8 empty] | 2 |  | 3
п.Малиновая Варакка. Водоснабжение.
| ул. Слюдяная,д.9 - замена шарового крана | шт | [8 empty] | 1 |  | 3
п. Малиновая Варакка. Водоотведение.
| ул. Слюдяная, д.12 - замена канализационной трубы в подвале | п.м. | [8 empty] | 2 |  | 2
| Итого ООО "ЖКУ Север" |  |  | 1147 | 1147 | 0 | 0 | 0 |  | 412 |  | 1369 | 1369 | 0 | 0 | 0
4.3. | ООО "ТЭЗИС"
п. Чупа. Промывка и опрессовка систем ЦО
4.3.1. | ул. Коргуева, д.1 | дом | 1 | 22.5 | 22.5 |  |  |  | 1 | 22.5 | 1 | 22.5 | 22.5
4.3.2. | ул. Коргуева, д.5 | дом | 1 | 40.4 | 40.4 |  |  |  | 1 | 40.4 | 1 | 40.4 | 40.4
4.3.3. | ул. Коргуева, д.7 | дом | 1 | 32.7 | 32.7 |  |  |  | 1 | 32.7 | 1 | 32.7 | 32.7
4.3.4. | ул. Коргуева,д.7-а | дом | 1 | 23.2 | 23.2 | [5 empty] | 1 | 19.5 | 19.5
4.3.5. | ул. Коргуева, д.9 | дом | 1 | 42.1 | 42.1 |  |  |  | 1 | 42.1 | 1 | 42.1 | 42.1
4.3.6. | ул. Пионерская, д.48-а | дом | 1 | 41.7 | 41.7 |  |  |  | 1 | 41.7 | 1 | 41.7 | 41.7
4.3.7. | ул. Пионерская,д.35 | дом | 1 | 41.5 | 41.5 |  |  |  | 1 | 41.5 | 1 | 41.5 | 41.5
4.3.8. | ул. Пионерская, д.74 | дом | 1 | 21 | 21 |  |  |  | 1 | 21 | 1 | 21 | 21
4.3.9. | ул. Пионерская, д.74-б | дом | 1 | 34.9 | 34.9 | [6 empty] | 0
4.3.10. | ул. Пионерская, д.68 | дом | 1 | 19 | 19 |  |  |  | 1 | 19 | 1 | 19 | 19
4.3.11. | ул. Пионерская, д.63 | дом | 1 | 17.5 | 17.5 |  |  |  | 1 | 17.5 | 1 | 17.5 | 17.5
4.3.12. | ул. Гористая, д.29 | дом | 1 | 13.5 | 13.5 |  |  |  | 1 | 13.5 | 1 | 13.5 | 13.5
4.3.13. | ул. Пионерская, д.37 | дом | 1 | 15.6 | 15.6 |  |  |  | 1 | 15.6 | 1 | 15.6 | 15.6
4.3.14. | ул. Коргуева, д.14 | дом | 1 | 34.1 | 34.1 | [5 empty] | 0 | 0
4.3.15. | ул. Коргуева,д.3 | дом | 1 | 24.5 | 24.5 |  |  |  | 1 | 24.5 | 1 | 24.5 | 24.5
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
4.3.16. | ул. Вокзальная, д.6 | дом | 1 | 22.1 | 22.1 | [5 empty] | 1 | 18 | 18
4.3.17. | ул. Железнодорожная, д.25-а | дом | 1 | 18.8 | 18.8 | [5 empty] | 1 | 18.8 | 18.8
4.3.18. | ул. Пионерская, д.75 | дом | 1 | 18.4 | 18.4 | [5 empty] | 1 | 18.4 | 18.4
4.3.19. | ул. Пионерская,д.67 | дом | 1 | 12.5 | 12.5 | [5 empty] | 0
4.3.20. | ул. Пионерская, д.50 | дом | 1 | 23 | 23 |  |  |  | 1 | 23 | 1 | 23 | 23
4.3.21. | ул. Пионерская,д.56 | дом | 1 | 32.3 | 32.3 | [5 empty] | 1 | 32.3 | 32.3
4.3.22. | ул. Пионерская, д.69 | дом | 1 | 17.5 | 17.5 |  |  |  | 1 | 17.5 | 1 | 17.5 | 17.5
4.3.23. | ул. Пионерская, д.72 | дом | 1 | 19.6 | 19.6 |  |  |  | 1 | 19.6 | 1 | 19.6 | 19.6
4.3.23. | ул. Пионерская, д.61 | дом | [8 empty] | 1 | 12.5 | 12.5
4.3.24. | ул.Приозерная, д.21 | дом | [8 empty] | 1 | 40 | 40
4.3.24. | ул. Вокзальная, д.1 | дом | [8 empty] | 1 | 23 | 23
4.3.25. | ул. Советская, д.54 | дом | [8 empty] | 1 | 23.5 | 23.5
п. Чупа. Ремонт и утепление входных дверей
4.3.24. | ул. Железнодорожная,д.28 | шт | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 0
4.3.25. | ул.Пионерская,д.72 | шт | 2 | 15 | 15 | [5 empty] | 0
4.3.26. | ул. Вокзальная,д.4 | шт | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 8 | 8
4.3.27. | ул.Вокзальная, д.3 | шт | [8 empty] | 1 | 8 | 8
п. Чупа. Косметический ремонт подъездов
4.3.27. | ул. Пионерская, д.68 | шт | 2 | 30 | 30 | [5 empty] | 2 | 40 | 40
4.3.28. | ул. Коргуева, д.7 | шт | 3 | 65 | 65 |  |  |  | 3 | 65 | 3 | 65 | 65
4.3.29. | ул. Пионерская,д.74 | шт | 2 | 45 | 45 | [5 empty] | 0
4.3.30. | ул. Пионерская, д.48-а | шт | 6 | 80 | 80 | [5 empty] | 0
| ул. Коргуева,1 | шт | [6 empty] | 2 | 45 | 2 | 45 | 45
п. Чупа. Замена лежака ситстемы ХВС
4.3.31. | ул. Пионерская,д.72 | м.п. |  | 32 | 32 |  |  |  |  | 32 | 15 | 32 | 32
4.3.32. | ул. Пионерская,56 | п.м. |  | 44 | 44 |  |  |  |  | 44 | 20 | 44 | 44
| ул. Вокзальная д.5 | [9 empty] | 6 | 10 | 10
п. Чупа. Ремонт козырьков и крылец
4.3.33. | ул. Приозерная, д.21 | м2 |  | 62 | 62 |  |  |  |  | 62 | 2 | 94 | 94
п. Чупа. Ремонт крылец
4.3.34. | ул. Пионерская,д.56 | шт | 2 | 6 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3
| ул. Чупинка,24 | шт | [6 empty] | 1 | 10 | 1 | 10 | 10
| ул. Чупинка, д.23 | шт | [8 empty] | 1 | 10 | 10
| ул. Северная,6а | [8 empty] | 6 | 1 | 6 | 6
п. Чупа. Ремонт козырьков
4.3.35. | ул. Коргуева,д.3 | шт | 2 | 46 | 46 |  |  |  | 2 | 46 | 2 | 46 | 46
4.3.36. | ул. Железнодорожная, д.28 | шт | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 12 | 1 | 12 | 12
4.3.37. | ул.Коргуева, д.9 | шт | 4 | 47 | 47 | [5 empty] | 0
п. Чупа. Устройство снегоупора
4.3.38. | ул. Пионерская,61 |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  | 22
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
п. Чупа.Замена шаровых кранов на стояках теплосн.
4.3.39. | ул.Коргуева, д.3 | шт | 15 | 4 | 4 |  |  |  | 15 | 4 | 65 | 17 | 17
4.3.40. | ул. Пионерская,д.67 | шт | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 10 | 5 | 5
4.3.41. | ул. Железнодорожная,д.28 | шт | 2 | 0.5 | 0.5
4.3.42. | ул. Пионерская, д.37 | шт | 10 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | 44 | 11 | 11
4.3.43. | ул. Пионерская, д.48-а | шт | 12 | 2.8 | 2.8 | [5 empty] | 2 | 1 | 1
4.3.44. | ул. Пионерская, д.35 | шт | 10 | 2 | 2 |  |  |  | 10 | 2 | 6 | 2 | 2
4.3.45. | ул. Советская, д.54 | шт | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
4.3.46. | ул. Коргуева, д.1 | шт | 10 | 2 | 2 | [5 empty] | 0
4.3.47. | ул. Коргуева, д.9 | шт | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 1 | 11 | 3 | 3
4.3.48. | ул. Коргуева, д.7-а | шт | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
| ул. Гористая,29 | шт | [8 empty] | 1 | 0.5 | 0.5
| ул. Пионерская, д.77 | шт | [8 empty] | 1 | 0.5 | 0.5
| ул. Пионерская,56 | шт | [8 empty] | 51 | 12.5 | 12.5
п. Чупа. Замена задвижек.
4.3.49. | ул. Коргуева, д.3 | шт | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 22 | 22
4.3.50. | ул. Коргуева, д.14 | шт | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0
4.3.51. | ул. Пионерская, д.56 | шт | 2 | 9 | 9 |  |  |  | 2 | 9 | 2 | 14 | 14
4.3.52. | ул. Пионерская, д.72 | шт | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 8 | 8
4.3.53. | ул. Пионерская, д.69 | шт | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 9 | 9
| ул. Коргуева,5 | шт | [6 empty] | 3 | 12 | 3 | 36 | 36
| ул. Пионерская,50 | шт | [6 empty] | 4 | 16 | 5 | 20 | 20
| ул. Пионерская,48а | шт | [7 empty] | 8 | 3 | 18 | 18
| ул. Вокзальная,6 | шт | [7 empty] | 10 | 2 | 9 | 9
| ул. Коргуева, д.7 | шт | [8 empty] | 1 | 3 | 3
| ул. Коргуева,д.9 | шт | [8 empty] | 2 | 8 | 8
| ул. Пионерская, д.74 | шт | [8 empty] | 4 | 15 | 15
| ул. Железнодорожная, д.25а | шт | [8 empty] | 2 | 11 | 11
| ул. Пионерская, д.63 | шт | [8 empty] | 1 | 5 | 5
теплоизоляция труб теплоснабжения
| ул. Коргуева,5 | п.м. | [7 empty] | 4.1 | 60 | 5 | 5
| ул. Пионерская, д.35 | п.м. | [8 empty] | 70 | 8 | 8
| ул. Пионрская, д.72 | п.м. | [8 empty] | 80 | 10 | 10
Ремонт конька кровли
| ул.Вокзальная, д.6 | п.м. | [8 empty] | 33 | 85 | 85
Ремонт деревянных мостков
| ул. Пионерская, д.75 | п.м. | [8 empty] | 15 | 80 | 80
| Всего ООО "Тэзис" |  |  | 1155.2 | 1155.2 | 0 | 0 | 0 |  | 818.2 |  | 1471.6 | 1471.6
| Всего жилищный фонд |  |  | 2495.4 | 2495.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3216.132 | 3147.772 | 0 | 68.36 | 0
№ п/п | Наименование объектов и мероприятий | един.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | В т.ч.источники финансирования |  |  |  | выполн. Объем работ | с/ с предприятия стоимость работ | Исполнение 2013 год,
[5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Объем в физ изм. | факт стоимость работ , тыс. руб. | тыс. руб.
[5 empty] | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК |  |  |  |  | Ср-ва предприятия | Бюджет поселения | Бюджет района | бюджет РК
5 | ООО "ЖКУ ТАССА"
5.1. | Устройствойство оргаждения вокруг свалки ТБО | п.м. | 330 | 300 | 300 | [5 empty] | 40 | 38.4 | 38.4
5.2. | Строительство гаража | здан | [8 empty] | 0.5 | 56 | 56
5.3. | Утепление служебного помещения | помещ. | [8 empty] | 1 | 30.4 | 30.4
| Всего ООО "ЖКУ ТАССА" |  |  | 300 | 300 | [6 empty] | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 0
6. | Межбюджетные трансферты поселениям из бюджета ЛМР бюджету поселения на ремонт МКД при условии софинансирования ремонтных работ.
6.1 | п. Кестеньга. Ремонт жилого дома №77-а, ул. Лесная. | м2 | 95 | 495 |  | 148.5 | 346.5 |  |  |  | 95 | 495 |  | 148.5 | 346.5
| Итого субсидии |  |  | 495 |  | 148.5 | 346.5 |  |  |  |  | 495 | 0 | 148.5 | 346.5 | 0
2. | МУП "Лоухский Водоканал" ВОДОСНАБЖЕНИЕ
п. Пяозерский
2.1.3. | Поставка насосов ЭЦВ 6-10-80 (ВНС) | шт | [8 empty] | 2 | 49 |  |  | 49
п. Кестеньга
2.3.3. | Поставка насоса ЭЦВ 6-10-80 (ул. Северная) | шт | [8 empty] | 1 | 24.5 |  |  | 24.5
2.3.4. | Поставка насоса ЭЦВ 4-2,5-100 (скважина №2) | шт. | [8 empty] | 1 | 26.49 |  |  | 26.49
2.5. | п. Лоухи.
2.5.1. | Устранение утечки по ул. Советская, д.22 | п.м. | [8 empty] | 30 | 10.2 | 10.2
2.6. | п. Плотина
2.6.1. | Монтаж водопровода | п.м. | [8 empty] | 300 | 73.2 | 73.2
2.7. | п. Малиновая Варакка
2.7.1. | Монтаж водопровода | п.м. | [8 empty] | 180 | 60.3 | 60.3
2.8. | п. Чупа
2.8.1. | Монтаж водопровода, ул. Пионерская,34 | п.м. | [8 empty] | 15 | 2.8 | 2.8
2.8.2. | Ремонт водопровода ул. Северная | [9 empty] | 100 | 25 | 25
| Всего МУП "Лоухский Водоканал" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 271.49 | 171.5 | 0 | 99.99 | 0
| Итого Лоухский район |  |  | 16310.023 | 7727.235 | 148.5 | 2618.454 | 5815.832 |  | #REF! |  | 17343.79 | 8666.933 | 148.5 | 2735.576 | 5792.781
Справочно по поселениям:
| Лоухское городское поселение |  |  |  | 1255 |  |  | 815.7 |  |  |  | 2637.353 | 1821.653 |  | 0 | 815.7
| Чупинское городское поселение |  |  |  | 1912.2 | [6 empty] | 3616.631 | 2557.7 |  | 105.894 | 953.037
| Пяозерское городское поселение |  |  |  | 646.37 |  | 1518.304 | 3033.215 |  |  |  | 5412.306 | 589.992 |  | 1789.1 | 3033.214
| Кестеньгское сельское поселение |  |  |  | 1975.385 | 148.5 | 716.592 | 990.83 |  |  |  | 3897.262 | 2250.35 | 148.5 | 507.582 | 990.83
| Амбарнское сельское поселение |  |  |  | 782.86 | [6 empty] | 482.86 | 482.86 |  | 0
| М-Вараккское сельское поселение |  |  |  | 811.42 | [6 empty] | 718.72 | 385.72 |  | 333
| Плотинское сельское поселение |  |  |  | 344 | [6 empty] | 578.658 | 578.658 |  | 0
| Итого |  |  |  | 7727.235 | 148.5 | 2234.896 | 4839.745 |  |  |  | 17343.79 | 8666.933 | 148.5 | 2735.576 | 5792.781
Теплоснабжение ООО "ПКС-Сервис"
| Подготовлено котельных | шт | 8 | 925.7
| Утепление теплотрасс | п.м | 770 | 819.953
| Замена труб теплотрасс | п.м | 287 | 1454.118
| итого |  |  | 3199.771
Электроснабжение ООО "ПСК"
| Замена стоек опор | шт | 150 | 2023.09
| провода | км | 15.63
ООО "Теплоэнергия"
| Ремонт кровель | м2 | 358.7 | 102.171
| Ремонт козырьков | шт | 9 | 9.526
| Ремонт, ревизия эл. щитов | шт | 404 | 102.872
| аварийно-восстановительные сантехнические работы | шт | 15 | 43.149
| Ремонт и промывка систем отопления | дом | 2 | 21.973
| Смена стекол | м2 | 9 | 7.849
| малярные работы | м2 | 133.7 | 16.622
| смена частей водосточных труб | п.м | 7.5 | 3.01
| итого |  |  | 307.172
ООО "ТЭЗИС"
| Промывка и опрессовка систем ЦО | дом | 24 | 598.1
| Ремонт и утепление входных дверей | шт | 2 | 16
| Косметический ремонт подъездов | подъзд | 7 | 150
| Замена лежака системы ХВС | п.м | 41 | 86
| Ремонт козырьков и крылец | шт | 8 | 181
| Ремонт снегоупора | дом | 1 | 22
| Замена запорной арматуры | шт | 224 | 230.5
| Изоляция труб теплоснабжения | п.м | 210 | 23
| Ремонт кровель (примыкания) | п.м | 33 | 85
| Ремонт деревянных мостиков | п.м | 15 | 80
| итого |  |  | 1471.6
ООО "ЖКУ ТАССА"
| Устройство огаждения вокруг свалки | п.м. | 40 | 38.4
| Строительство гаража | здан | 0.5 | 56
| Утепление бытового помещения | пом. | 1 | 30.4
| итого |  |  | 124.8
МУП"Лоухский Водоканал"
| Устранение утечек с заменой участка водопровода | п.м. | 625 | 171.5
ООО "ЖКУ Север"
отопление
| Смена запорной арматуры | шт | 58 | 196
| Промывка системы отопления | шт | 9 | 125
| Замена сгона на отоплении | шт | 1 | 1.5
| Замена труб отопления | п.м | 72 | 103
водопровод
| замена запорной арматуры | шт | 4 | 19
| замена труб водопровода | п.м. | 71 | 100
канализация
| замена труб канализации | п.м. | 37.5 | 47.5
| замена заглушек | шт | 2 | 1.5
Электроснабжение
| замена эл. щитов | шт | 1 | 5
| замена автоматов | шт | 22 | 16.5
| замена плавких вставок | шт | 30 | 20
| замена электропроводки | п.м. | 59 | 38
| замена электролампочек | шт | 95 | 10
| косметический ремонт подъездов | шт | 11 | 187
| Ремонт клозетов | шт | 4 | 40
| Ремонт уличных туалетов | шт | 2 | 10
| Ремонт крылец | шт | 26 | 83
| Ремонт кровли | м2 | 64 | 95
| Ремонт козырьков | шт | 20 | 110
| Ремонт печей,дымовых и вентиляционных труб | шт | 27 | 79
| Ремонт фасада зданий | м2 | 26 | 21
| Ремонт цементных полов в подъездах | м2 | 6 | 15
| Замена разбитых стекол | м2 | 6 | 9
| Ремонт входных дверей | шт | 3 | 6
| ремонт отмосток | м2 | 41 | 31
1369
| Всего |  |  | 8666.933 |  | 3147.772
Ообъемы выполненные управляющими организациями по жилищному фонду
| Ремонт кровель | м2 | 422.7 | 282.171
| Ремон козырьков и крылец | шт | 63 | 383.526
| установка запорной арматуры | шт | 288 | 447
| Промывка систем отопления | дом | 35 | 745.073
| смена труб водопровода, отопления и канализации | п.м. | 221.5 | 336.5
| изоляция труб теплоснабжения | п.м. | 210 | 23
| косметический ремонт подъездов | подъезд | 18 | 337
| Ремонт и утепление дверей | шт | 5 | 22
| Ремонт печей, дымовых и вентиляционных труб | шт | 27 | 79
| Ремонт фасада зданий | м2 | 26 | 21
| Ремонт цементных полов в подъездах | м2 | 6 | 15
| Замена разбитых стекол | м2 | 15 | 16.849
| Ремонт отмосток | м2 | 41 | 31
| Малярные работы | м2 | 133.7 | 16.622
| Ревизия щитов , смена автоматов, плавких вставок | шт | 457 | 144.372
| смена электропроводки | п.м. | 59 | 38
| замена электролампочек | шт | 95 | 10
| Ремонт клозетов и уличных туалетов | шт | 6 | 50
| Ремонт снегоупора | дом | 1 | 22
| Ремонт деревянных мостиков | п.м. | 15 | 80
| Аварийно восстановительные сантехработы | шт | 15 | 43.149
| смена частей водосточных труб | п.м. | 7.5 | 3.01
| замена сгона на отплении | шт | 1 | 1.5
3147.772
Note on M9: 1:
Note on M34: 1:
Note on M61: 1:
Note on M92: 1:
Note on M115: 1:
Note on M137: 1:
Note on M174: 1:
Note on M206: 1:
Note on M243: 1:
Note on M271: 1:
Note on M302: 1:
Note on M336: 1:
Note on M380: 1:
Note on M423: 1: