# РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

## Администрация Лоухского муниципального района

# РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 1244-Р

п. Лоухи                                                                                       	 от   19 декабря 2019 года

Об  утверждении Плана разработки Стратегии социально-экономического развития Лоухского муниципального района Лоухского муниципального района на период до 2030 года

В  целях исполнения решения XIII сессии IV созыва Совета Лоухского муниципального района от 10 декабря 2019 года №91:

1. Утвердить План разработки Стратегии социально-экономического развития Лоухского муниципального района Лоухского муниципального района на период до 2030 года  (Приложение №1).

Глава Администрации Лоухского

муниципального района						         	  С.М. Лебедев

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Лоухского муниципального     района

от 19 декабря  2019 г. № 1244-Р

ПЛАН

Разработки Стратегии социально-экономического развития Лоухского муниципального района Лоухского муниципального района на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационный этап |  |  |  |
| 1. | Определение содержания Стратегии социально-экономического развития Лоухского муниципального района Лоухского муниципального района на период до 2030 года (далее – Стратегия) и закрепление ответственных лиц за подготовку информации для включения в Стратегию | Декабрь 2019г.- январь 2020г. | Отдел экономического развития администрации Лоухского муниципального района (далее – ОЭР АЛМР) |
| - Аналитический этап |  |  |  |
| 2.1. | Анализ социально-экономического состояния Лоухского муниципального района за предшествующий период (не менее пяти лет). Выявление проблем, потребностей социально-экономического развития и конкурентных преимуществ Лоухского муниципального района. | Январь - февраль 2020г. | Структурные подразделения администрации Лоухского муниципального района (далее СП АЛМР), подведомственные учреждения |
| 2.2. | 1) выработка стратегических приоритетов, анализ сильных и слабых сторон, шансы и риски (SWOT – анализ); 2) выбор конкретных стратегических приоритетов | Март 2020г. | Члены рабочей группы по разработке Стратегии |
| - Этап целеполагания |  |  |  |
| 3.1. | Стратегический выбор генеральной цели развития: - Определение главной цели развития; - Определение целей и задач развития | Апрель 2020г. | Члены рабочей группы по разработке Стратегии |
| 3.2. | Определение приоритетных направлений социально-экономического развития Лоухского муниципального района на долгосрочный период | Апрель 2020г. | Члены рабочей группы по разработке Стратегии |
| - Этап проектирования |  |  |  |
| 4.1. | Формирование информации по конкретным стратегическим приоритетам (системы мероприятий Стратегии, перечня инвестиционных проектов и т.д.) | Май-июнь 2020г. | Структурные подразделения администрации Лоухского муниципального района (далее СП АЛМР), подведомственные учреждения |
| 4.2. | Формирование проекта Стратегии | Май – август 2020г. | ОЭР АЛМР |
| - Обсуждение проекта Стратегии |  |  |  |
| 5.1. | Размещение проекта Стратегии на официальном сайте администрации Лоухского муниципального района в сети Интернет для проведения общественного обсуждения | Сентябрь 2020г. | ОЭР АЛМР |
| 5.2. | Доработка проекта Стратегии с учетом полученных замечаний | В течение месяца после получения замечаний | ОЭР АЛМР |
| - Утверждение Стратегии |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка проекта решения и вынесение проекта Стратегии на рассмотрение в Совет Лоухского муниципального района | Октябрь 2020г. | ОЭР АЛМР |
| 6.2. | Размещение Стратегии на официальном сайте администрации Лоухского муниципального района в сети Интернет, в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | В установленные законодательством сроки | ОЭР АЛМР |