Приложение №1

к Распоряжению № 457-Р

от   15.05.2013 г.

Комплекс мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Лоухском муниципальном районе

на 2013 год и на период до 2020 года

Цель комплекса мероприятий по модернизации общего образования в 2013 году:

модернизация муниципальной  системы общего образования,  формирование модели образовательной системы, обеспечивающей современное качество общего образования.

Задачи комплекса мер:

- Повышение заработной платы педагогических работников общего образования;

- Поэтапный переход на федеральный государственный стандарт общего образования (ФГОС)

- Создание современных условий обучения, в том числе и через развитие материально-технической базы школ;

- Обеспечение доступности качественного образования,  в том числе и через развитие системы дистанционного обучения в общем образовании;

- Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и руководителей школ;

- Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений, всех участников образовательного процесса;

- Совершенствование системы  энергосбережения.

Раздел I.

«Анализ реализации  Комплекса  мер по модернизации

общего образования  в Лоухском муниципальном районе  в 2011-2012 годы»

Модернизация системы образования в Лоухском муниципальном районе  осуществляется в соответствии с направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», федеральной целевой программы «Развитие образования» на 2011-2015 годы, федерального проекта модернизации общего образования.

Для реализации планов по модернизации на муниципальном уровне в 2011, 2012 годах  сформирован пакет нормативных документов, регламентирующий основные цели, задачи и механизмы проводимых в рамках модернизации мероприятий.

В целях обеспечения взаимодействия, предварительного рассмотрения вопросов и подготовки соответствующих предложений по модернизации образования в Лоухском  муниципальном районе при МУ «РУО»   была создана рабочая группа  по реализации проекта модернизации муниципальной системы общего образования (Распоряжение №716-Р от 05.09.2011 «Об организации работы по непрерывному мониторингу показателей результативности и эффективности деятельности ОУ»).

В августе 2011 года был разработан  план действий по модернизации общего образования в Лоухском муниципальном районе на 2011 – 2013 г.г и до 2015 года, были созданы детальные планы изменений школьной сети, развития базовых школ и филиалов на 2012 и 2013 г (Постановление №157 от 01.08.2011 «Об утверждении муниципального плана действий»).

Разработка комплекса мер по модернизации общего образования на территории района на 2011 год проходила в августе 2011 года. 27 мая 2011 года была  проведена  общественная экспертиза муниципального комплекса мер по модернизации общего образования на территории района (Протокол проведения общественных слушаний от 27 мая 2011 года). Публичное обсуждение хода реализации муниципального плана модернизации также состоялось на августовском  совещании педагогических работников района.

Комплекс мер по модернизации муниципальной системы общего образования на 2011 год утверждён Распоряжением № 651 –Р от 9 августа 2011 года Администрации Лоухского муниципального района  «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования  в Лоухском муниципальном районе в 2011 году».

Приказом МУ «РУО» от 05.09.2011 № 36 «О мероприятиях по организации мониторинга»  оператором проекта модернизации муниципальной  системы общего образования определено  муниципальное учреждение «Районное управление образования Лоухского района».

В августе 2011 года было заключено Соглашение Администрации Лоухского муниципального района с Министерством образования РК (№ 13-04/342 от 10 августа 2011 года  «О взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Лоухского муниципального района по реализации комплекса мер направленных на модернизацию системы общего образования на территории Лоухского муниципального района в  2011 году».

В сентябре 2011 года принят нормативно-правовой акт об исполнения Соглашения, о взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Лоухского муниципального района по реализации комплекса мер направленных на модернизацию системы общего образования на территории Лоухского муниципального района в  2011 году от 10 августа 2011 года  (Распоряжение  от 20.09.2011 г.  № 772 –Р).

Этим документом были утверждены следующие документы:

- План-график повышения  среднемесячной заработной платы учителей  общеобразовательных учреждений в   Лоухском муниципальном районе,

- План – график повышения квалификации и профессиональную переподготовку учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,

- План – график получения  в установленном порядке первой, высшей квалификационной  категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей.

11.04.2012 года  было заключено Соглашение Администрации Лоухского муниципального района с Министерством образования РК (№ 2170/11/01-18/МО  «О софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении  субсидии бюджету Лоухского муниципального района на  модернизацию региональной  системы общего образования  на   2012  год».

5 марта 2012 года утверждено  Распоряжение № 196-Р «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования в Лоухском районе в 2012 году».

На сайтах  общеобразовательных школ размещены публичные отчеты руководителей общеобразовательных  учреждений о повышении заработной платы и реализации мероприятий по  модернизации образования (Информационное письмо  МУ «РУО» от 26.10.2011 №574 «О публичных докладах руководителей», Рекомендации по составлению докладов руководителей по выполнению комплекса мер, направленного на модернизацию системы общего образования в 2011 году).

Осуществлялся мониторинг основных показателей эффективности Комплекса мер по модернизации общего образования  на основе федерального электронного мониторинга «Наша новая школа», мониторинг повышения фонда оплаты труда учителей.

Информационное сопровождение проекта осуществляется на официальном сайте МКУ «РУО»  в разделе «Документы» - «Модернизация образования» http://ruo.iso.karelia.ru/ («Документы». «Модернизация»), а также на сайтах общеобразовательных учреждений и официальном сайте Администрации Лоухского муниципального района http://louhi-adm.onego.ru/ .

Таблица 1

Выполнение муниципального плана модернизации общего образования

на территории Лоухского района в 2011 году

| № п/п | Наименование показателя результативности | Значение показателя план | Достигнутые результаты за 2011 год факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV квартал | IV квартал |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в муниципалитете Республики Карелия за IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике муниципалитета за I квартал 2011 г. (проценты) | 101 | 102,50 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 10,9 | 10 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 29,6 | 29 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей (процентов) | Не менее 20 | 20,69 |
| 4 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | Не менее 34 | 53,66 |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 10 | 0 |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Положительная динамика | Положительная динамика |

Таблица 2

Достигнутые значения показателей результативности  комплекса мер  в 2012 году (в соответствии с соглашением)

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления оборудования | Значение показателя результативности комплекса мер в соответствии с соглашением | Достигнутое значение показателя результативности за 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в муниципалитете Республики Карелия за IV квартал к среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике муниципалитета за I квартал. (проценты) | 100 | 105 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 20 | 20 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 53 | 53 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей (процентов) | Не менее 16 | 16% |
| 4 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | Не менее 15 | 25% |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 10% | 10% |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Положительная динамика | Положительная динамика |

Одними из наиболее значимых результатов реализации комплекса мер за 2011 и 2012 годы  является увеличение уровня среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений.

В новой системе оплаты труда через формирование стимулирующей части фонда оплаты труда введен механизм оплаты труда работникам за качество и результат труда, повышены стимулирующие функции оплаты труда.

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей  в районе за 4 квартал  2012 года     и среднемесячной  заработной платы работников в целом по экономике в Республике Карелия,  составило 105 %  процентов.

В Лоухском муниципальном районе в 2011-2012 годах  была проведена работа  по созданию  сельских школьных   образовательных  округов  с базовыми школами – МБОУ «Лоухская СОШ», МБОУ Чупинская СОШ, МБОУ Кестеньгская СОШ, МБОУ Пяозерская СОШ, МБОУ Энгозерская СОШ.

Таблица 3

Информация о  количестве приобретённого оборудования для образовательных учреждений

Лоухского муниципального района в 2011 году

| №п/п | Наименование оборудования | МОУ Энгозерская СОШ | МОУ Чупинская СОШ | МОУ "Лоухская СОШ" | МОУ "Кестеньгская СОШ" | МОУ Пяозерская СОШ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для школьных столовых, штук |  |  | 17 | 5 | 5 | 27 |
| 2 | Комплект первоклассника: |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Комплект №1 на 24 пользователя | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
|  | Комплект №1 на 32 пользователя |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 3 | Автобус 11 мест |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | ИТОГО | 1 | 2 | 20 | 6 | 6 | 35 |

Таблица 4

Информация о  количестве приобретённого оборудования для образовательных учреждений

Лоухского муниципального района в 2012 году

|  |  | МБОУ Кестеньгская СОШ | МБОУ Лоухская СОШ | МБОУ Чупинская СОШ | МБОУ Пяозерская СОШ | МБОУ Энгозерская СОШ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивный инвентарь, штук |  | 78 |  | 83 |  |
|  | Компьютерное оборудование, штук | 11 | 33 | 23 | 34 | 11 |
|  | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, штук |  | 136 | 43 | 53 |  |
|  | Оборудование для школьных столовых, штук |  | 2 | 5 | 11 |  |
|  | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся, штук |  |  |  | 1 |  |
|  | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений (штук) | 476 | 387 |  | 120 |  |
|  | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования (количество установленных окон, дверей в штуках) | 43 | 54 | 49 |  | 25 |
|  | ИТОГО | 530 | 690 | 120 | 302 | 36 |

В 10 общеобразовательных учреждениях района  с 1 сентября 2011 года началось обучение по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования в 1 классах с охватом 167 человек, что составило 29% от общего количества обучающихся начальной школы.

Модернизация современного образования и введение новых федеральных государственных образовательных стандартов в начальной школе выдвигают новые требования к условиям, в которых осуществляется образовательный процесс.

Все педагоги, начавшие обучение 1 классов по новым стандартам в 2011 году, прошли курсовую подготовку в соответствии с ФГОС на базе ГАОУ ИПКРО.

Комплекс мер по модернизации образования, принятый в районе, предусматривал также вопросы повышения квалификации и переподготовки учителей и руководителей общеобразовательных школ.

Повышение квалификации педагоги района получают на базе ИПКРО РК, педагогической академии, в 2012 году учителя двух школ района приняли участие в межрегиональных очно-дистанционных курсах повышения квалификации в Вологодской, Курской и Калининградской областях. Учителя школ имеют также  возможность дистанционного повышения квалификации.

Руководство школ  и сами педагоги  заинтересованы в повышении образовательного уровня, поскольку наличие знаний и практических умений, приобретённых на курсах, даёт возможность педагогу и администрации школы  соответствовать требованиям, предъявляемым новыми стандартами.

В 2011-2012 годах  аттестация педагогических работников района проходила в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным Приказом МО РФ № 209 от 24.03.2010г.

В 2011 году  количество  учителей в районе, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей, составляет  12 человек, в 2012 году – 27 человек.

В целях дальнейшего совершенствования механизма аттестации в районе созданы необходимые условия для успешной аттестации педагогических кадров: педагоги  ознакомлены с новым порядком аттестации, оказывается консультативная и методическая помощь педагогам при подготовке к процедуре аттестации.

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, составляет 10%.

В   2012 году дистанционное обучение осуществлялось  в одной из базовых школ  МБОУ Пяозерская  СОШ  (учитель информатики Лобова А.В.), предмет информатика – 8 кл. (30 чел).

Педагог прошёл обучение  в Центре Интернет образования ГАОУ РК ИПКРО по программе «Технологии дистанционного обучения». По окончании курсов на базе школы была проведена серия  обучающих семинаров для педагогов по организации дистанционного обучения с целью обучения педагогов и организации дистанционного обучения  в других классах школы.

В целом реализация  Комплекса мер модернизации общего образования на территории Лоухского  муниципального района за 2011 – 2012 годы  позволила осуществить следующие  позитивные изменения:

- повышение заработной платы учителей;

- создание условий для реализации стандарта начального общего образования, основного общего образования;

- улучшение материально-технической оснащенности, обеспечение  качественных условий для организации учебного процесса;

Однако остаются некоторые нерешенные проблемы:

- низкий уровень результатов государственной (итоговой) аттестации  выпускников;

- неэффективность реализации мер по привлечению молодых специалистов;

Раздел II

Меры по  модернизации муниципальной  системы общего образования  в 2013 году

Работа по модернизации муниципальной  системы общего образования, направленная на формирование моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования, создание современных условий обучения продолжится в 2013 году в соответствии с муниципальным Комплексом  мер.

В 2013 году реализация проекта будет осуществляться по следующим направлениям, включая выполнение планов-графиков повышения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений Лоухского муниципального района, реализации мероприятий по модернизации муниципальной системы общего образования в 2013 году по кварталам (приложения № 1, 2):

- совершенствование финансово-экономических механизмов

- введение федерального государственного образовательного стандарта общего образования

- аттестация педагогических работников

- повышение  квалификации педагогических работников

- применение дистанционных образовательных технологий

-осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение в системе                           общего образования.

Обсуждение проекта муниципального  Комплекса мер  по модернизации общего образования, направленного на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2013 г. и далее до 2020 года, состоялось 30 ноября 2012 года в муниципальном казённом учреждении «Районное управление образования Лоухского района».

В обсуждении приняли участие представители трудовых коллективов образовательных учреждений района, представители профсоюзной организации, директора и заместители директоров всех общеобразовательных школ, представители администрации Лоухского муниципального района.

В коллективах  проводилось обсуждение проекта комплекса мер в рамках родительских собраний, собраний трудовых коллективов, на педагогических советах.

В 10 общеобразовательных учреждениях района   в 2013 году продолжится  обучение по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования с охватом 309 обучающихся, что составляет на 1 января 2013 года 20% в общей численности обучающихся и 53% от численности обучающихся начальной школы. С 1 сентября 2013 года численность обучающихся по ФГОС составит 30% в общей численности обучающихся и 73% от численности обучающихся начальной школы.

В рамках данного направления продолжится:

совершенствование нормативно-правовой базы на муниципальном и школьном уровнях;

обеспечение поддержки образовательных программ и проектов образовательных учреждений,  направленных на достижение высокого качества реализации ФГОС общего образования;

реализация ФГОС в 1, 2 и в  3-х классах

формирование библиотечных фондов общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;

организация мониторинга результатов организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС на муниципальном и школьном уровнях.

К началу 2013/14 учебного года в районе  100% общеобразовательных учреждений будут обеспечены бесплатными учебниками. Ступень начального общего образования на 100 % будет обеспечена мультимедийным оборудованием под задачи реализации ФГОС.

Будет продолжено формирование библиотечных фондов общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. На эти цели планируется выделить   700  тысяч рублей и приобрести учебные пособия в базовые школы района.

В 2011-2012 годах  аттестация педагогических работников района проходила в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным Приказом МО РФ № 209 от 24.03.2010г.

В 2013 году планируется участие педагогических работников района в апробации модели балльной системы оценки профессиональной деятельности педагога при аттестации на квалификационную категорию в ИПКРО РК.

В 2013 году будет  продолжена работу по использованию дистанционных образовательных технологий для обучающихся на базе МБОУ Пяозерская СОШ.

Продолжится работа по развитию дистанционного образования детей-инвалидов. В 2013 году в Лоухском муниципальном районе  обучение с использованием дистанционных образовательных технологий проходят 10 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из 4-х общеобразовательных учреждений района.

Сегодня энергоэффективность является одним из приоритетных направлений государственной политики. В условиях финансовой самостоятельности бюджетных учреждений одним из важнейших принципов финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения  является экономия, в том числе энергетических ресурсов.

В образовательных учреждениях Лоухского района разработаны программы энергосбережения.

Учитывая климатические условия района, а также то, что Лоухский район является самым северным районом Карелии, вопрос энергосбережения является одним из наиболее  важных вопросов, требующих незамедлительного  решения.

Анализ  мероприятий  по повышению энергоэффективности в образовательных учреждениях, а также итоги реализации проекта модернизации общего образования по данному направлению в 2012 году,  показали, что актуальной проблемой  остаётся  необходимость замены устаревших  деревянных оконных блоков на современные пластиковые.

На эти цели (установка оконных блоков) планируется использовать 1586 тысяч рублей, направленных на обеспечение комплекса мер по модернизации.

Таблица 5

Планируемые показатели результативности предоставления субсидии Лоухскому муниципальному району в 2013 году

Целевым показателем результативности предоставления субсидии является:

|  | Наименование показателя | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в муниципальном районе (городском округе) | 31790 рублей |
| 2. | Количество муниципальных образовательных учреждений - получателей субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, переведенных на нормативное подушевое финансирование | 11 единиц |
| 3. | Численность обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | 430 человек |
| 4. | Численность обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования | 430 человек |
| 5. | Численность обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования | 0 человек |
| 6. | Численность обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования | 0 человек |
| 7. | Численность педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности | 35 человек |
| 8. | Численность руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | 38 человек |
| 9. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих бесплатными учебниками всех обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 11 единиц |
| 10. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих комплектами мультимедийного оборудования обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования | 10 единиц |
| 11. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся | 1 единица |
| 12. | Положительная динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | да |

1.7. Целевыми показателям эффективности использования субсидии в 2013 году  является:

|  | Наименование показателя | Единицы измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1. | Соотношение размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в муниципальном районе (городском округе) и размера среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в Республике Карелия, рассчитанный с учетом достижения значения показателя результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на модернизацию региональной системы общего образования, на 201__ год, проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля муниципальных образовательных учреждений – получателей субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, переведенных на нормативное подушевое финансирование, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений – получателей субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам общего образования, проценты | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 4. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования, проценты | 53 | 53 | 73 | 73 |
| 5. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования, проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников, проценты | 8,5 | 13,5 | 16 | 20 |
| 8. | Доля руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования общего образования, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, проценты | 6 | 11 | 13 | 19 |
| 9. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих бесплатными учебниками всех обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих комплектами мультимедийного оборудования обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты | 45,4 | 45,4 | 90,9 | 90,9 |
| 11. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12. | Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Положительная динамика |  |  |  |

Таблица 6

Направления расходования субсидии на модернизацию региональной системы общего образования на 2013 год

Лоухского муниципального района,  тысячи рублей

| № п/п | Мероприятие | Объемы финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Субсидия | Бюджет муниципального района |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Местные бюджеты | Внебюджетные источники |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | учебно-лабораторное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | учебно-производственное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | спортивный инвентарь для общеобразователь-ных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | компьютерное оборудование | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 6 | оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | оборудование для школьных столовых | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 244,3 | 0 | 244,3 | 244,3 | 0 |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 1586 | 1586 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 5130,3 | 4886 | 244,3 | 244,3 | 0 |

Одним из наиболее значимых результатов модернизации общего образования является переход на федеральные государственные образовательные стандарты. Поэтому вопрос приобретения компьютерной техники для обучения 1-классников по ФГОС является приоритетным и в 2013 году. В 2013 году планируется приобрести 12  комплектов оборудования для 1-классов базовых школ.

Данные непрерывного электронного мониторинга показателей результативности и эффективности деятельности образовательных учреждений

| показатель | с 01.12.2010 по 31.12.2010 | с 01.09.2012 по 30.09.2012 |
| --- | --- | --- |
| Доля учреждений, у которых есть хотя бы одна интерактивная доска (от общего количества общеобразовательных учреждений) | 18,18 % | 72,73 % |
| Доля учащихся, которые обучаются в учреждении, обеспеченном хотя бы одной интерактивной доской (в общей численности обучающихся) | 49,39 % | 91,01 % |

Одной из приоритетных задач школы является повышение качества образования путем сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.  Поэтому одним из направлений  использования средств в 2013 году является приобретение оборудования для школьных столовых.  Оборудование  планируется приобрести в МБОУ Лоухская СОШ и МБОУ Энгозерская СОШ.

Приведение материально-технической базы школьной столовой в соответствие с современными разработками и технологиями позволит решить вопросы здоровьесбережения обучающихся и создать условия для сохранения, укрепления и развития здоровья учащихся.

В 2013 году будет продолжена работа по замене оконных блоков.

Реализация данных мер позволит сократить расходы на оплату коммунальных услуг. В течение всего учебного года в школах района будет поддерживаться необходимый температурный режим согласно нормам СанПиН.

Мероприятия по энергосбережению, проведенные в образовательных учреждениях  района в ходе проекта модернизации, не только позволят экономить теплоэнергию, уменьшить  средства муниципального бюджета на оплату теплоснабжения, но и сделают  облик  школ более современным  и красивым.

Раздел III

Основные направления модернизации общего образования  Лоухского муниципального района на период до 2020 года.

Реализация основных мероприятий Комплекса мер в Лоухском муниципальном районе в 2013 году позволит создать условия для формирования муниципальной  модели образовательной системы, обеспечивающей современное качество общего образования.

Модернизация общего образования  Лоухского муниципального района на период до 2020 года  предполагает системную деятельность по реализации следующих задач:

- введение государственных образовательных стандартов;

- повышение качества образования;

-укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений с целью создания современных условий для ведения образовательного процесса;

- формирование среды, направленной на сохранение и развитие здоровья школьников;

- совершенствование педагогического потенциала.

В период до 2020 года в системе образования района  будет  осуществлено дальнейшее поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта, направленного на достижение новых образовательных результатов.

Деятельность, осуществляемая в рамках Комплекса мер в 2011-2013 гг. и далее до 2020 г. и направленная на развитие школьной сети, увеличит доступность обучающихся к качественному общему образованию.

Ряд мероприятий будет направлен на совершенствование финансово-экономических механизмов развития образования.

К 2020 году предполагается создать условия для непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.

Целевые показатели достижения стратегических результатов в период до 2020 года:

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательные программы которых финансируются на основе нормативно-подушевого принципа,  увеличится до 100%

доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, увеличится к 2020 году до 95%;

средняя численность учащихся общеобразовательных учреждений на одного учителя увеличится к 2020 году до 10,5 человек;

доля педагогических работников, заработная плата которых определяется в зависимости от качества и востребованности предоставляемых образовательных услуг, увеличится до 100%.

Реализация мероприятий, предусмотренных Комплексом мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Лоухском  муниципальном районе  на 2013 год и на период до 2020 года,   должна обеспечить  доступность, качество, эффективность современного образования.

Приложение 1

План-график повышения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений

| Наименование показателя | I квартал 2013 г. | II квартал 2013 г. | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района, рублей | 27 814 470 | 27 814 470 | 27 814 470 | 28 062 813 |
| Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района по отношению к его значению в предыдущем квартале, процентов | 1,47 | 0 | 0 | 1,01 |

Приложение 2

План-график реализации мероприятий по модернизации

муниципальной  системы общего образования на территории Лоухского муниципального района в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Наименование, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2013 г. | II квартал 2013 г. | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. |  |
| 1 | Разработка и утверждение Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Лоухского муниципального района |  | + |  |  | МКУ «РУО» |
| 2 | - Размещение проекта муниципального комплекса мер по модернизации общего образования на 2013 год и далее до 2020 года на сайте МКУ «РУО», Администрации Лоухского муниципального района | + |  |  |  | Долгушева И.В., Шумский В.Л, специалисты МКУ «РУО» |
| 3 | - Проведение общественной экспертизы исполнения комплекса мер по модернизации общего образования в муниципальном районе на 2013 год и далее до 2020 года Публичная защита муниципального плана модернизации общего образования, Комплекса мер по модернизации общего образования в муниципальном районе на 2013 год и далее до 2020 года. |  | + |  |  | МКУ «РУО», Голикова Г.Н., руководитель МКУ «РУО», Долгушева И.В., специалист МКУ «РУО» |
| 4 | - Размещение утверждённого муниципального Комплекса мер по модернизации общего образования на 2013 год и далее до 2020 года на официальном сайте администрации Лоухского муниципального района и сайте МКУ «РУО» |  | + |  |  | МКУ «РУО» |
| 5 | - Разработка детальных планов закупок с учетом оснащенности общеобразовательных учреждений | + |  |  |  | Руководители ОУ МКУ «РУО» |
| 6 | Разработка районного плана аттестации педагогических работников на 2013 год | + |  |  |  | Долгушева И.В., специалист МКУ «РУО» |
| 7 | Организация и проведение аттестации руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений | + | + | + | + | Губанищева И.П., заместитель руководителя МКУ «РУО» |
| 8 | Разработка районного плана повышения квалификации педагогических работников на 2013 год | + |  |  |  | МКУ «РУО» |
| 9 | Организация и проведение районных методических объединений педагогических работников | + | + | + | + | Сторч Е.Е., Долгушева И.В., специалисты МКУ «РУО» |
| 10 | Реализация муниципальной целевой программы «Социальная поддержка высококвалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях социальной сферы в Лоухском муниципальном районе на 2011-2013 гг.» | + | + | + | + | Администрация Лоухского муниципального района |
| 11 | Заключение Соглашений между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Лоухского муниципального района о взаимодействии по выполнению Комплекса мер по модернизации общего образования на 2013 год и далее до 2020 года |  | + |  |  | Администрация Лоухского муниципального района |
| 12 | Публичный отчет Администрации Лоухского муниципального района о результатах повышения заработной платы, реализации Комплекса мер на 2013 год и далее до 2020 года | + | + | + | + | Администрация Лоухского муниципального района |
| 13 | Участие в мониторинге основных показателей эффективности Комплекса мер по модернизации общего образования на сайте федерального электронного мониторинга «Наша новая школа» | + | + | + | + | МКУ «РУО», Долгушева И.В., руководители образовательных учрежждений, операторы образовательных учреждений |
| 14 | Приобретение и поставка в муниципальные образовательные учреждения оборудования, в том числе: - компьютерного (МБОУ Кестеньгская СОШ, МБОУ Лоухская СОШ, МБОУ Чупинская СОШ, МБОУ Пяозерская СОШ, МБОУ Энгозерская СОШ) - для школьных столовых (МБОУ Лоухская СОШ, МБОУ Энгозерская СОШ) | + | + | + | + | МКУ «РУО» Руководители ОУ |
| 15 | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений | + | + | + | + | МКУ «РУО» Руководители ОУ |
| 16 | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов. | + | + | + | + | МКУ «РУО» Руководители ОУ |
| 17 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования. Замена оконных блоков (МБОУ Чупинская СОШ, МБОУ «Лоухская СОШ», МБОУ Кестеньгская СОШ, МБОУ Пяозерская СОШ) | + | + | + | + | МКУ «РУО» Руководители ОУ |
| 18 | Представление в Министерство образования Республики Карелия отчётов по реализации Соглашения и Комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году |  | + | + | + | Администрация Лоухского муниципального района |
| 19 | Обсуждение основных положений республиканского и муниципального Комплекса мер по модернизации общего образования на 2013 год и далее до 2020 года на августовском педагогическом совещании. |  |  | + |  | МКУ «РУО» Администрация Лоухского муниципального района |
| 20 | Итоговое совещание руководителей ОУ, отчёты руководителей ОУ о результатах проекта, проблемах и перспективах развития ОУ. |  |  |  | + | Администрация Лоухского муниципального района МКУ «РУО» |
| 21 | Отчёт руководителя МКУ «РУО» результатах проекта, проблемах и перспективах развития сети. |  |  |  | + | МКУ «РУО» |
| 22 | Анализ достижения показателей результативности проекта модернизации системы общего образования на территории Лоухского района на 2013 год и далее до 2020 года, комплексная оценка реализации проекта на территории района. |  |  |  | + | МКУ «РУО» |
| 23 | Мониторинг эффективности увеличения пропускной способности интернет-сетей образовательных учреждений и программного обеспечения под задачи внедрения дистанционного обучения | + | + | + | + | МКУ «РУО» |
| 24 | Мониторинг дистанционного образования детей-инвалидов | + | + | + | + | МКУ «РУО» |

Приложение 3

Реализация комплекса мер в 2013 году по модернизации системы общего образования на территории Лоухского муниципального района в разрезе общеобразовательных учреждений

| № п/п | Полное наименование и адрес общеобразовательного учреждения | Численность учащихся (чел) | Приобретение оборудования (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц) | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений (единиц) | Развитие школьной инфраструктуры |  | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся |  |  | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | Проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений, единиц | Проведение реконструкции общеобразовательных учреждений, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | "Учебное оборудование" | Учебно-лабораторное | Учебно-производственное | Спортивное | Спортивный инвентарь | Компьютерное | Оборудование для организации медицинского обслуживания | Оборудование для школьных столовых | Закупка оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  | Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно- бытовым условиям | Текущий ремонт с целью подготовки помещений для установки оборудования |  | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | Обновление программного обеспечения | Приобретение электронных образовательных ресурсов (единиц) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кестеньгская средняя общеобразовательная школа" 186664, Республика Карелия, Лоухский район, пос. Кестеньга, ул.Лузана, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лоухская средняя общеобразовательная школа" 186660, Республика Карелия, пос. Лоухи, ул.Жаровина, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 11 |  |  | 1408 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чупинская средняя общеобразовательная школа 186670, Республика Карелия, Лоухский район, п.Чупа, ул. Коргуева, д.12; |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 676 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пяозерская средняя общеобразовательная школа 186667, Республика Карелия, Лоухский район, пос. Пяозерский, ул. Дружбы, д. 24 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 509 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Энгозерская средняя общеобразовательная школа 186655, Республика Карелия, Лоухский район, п.Энгозеро, ул. Жигалова, д.1 |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 1 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |

Приложение 4

План-график капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений на 2013 – 2017 годы на территории Лоухского муниципального района

| № п/п | Наименование учреждения | Виды ремонтных работ | План выполнения ремонтных работ по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | МБОУ Лоухская СОШ | Замена оконных блоков | 746 (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт санузлов, душевых |  |  |  | 300 (МБ) |  |
|  |  | Капитальный ремонт спортивных залов |  |  |  | 1500 (МБ) | 1500 (МБ) |
|  |  | Капитальный ремонт полов | 1400 (МБ) |  |  |  |  |
| 2. | МБОУ Пяозерская СОШ | Замена оконных блоков | 375 (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт полов |  | 1200 (МБ) |  |  |  |
| 3 | МБОУ Чупинская СОШ | Замена оконных блоков | 240 (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли | 150 (МБ) | 200 (МБ) |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт спортивных залов |  |  |  | 1000 (МБ) |  |
|  |  | Капитальный ремонт санузлов, душевых |  |  |  |  | 300 (МБ) |
| 4 | МБОУ Кестеньгская СОШ | Замена оконных блоков | 225 (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт санузлов, душевых |  | 500 (МБ) |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт спортивных залов |  | 200 (МБ) |  | 200 (МБ) | 300 (МБ) |
|  |  | Оборудование путей эвакуации |  |  |  | 200 (МБ) |  |
| 5 | МБОУ Энгозерская СОШ | Капитальный ремонт полов | 700 (МБ) |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 3836 | 2100 | 0 | 3200 | 2100 |