Приложение № 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лоухском муниципальном районе на 2015-2020гг.»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финансирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 |  |  |
|  | Цель:Создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства для повышения эффективности и социальной направленности экономики Лоухского муниципального района, обеспечивающих совершенствование и дальнейшее развитие сферы производства товаров и услуг, стабилизацию и рост налоговых поступлений в бюджет, появление дополнительной возможности занятости населения и роста его доходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Развитие системы имущественной и финансовой поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом по социально- значимым видам деятельности | 2015-2020гг. | Всего: в т.ч.: МБ | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 3 |  | 3 | 3 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 1.2 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела | 2015-2020гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 300 300 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |  | 50 50 | 50 50 | Количество получателей грантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 300 300 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |  | 50 50 | 50 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Совершенствование системы информационно- консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение районных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015-2020гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 60 60 | 10 10 | 10 10 | 10 10 |  | 10 10 | 10 10 | 10 10 | Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Проведение консультационной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки | 2015-2020гг. | Всего: в т.ч.: МБ | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 2.3 | Размещение на официальном сайте администрации информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 2015-2020гг. | Всего: в т.ч.: МБ | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 2.4 | Освещение вопросов развития и условий поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | 2015-2020гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 60 60 | 10 10 | 10 10 | 10 10 |  | 10 10 | 10 10 | 10 10 | Количество объявлений и статей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 120 120 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |  | 20 20 | 20 20 | 20 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении производимых ими товаров(работ, услуг) на рынок Республики Карелия, Российской Федерации и рынки иностранных государств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров, конференций, деловых встреч | 2015-2020гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 60 60 | 10 10 | 10 10 | 10 10 |  | 10 10 | 10 10 | 10 10 | Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.2 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно – ярмарочных мероприятиях | 2015-2020гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 180 180 | 30 30 | 30 30 | 30 30 |  | 30 30 | 30 30 | 30 30 | Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 240 240 | 40 40 | 40 40 | 40 40 |  | 40 40 | 40 40 | 40 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ | 660 660 | 110 110 | 110 110 | 110 110 |  | 110 110 | 110 110 | 110 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |