Приложение №1

к распоряжению  администрации

Лоухского муниципального

района от  26.09.2012г. № 1037

План мероприятий

по подготовке к празднованию 70 –летия

Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.

на территории Лоухского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| - Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также лиц приравненных к ним |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение углубленной диспансеризации инвалидов и участников ВОВ | 2012-2015гг. | ГБУЗ РК «Лоухская ЦРБ» |
| 2. | Предоставление социальной поддержки ветеранам ВОВ работниками отделений социального и социально-медицинского обслуживания на дому | 2012-2015гг. | МБУ «КЦСОН Лоухского района» |
| 3. | Организация работы волонтеров по оказанию социальной адресной помощи инвалидам и участникам ВОВ, вдовам | 2012-2015гг. | Волонтерские отряды «Крик», «Вместе», «Юность» |
| 4. | Проведение благотворительной декады, приуроченной ко Дню Победы. Организация работы по предоставлению ветеранам ВОВ необходимых дополнительных услуг | 2013-2015гг. | МБУ «КЦСОН Лоухского района» |
| - Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 5. | Организация ремонта, восстановления и реставрации находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. | 2012-2015гг. | Главы городских, сельских поселений (по согласованию), |
| 6. | Проведение конкурсов по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов района | апрель-май 2013г. апрель -май 2014г. апрель -май 2015г. | Главы городских, сельских поселений (по согласованию), |
| 7. | Благоустройство памятников и воинских захоронений | апрель 2013-2015гг. | Главы городских, сельских поселений (по согласованию), |
| 8. | Возложение венков и цветов к памятникам и воинским захоронениям ВОВ | май 2013-2015гг. | Главы городских, сельских поселений (по согласованию), |
| - Информационно - пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 9. | Поздравление главы администрации Лоухского муниципального района ветеранов и участников ВОВ с юбилейными днями рождениями, праздниками | 2012-2015гг. | Отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района |
| 10. | Посещение ветеранов ВОВ, вдов погибших, тружеников тыла на дому, поздравление с праздниками, юбилейными датами, Днем Победы | 2012-2015гг. | Главы городских, сельских поселений (по согласованию), волонтеры |
| 11. | Проведение патриотической акции «Я- гражданин России» | 2012-2015гг. | Отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района, муниципальные учреждения культуры (по согласованию) |
| 12. | Открытый турнир по волейболу, посвященный освобождению Лоухского района от немецко- фашистских захватчиков | сентябрь 2013-2015гг. | Отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района |
| 13. | Проведение циклов классных часов «Они сражались за Родину!», уроков мужества, конкурсов рисунков, сочинений, творческих работ | 2013-2015гг. | МКУ «Районное управление образования», Образовательные учреждения |
| 14. | Районные спортивные игры | январь-май 2013-2015гг. | Отдел по социальным вопросам, главы городских, сельских поселений района (по согласованию) |
| 15. | «Героические страницы истории России» - месячник военной книги | февраль 2013 г. | МБУ «Централизованная библиотечная система Лоухского района» |
| 16. | Открытый турнир района по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества | февраль 2013-2015гг. | Отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района |
| 17. | Мероприятия, посвященные выводу Советских войск из Афганистана | 15 февраля 2013-2015гг. | Главы городских сельских поселений (по согласованию), руководители ОУ, учреждения культуры (по согласованию) |
| 18. | «Споемте, Друзья!» - районный фестиваль военно-патриотической песни | февраль 2013-2015гг. | Учреждения культуры (по согласованию), отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района |
| 19. | Проведение районных акций: -«Вахта памяти» -«Забота» -«С праздником, ветеран!» -«Георгиевская ленточка» -«Свеча памяти» -«Ветеран живет рядом» | февраль-июнь 2013 - 2015гг. | Отдел по социальным вопросам, МКУ «РУО», Главы городских, сельских поселений, учреждения культуры (по согласованию), волонтеры |
| 20. | Районные соревнования по ОФП среди молодежи допризывного возраста | апрель 2013-2015гг. | Отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района |
| 21. | Праздничные тематические концерты, посвященные юбилейной дате | 09 мая 2013-2015гг. | Учреждения культуры (по согласованию), главы городских, сельских поселений района (по согласованию) |
| 22. | Районный легкоатлетический кросс | май 2013-2015гг. | Отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района |
| 23. | Розыгрыш районного «Кубка Победы» по футболу | май 2013-2015гг. | Отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района |
| 24. | «Живет Победа в поколениях» - цикл мероприятий в рамках празднования Дня Победы | май 2013-2015гг. | Учреждения культуры (по согласованию) |
| 25. | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби | 22 июня 2013-2015гг. | Главы городских сельских поселений (по согласованию), Учреждения культуры (по согласованию) |
| 26. | Районная игра «Победа» | май-июнь 2013-2015гг. | МКУ «РУО», руководители ОУ |
| 27. | Организация и проведение в летних оздоровительных лагерях мероприятий, посвященных 70-летию в Великой Отечественной войне | июнь-август 2013-2015гг. | МКУ «РУО» |
| 28. | «Память погибших земляков» - литературная экспедиция по поселениям района | 2014-2015 гг. | МБУ « Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района» |
| 29. | «Никто не забыт» - декада военно-патриотической литературы | 01-10 мая 2014 г. | МБУ « Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района» |
| 30. | Проведение подготовительной работы по награждению юбилейными медалями «70 лет в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» | 2014-2015гг. | Отдел по социальным вопросам, главы городских, сельских поселений района (по согласованию) |
| 31. | «Вашей славы наследники мы» - цикл уроков мужества | январь – май 2015 г. | МКУ «РУО», руководители ОУ |
| 32. | Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» | до 09 мая 2015г. | Отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района, главы городских, сельских поселений (по согласованию) |
| - Освещение мероприятий, посвященных 70 –й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в средствах массовой информации |  |  |  |
| 33. | Публикация в районной газете « Приполярье», в рубрике «К 70 - летию Великой Победы», статей, посвященных юбилейной дате | 2012-2015гг. | Редакция районной газеты «Приполярье» |
| 34. | Открытие рубрики «70 лет Великой Победе» на сайте администрации Лоухского муниципального района, для публикации архивных документов, посвященных юбилейной дате | 2015 год | МБУ «Архив Лоухского муниципального района» |
| 35. | Публикация в СМИ и размещение на сайте администрации Лоухского муниципального района материалов по итогам проведения мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы | 2012-2015гг. | Редакция районной газеты «Приполярье» ответственные за проведение мероприятий |