Выполнение программных мероприятий за 2016-2018гг.

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Инвестиции, млн.руб. |  |  | Год |  | Пояснение |  | Результат (+,-) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 | Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование инвестиционных площадок, на базе которых возможна реализация эффективных инвестиционных проектов | АЛМР; Администрации поселений | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  | 2016 |  | Осуществлено функциональное (отражено в на карте функциональных зон в составе проекта генерального плана Кестеньгского сельского поселения) зонирование с целью дальнейшего определения территориальных зон и разработки градостроительных регламентов в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 10:18:0020604:9, 10:18:0020604:17, 10:18:0020605:9, 10:18:0090301:13, относящихся к категории земель промышленности и перспективных для создания инвестиционных площадок. Работы по уточнению границ земельных участков не выполнены в связи с передачей полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, органам исполнительной власти Республики Карелия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Утвержден новый Генеральный план Кестеньгского сельского поселения (Решение Совета Лоухского муниципального района от 06.06.2017 № 248). В результате утверждения Генерального плана, в целях создания условий для вовлечения земельных участков в оборот, в границы населенных пунктов включены: земельный участок с кадастровым номером 10:18:0100301:12, ране относившийся к землям запаса, площадью около 59 га, для целей жилищного строительства и рекреации, а также земельный участок бывшей промплощадки Кестеньгского ЛПХ, площадью около 12 га для целей производственной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на поиск инвесторов, в т.ч. по реализации проекта «Создание туристского –горнолыжного комплекса «Гора Пяйнур» | АЛМР | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  | 2016 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Сформирован инвестиционный паспорт ЛМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация мероприятий по участию в создании зоны территориального развития | АЛМР | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  | 2016 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Размещение в сети Интернет информации об инвестиционных площадках | АЛМР | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  | 2016г. |  | На официальном сайте размещены сведения о 9 площадках. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0 |  |  | 2017гг. |  | Сформирован Инвестиционный паспорт ЛМР, включено 9 площадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация лесозаготовок и глубокой переработки леса в ООО НПО «ФинТек» в условиях долгосрочной аренды участков леса (п.Пяозерский), строительство котельной на биотопливе | ООО НПО «ФинТек» | 2017-2018гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 300 |  |  | 2016-2017гг. |  | Получены в аренду лесные участки площадью 330,2 тыс.га. и объемом ежегодного пользования – 160,8 тыс.куб.м. (Лоухский – 125,5 тыс.куб.м., Калевальский – 35,3 тыс.куб.м. Реализация проекта идет с отставанием от графика. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (далее – ВБ) |  |  |  | 300 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Содействие в развитии новых производств ЛПК | АЛМР | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  | 2016 2018 2019 |  | - В 2018г. лесфонд в аренду получило ООО «Чупалес» (5,6 тыс.куб.м.). Ввод в действие цеха по переработке древесины в пгт.Чупа, снабжение населения дровами. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство предприятия по производству блоков (п.Кестеньга) | ООО «Ромбак» | 2016-2017 |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 40 |  |  | 2016 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство предприятия по производству блоков (п.Сосновый) | ЗАО «Норит К» | 2017-2018 |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 20 |  |  | 2017 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Возобновление деятельности на карьере «Калгуваара» | ОАО «МКК» | 2017-2018 |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 25 |  |  | 2016 |  | - |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 25 |  |  | 2017 |  | Осуществлялись подготовительные мероприятия: закупка оборудования, набор персонала. В октябре первые взрывные работы (добыча 240 куб.). Планируется переход на канатное пиление, создание производственного цеха по переработке гранитных блоков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Добычные работы ведутся периодически. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оказание содействия недропользователям при оформлении ими земельных участков для разработки месторождений полезных ископаемых и проведения геолого – разведочных работ | АЛМР; Администрации поселений | 2016-2020гг. |  |  | Всего: |  |  |  | 0 |  |  | 2017 |  | Оказание содействия ООО «Калгувара» (ОАО «МКК») по земельным вопросам, вопросам энергетики и логистики. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Оказание содействия ЗАО «ГК «Кармин» по земельным вопросам (на участке недр гранитов «Калгувара 1») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Содействие в развитии новых производств ГПК | АЛМР | 2016-2020гг. |  |  | Всего: |  |  |  | 0 |  |  | 2016 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реализация МП «Развитие конкурентно-способной экономики в Лоухском муниципальном районе» | АЛМР |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,76 |  | 2016 |  | Освоено 852,7 тыс. руб. или 97,3%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Освоено 995,7 тыс. руб. или 90,9%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0,76 |  | 2018 |  | Освоено 1152,7 тыс, руб. или 91,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лоухском муниципальном районе на 2015-2020 годы» |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,11 |  | 2016 |  | Освоено 629,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет- 529,4 тыс.руб.районный бюджет- 100 тыс. руб. Проведен конкурс по отбору начинающих предпринимателей на получение грантов на создание собственного дела. По результатам конкурса заключено 2 договора на предоставление финансовой поддержки предпринимателям на сумму 579,423 тыс. руб. на реализацию бизнес – проектов: «Кафе «KAKKARA» в п. Пяозерский» ООО «Карелия – Север тур» и Салон «Виктория» ИП Лаврова С.Ю. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Освоено 835,4 тыс.руб.(97,6%). Проведен конкурс по отбору получателей финансовой поддержки. По результатам конкурса заключено 3 договора на предоставление финансовой поддержки на сумму 830,0 тыс. рублей, в том числе: субсидии по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования предоставлены: ООО «КООП» в сумме 412,4 тыс. руб. и ООО ТКФ «Лес» в сумме 67,6 тыс. руб.; субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту предоставлена ООО «Каравай» в сумме 350,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Освоено 1010,0 тыс.руб.(99,1%). Проведено два конкурса по отбору получателей финансовой поддержки. По результатам конкурсов заключено 4 договора на предоставление финансовой поддержки на сумму 988,7,0 тыс. рублей, в том числе: грант начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела предоставлен ГКФХ Турченко А.В. в сумме 350,0 тыс. руб.; субсидия по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования - ООО «Карелия – Север тур» в сумме 89,4 тыс. руб.; субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту предоставлена ООО «Каравай» в сумме 99,3 тыс. руб. и ООО «Северный лес» в сумме 450,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие туризма в Лоухском муниципальном районе на 2015-2020 годы» |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,25 |  | 2016 |  | Освоено(БР) 161,5 тыс.руб. (99,7%). Денежные средства были выделены для участия в выставках, проектах, на изготовление сувенирной продукции с логотипом района, информационных материалов, на проведение конкурсов. В 2016г. был создан 20-минутный документального презентационного фильма о Лоухском муниципальном районе. Тираж фильма DVD диски – 50 шт. Экспозиция Лоухского муниципального района была выставлена в г.Костомукша(11 июня 2016г., день Республики Карелия). На стенде района были представлены буклеты предприятий, информация о районе, сувенирная продукция мастеров. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Освоено (БР) 124 тыс.руб. (64,2%). Денежные средства были выделены для участия в выставках, проектах, на изготовление сувенирной продукции с логотипом района, информационных материалов, на проведение конкурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Освоено (БР) 76,6 тыс.руб. (88%). Денежные средства были выделены для участия в выставках, проектах, на изготовление сувенирной продукции с логотипом района, информационных материалов, на проведение конкурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,4 |  | 2016 |  | Освоено (БР) 61,8 тыс.руб. (82,4%). В рамках подпрограммы осуществлялось возмещение недополученных доходов перевозчику: ИП Каличенко А.Г. Перевезено пассажиров по регулярному маршруту (п.Чупа-п.Хетоламбина) – 338 чел |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Освоено(БР) 36,3 тыс.руб. (77,2%). В рамках подпрограммы осуществлялось возмещение недополученных доходов перевозчику: ИП Каличенко А.Г. Перевезено пассажиров по регулярному маршруту (п.Чупа-п.Хетоламбина) – 221 чел. Планировалось организовать два новых маршрута «Лоухи-Пяозерский», «Лоухи-Кестеньга». Проведен конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (13 июня 2017г.). Конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия претендентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Освоено (БР) 66,1 тыс.руб. (44,1%). В рамках подпрограммы осуществлялось возмещение недополученных доходов перевозчикам: ИП Каличенко А.Г., ИП Мисник О.А. Перевезено пассажиров по регулярным маршрутам – 514 чел.(без учета маршрута «п.Плотина – п.Кестеньга -пгт.Чупа»). Планировалось организовать два новых маршрута «Лоухи-Пяозерский», «Лоухи-Кестеньга». В течение года проведено три конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (17 апреля 2018г. (пгт.Лоухи – пгт.Пяозерский); 15 июня 2018г.(пгт.Лоухи – п.Кестеньга); 15 августа 2018г. (пгт.Лоухи – п.Кестеньга)). Конкурсы признаны несостоявшимися. По итогам третьего конкурса принято решение выдать свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту Мисник О.А. С 17 сентября ИП Мисник О.А. начала осуществлять регулярные пассажирские перевозки по муниципальному маршруту «пгт.Лоухи – п.Кестеньга» (два раза в неделю). Средства были освоены не в полном объеме по причине того, что перевозки по маршруту пгт.Лоухи – п Кестеньга начали осуществляться только с середины сентября 2018г., а не как было запланировано с июля месяца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Развитие гостиничной сети | Хозяйствующие субъекты, Администрации поселений |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 2017 |  | Ремонт помещений под средства размещения (Чупинское ГП, ул.Пионерская – 8,7 млн.руб.) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0 |  | 2018 |  | В 2017-2018гг. проведены работы с финансированием из средств Чупинского городского поселения на сумму 30,49 млн.руб., в том числе: - ремонт здания Визит - центра «Прокопьевский» (с приобретением оборудования) – 17,1 млн.руб.; - приобретение оборудования для детской комнаты отдыха и развлечений – 1,03 млн.руб.; - приобретение лодок (в том числе спасательные жилеты, спасательные круги) – 0,3 млн.руб.; - обустройство бульвара «Городок» (тротуарная плитка, лестница и пр.) – 2,9 млн.руб.; - оздоровительно-прогулочная тропа вокруг озера Прокопьевское – 7,1 млн.руб. и пр. В 2018г. введены в эксплуатацию гостевые комнаты (48 мест, 8 номеров), детская комната отдыха и развлечений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Развитие рыбоводства | Хозяйствующие субъекты |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 2016 |  | Продолжается реализация двух инвестиционных проектов в акватории Белого моря: по развитию аквакультуры (мидии) (ООО «Северная мидия» и ИП Чередниченко Д.В.) и расширению форелевого хозяйства (ООО «Седлецкие»).Два форелевых хозяйства расположены и на пресноводных водоемах: на озере Верхнее Пулонгское, (ООО «Седлецкие») и на озере Топозеро (ООО «Аквафор»).По итогам 2018 года выращено 332,4 тонны рыбы и 13,6 тонн мидии. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Содействие в развитии мелкотоварного производства (КФХ, рыбоводческих и ЛПХ) | АЛМР |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | * |  | 2016 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Согласование участков под рыбоводство (2 ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | В 2018г. из бюджета ЛМР ГКФХ Турченко А.В. (п.Сосновый) представлен грант на создание собственного дела в размере 350,0 тыс. руб. (животноводство) на приобретение трактора. Из бюджета Республики Карелия ГКХФ Остапову В.В. (п.Тунгозеро) предоставлен гранд начинающему фермеру в размере 3 млн.руб. Два личных хозяйства в конце года получили грант в рамках программы занятости Республики Карелия и открыли свое дело. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Строительство и открытие новых магазинов, отделов. Расширение торговой деятельности. | Хозяйствующие субъекты |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 5 |  | 2016 |  | Открыты 2 торговых объекта: сетевые магазины «Магнит» в посёлке Лоухи и магазин «Пятерочка» в посёлке Чупа |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Открыты 4 торговых объекта: сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка» в посёлке Лоухи, магазин «Магнит» в посёлке Пяозерский и магазин ООО «София» в д. Нильмогуба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | В течение 2018 г. на территории района открылся один новый торговый объект (зоомагазин в п. Лоухи). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство и реконструкция предприятий общественного питания. | Хозяйствующие субъекты |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | * |  | 2016 |  | Выделен грант на реализацию бизнес – проекта «Кафе «KAKKARA» в пгт. Пяозерский (500,0т.р.) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Июль 2017г. - открылось кафе ООО «Карелия- Север тур» «KAKKARA» в п. Пяозерский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Создание особо охраняемых территорий местного значения рекреационного назначения: - урочище Боровское (оз.Ципринга); - урочище Кизрека (южная часть озера Топозеро); - урочище Корелакша ((южная часть озера Топозеро); - урочище Кума-порог (оз. Кундозеро). | АЛМР |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | - |  | 2016 |  | Мероприятие по созданию особо охраняемой территории местного значения рекреационного назначения в ур. Боровское включены в проект генерального плана Кестеньгского сельского поселения (перечень планируемых мероприятий местного значения, мероприятия по изменению функционального назначения земель и земельных участков). Урочище Кизрека и Корелакша расположены на территории Амбарнского сельского поселения. Мероприятия будут учтены при разработке проекта генерального плана Амбарнского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Постановлением Администрации Лоухского муниципального района от 03.07.2018 № 118 создана особо охраняемая территория местного значения рекреационного назначения в ур. Боровское с целью создания условий для перевода земельных участков из категории земель запаса для вовлечения их в оборот для целей рекреации (с учетом положений части 2 статьи 10 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Строительство мостового перехода через р.Тика на км 56+390 автомобильной дороги Лоухи-Суоперя | ГК РК по транспорту |  |  | 2020г. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 35 | 2020 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  | 31,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Строительство мостового перехода через р.Така на км 59+900 автомобильной дороги Лоухи-Суоперя | ГК РК по транспорту |  |  | 2020г. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 30 | 2020 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство мостового перехода через протоку на 21 км автодороги «Кола», 1051 км.-Нильмоозеро-Нильмогуба | ГК РК по транспорту |  |  | 2015- 2016гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2016 |  | Выполнены работы по ремонту моста через протоку на км 20+720 автодороги «Кола», км 1051 – Нильмозеро - Нильмогуба», общей стоимостью 2,77 млн.руб. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство мостового перехода через протоку на км.33+750 автодороги «Кестеньга – Зашеек» | Министерство по дорожному хоз-ву , транспорту и связи |  |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Начаты работы по ремонту моста через протоку на км.33+750 автодороги «Кестеньга – Зашеек», общей стоимостью 25,2 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Завершение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство мостового перехода через р.Кокосалма на км 81+850 автодороги «Лоухи-Суоперя» | Министерство по дорожному хоз-ву , транспорту и связи |  |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Начаты работы по ремонту моста через р.Кокосалма на км 33+750 автодороги «Лоухи – Суоперя», общей стоимостью 16,4 млн.руб. Завершение работ планируется в 2017 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Завершение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт опоры моста через р.Кереть на км 14+250 автодороги «Чупа-Плотина-Чкаловский» | Министерство по дорожному хоз-ву , транспорту и связи |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Выполнены работы общей стоимостью ___ млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Лоухи-Суоперя, км 44-60 | ГК РК по транспорту |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | * | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Выполнение работ по обустройству участка автомобильной дороги Подъезд к п. Чупа, км 12 - км 15 недостающим электроосвещением в п. Чупа | КУ РК «Управтодор РК» |  |  | 2016г. |  |  | Всего: |  |  |  | 0 | 2016 |  | Выполнены работы по устройству линий наружного освещения на автодороге «Поъезд к п.Чупа» в пределах п.Чупа, общей стоимостью 10,15 млн.руб. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дорог местного значения | Администрации поселений |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 20 | 2016 |  | Пяозерское ГП: по Программе выполнено работ на сумму 651,6 тыс.руб., в т.ч. 520 тыс.руб. средства, полученные на СЭР поселения; За счет средств местного бюджета выполнен ремонт на сумму 155 тыс.руб. Чупинское ГП: по Программе выполнено работ на сумму 4,6 млн.руб. За счет средств местного бюджета выполнен ремонт на сумму 155 тыс.руб. Лоухское ГП: по Программе выполнено работ на сумму 2,2 млн.руб., из них за счет средств БП: ремонт покрытия дорог – 1,3 млн.руб.; содержание и обслуживание – 0,8 млн.руб., проведение кадастровых работ – 77 тыс.руб. Плотинское СП: содержание (БП) – 542,8 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Реализация Программ развития автомобильных дорог общего пользования городских и сельских поселений | Администрации поселений |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чупинское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пяозерское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лоухское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Малинновараккское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кестненьгское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2017 |  | Пяозерское ГП: выполнено работ на сумму 1,4 млн.руб., из них за счет БРК – 1,1 млн.руб., БП – 0,3 млн.руб. Чупинское ГП: По программе выполнено работ на сумму 18,2 млн.руб.(БП). Лоухское ГП: развитие дорожной инфраструктуры: ремонт покрытия дорог – 2,3 млн.руб., в т.чб БП – 1,2 млн.руб., РК – 1,1 млн.руб.; содержание и обслуживание – 0,9 млн.руб. (БП). Плотинское СП: ремонт – 867 тыс.руб., в т.ч. БП – 450 тыс.руб.; содержание дорог БП – 508тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Амбарнское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | За счет средств дорожного фонда отремонтированы автодороги в Чупинском, Пяозерском, Лоухскомгородских, Кестеньгском сельских поселениях на сумму 13037,4 тыс.руб. В пгт. Чупа отремонтированы автомобильные дороги за счет средств бюджета Чупинского городского поселения на сумму 12223,1 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Расширение сети доступа к услугам связи | РОСТЕЛЕКОМ |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | * | 2016 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по технологии xDSL (Лоухи, Софпорог, Тунгозеро) |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по технологии GPON | РОСТЕЛЕКОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Реализованы мероприятия в рамках инвестиционных программ ПАО «Ростелеком» пгт.Чупа – 2282 тыс.руб., пгт.Пяозерский – 1770 тыс.руб. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение организаций к информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» | РОСТЕЛЕКОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 2019 |  | Подключение медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети «интернет» не менее 10 Мбит в н.п.: пгт.Пяозерский,, п.Кестеньга Подключение медицинских организаций(ФАП п.Плотина) и социально значимых объектов к скоростному интернету (администрация Плотинского СП) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» (строительство сети для предоставления услуг Интернет жителям п.Малиновая Варакка, Плотина) | РОСТЕЛЕКОМ |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | * | 2016 2019 |  | Реализация проекта. Подключение к скоростному интернету п.Плотина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 | Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация МП «Ремонт и замена оборудования на объектах коммунального хозяйства Лоухского муниципального района на 2015-2020 годы» | АЛМР |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 4,0 | 2016 |  | Освоено(МБ) 4050,7 тыс. руб. или 94,1%. 1.Приобретение и установка котла КВр-0,8 «Нева» с устройством фундамента в котельной №2 «Детский сад» п. Кестеньга. 2.Приобретение и установка котла КВр-0,8 «Нева» в угольной котельной по ул. Слюдяная п. Малиновая Варакка». 3. Замена участка тепловой сети от дома №10 по ул. Жаровина до дома №15 по ул. Советская в п. Лоухи – 108 п.м. 4. Замена участка тепловой сети от ТК по ул. Жаровина до дома №7 по ул. Жаровина в п. Лоухи – 90 п.м. 5. Котельная ЦПК п. Лоухи. Приобретение питательного насоса ЦНСГ 38-132 с эл. двигателем с доставкой в п. Лоухи(2 шт.).даче №1 – 98,49 тыс. руб. 6. п.Лоухи, ул. Кемская,18.Приобретение насосов ЭЦВ(6-10-80) с доставкой п. Лоухи (3 шт.) 7. п. Лоухи. Приобретение пожарных гидрантов с доставкой в п. Лоухи ( 3 шт.). 8. п. Лоухи, ул. Кемская,10. Приобретение насосов ЭЦВ (6-10-80) с доставкой п. Лоухи (1 шт.). 9. п. Чупа. Приобретение пожарных гидрантов с доставкой в п. Лоухи (2 шт.). 10. п. Чупа. Приобретение глубинного насоса ЭЦВ (4-2,5-100) с доставкой в п. Лоухи(2 шт.). 11. п. Пяозерский. Приобретение глубинного насоса Grundfos SP 30-4 с доставкой в п. Лоухи (1 шт.). 12. Приобретение насоса для водопроводной насосной станции п. Кестеньга (1 шт.). 13. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплексных очистных сооружений в п.г.т. Пяозерский:. 2 этап. Капитальный ремонт системы очистки КОС, канализационных насосных станций и замена оборудования в п.г.т. Пяозерский» ( 1 проект). |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено (МБ) - 358,7 тыс. руб. или 95,9%. 1) Ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения. п. Лоухи. Приобретение пожарных гидрантов с доставкой в п. Лоухи- 5 шт. п. Энгозеро. Приобретение для водопроводной насосной станции насоса Grundfos с доставкой в п. Лоухи – 1 шт. п.Лоухи. Приобретение пожарных гидрантов с доставкой в п. Лоухи – 3 шт. п. Чупа. Приобретение пожарных гидрантов с доставкой в п. Лоухи – 2 шт., 2) Ремонт и замена оборудования на объектах водоотведения. - Приобретение фекального насоса FKV 100 75.4.Т5 для КНС ул. Зеленая п. Пяозерский с доставкой в п. Лоухи – 1 шт., - Приобретение фекальных насосов для КНС п. Лоухи, ул. Северная и КНС пер.Дачный, с доставкой в п. Лоухи , 2 шт. - Приобретение фекального насоса для КНС п. Энгозеро с доставкой в п. Лоухи – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | На реализацию мероприятий МП на 2018 год выделено 0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализация ДЦП «Модернизация объектов коммунальной энергетики северных территорий Республики Карелия на период до 2019 года» |  |  |  | 2017-2019гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | * | 2017 |  | Реализация мероприятия фактически приостановлена по причине отсутствия средств в бюджете Республики Карелия. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Закрытие мазутной котельной пгт.Лоухи, ул.Комсомольская,10. Строительство модульной угольной котельной |  |  |  | 2017-2019гг |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2017 |  | Реализация мероприятия фактически приостановлена по причине отсутствия средств в бюджете Республики Карелия. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Источник теплоснабжения п.Тунгозеро |  |  |  |  |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2017 |  | Реализация мероприятия фактически приостановлена по причине отсутствия средств в бюджете Республики Карелия. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Модульная угольная котельная пгт.Пяозерский, ул.Молодежная |  |  |  |  |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2017 |  | Реализация мероприятия фактически приостановлена по причине отсутствия средств в бюджете Республики Карелия. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Угольная котельная п.Кестеньга, ул.Сухорукова |  |  |  |  |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2017 |  | Реализация мероприятия фактически приостановлена по причине отсутствия средств в бюджете Республики Карелия. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2017 |  | Реализация мероприятия фактически приостановлена по причине отсутствия средств в бюджете Республики Карелия. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Угольная котельная пгт.Чупа, ул.Береговая |  |  |  |  |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2017 |  | Реализация мероприятия фактически приостановлена по причине отсутствия средств в бюджете Республики Карелия. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельных (замена котлов): п.Энгозеро,п.Сосновый,ст.Чупа, п.Хетоламбина, п.Плотина |  |  |  |  |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2017 |  | Реализация мероприятия фактически приостановлена по причине отсутствия средств в бюджете Республики Карелия. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД и строительство локальных очистных сооружений |  |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Разработка ПСД и строительство локальных очистных сооружений в пгт.Лоухи | Администрация Лоухского ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка ПСД и строительство локальных очистных сооружений в пгт.Чупа, в т.ч. разработка ПСД | Администрация Чупинского ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2016 |  | Чупинское ГП: заключен контракт, работы выполнены не в полном объеме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Чупинское ГП: стоимость работ 1,7 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Мероприятие включено в ФЦП «Развитие Республики Карелия до 2020 года» 2019г. – 79,5 млн.руб., 2020г. – 97,3 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0 | 2019 |  | Стоимость работ составляет более 180 млн.рублей. Проект планируется завершить в декабре 2019 года. Канализационные сооружения будут иметь производительность до 160 куб. в сутки, что значительно улучшит экологическую обстановку в Чупинской губе залива Белого моря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт комплексных очистных сооружений в пгт.Пяозерский - объект «1этап.Капитальный ремонт здания комплексных очистных сооружений в пгт.Лоухи; - объект «2этап.Капитальный ремонт системы очистки КОС, канализационных насосных станций и замену оборудования в пгт.Пяозерский | Администрация Пяозерского ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2016 |  | АЛМР в 2015г. разработала проектно-сметную документацию на объект «1 этап. Капитальный ремонт здания комплексных очистных сооружений в п.г.т. Пяозерский» - стоимость капитального ремонта КОС п. Пяозерский в соответствии с проектно-сметной документации составляет 12,023 млн. руб. В 2016 году разработала проектно-сметную документацию на объект «2 этап. Капитальный ремонт системы очистки КОС, канализационных насосных станций и замену оборудования в п.г.т. Пяозерский» - стоимость капитального ремонта – 15,439 млн.. руб. Общая сметная стоимость капитального ремонта КОС п. Пяозерский по двум проектам – 27,462 млн. руб. На эти цели было использовано 498,5 тыс.руб. из бюджета Лоухского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка и реализация МП по теплоснабжению | Администрации поселений |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | * | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Строительство ЛЭП 110 кВ «Калевала – Пяозеро» | * |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 636 | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Реконструкция линий электропередач: | КАРЕЛЭНЕРГО |  |  | 2018-2019гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | В рамках инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо –Запада» выполнены следующие мероприятия: - реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110кВ Л-149 ПС-47 Лоухи-ПС58 Кестеньга – 6,87 млн.руб.; - подключение электроустановок заявителей по договорам на технологическое присоединение – 4,95 млн.руб. В рамках ремонтной программы выполнены работы хозяйственным и подрядным способом (замена опор , замена траверс, замена провода и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 110кВ Л-151 «ПС-44 «Котозеро» - ПС-45 «Чупа» и Л-150 «ПС-43 «Полярный Круг» - ПС-44 «Котозеро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-27 к «Малиновая Варакка») | КАРЕЛЭНЕРГО |  |  | 2018-2019гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Реализация МП «Развитие образования в Лоухском муниципальном районе» | РУО (МКУ «РУО Лоухского района) |  |  |  |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 209,8 | 2016 |  | Освоено 64 729,62 - тыс. руб., или 96,2 % от уточненных бюджетных ассигнований. Расходы на развитие дошкольного образования, развитие общего образования, развитие дополнительного образования, организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи. 1.Удовлетворенность родителей доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования -90%. 2. Удовлетворенность родителей доступностью и качеством реализации программ общего образования – 77% 3. Удовлетворенность родителей доступностью и качеством реализации программ дополнительного образования -90%. 4. Удовлетворенность родителей доступностью и качеством услуг, предоставляемым при организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи – 93%. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 76,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 125,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Освоено - 232 253,75 тыс. руб., что составляет 90,54 % от уточненных бюджетных ассигнований. 1. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования -92,8%. 2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ общего образования – 80,9% 3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ дополнительного образования -88,7%. 4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством услуг, предоставляемым при организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи – 93,4%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Освоено - 330758,75 тыс. руб., что составляет 98,1 % от уточненных бюджетных ассигнований. 1. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования – 91,29% 2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ общего образования – 86,29% 3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ дополнительного образования – 91,4% 4. Оценка уровня удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта – 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Реализация ВЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Лоухского муниципального района на 2014-2016 годы» | АЛМР |  |  | 2016г. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2016 |  | Освоено 341,8 тыс. руб. или 92,4%. Средства ВЦП были направлены для организации и проведения спортивно массовых мероприятий различного уровня. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Разработка и реализация ВЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Лоухского муниципального района на 2017-2019 годы» | АЛМР |  |  | 2016г. |  |  | Всего: |  |  |  | 0 | 2017 2018 |  | Освоено - 172,8 тыс. руб. или 81,4%. Кредиторская задолженность составила 39,5 тыс. руб. Средства ВЦП были направлены на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий различного уровня. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено - 99,4 тыс. руб. или 77,8%. Средства ВЦП были направлены на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий различного уровня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Реконструкция спортивного комплекса пгт.Пяозерский | АЛМР |  |  | 2018 |  |  | Всего |  |  |  | 0 | 2018 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Реализация ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для МБУ ДО Чупинская ДЮСШ п.Лоухи) | АЛМР |  |  | 2017 |  |  | Всего |  |  |  | 0 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Реконструкция плоскостного сооружения (стадион) пгт.Чупа | Администрация Чупинского ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего |  |  |  | 0 | 2016 |  | Чупинское ГП: выполнены работы на сумму 2,7 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Устройство лыжной трассы (асфальтовая дорожка) | Администрация Чупинского ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | БП |  |  |  | 0 | 2016 |  | Чупинское ГП: выполнены работы на сумму 1,2 млн.руб. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Выполнены работы на сумму 1,2 млн.руб. (освещение дорожки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ремонт причала пгт.Чупа | Администрация Чупинского ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | БП |  |  |  | 0 | 2016 |  | Чупинское ГП: выполнены работы на сумму 1,3 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Устройство скейт-площадки | Администрация Чупинского ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | БП |  |  |  | 0 | 2016 |  | Чупинское ГП: выполнены работы на сумму 2 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Проведение Регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива» | Чупинский морской яхт-клуб |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего |  |  |  | 0,7 | 2016 |  | Участвовало 80 спортсменов, около 3 тыс.жителей (Кандалакша) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 29 июня 2017 по 10 июля 2017 года Участвовало 17 яхт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0,4 | 2018 |  | Июль – 17 яхт, 100 спортсменов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Реализация Программы содействия занятости населения Лоухского муниципального района Республики Карелия | ГКУРК «Центр занятости населения Лоухского района» |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 14,0 | 2016 |  | Освоено (Фб) – 13,9 млн.руб. , в т.ч. социальные выплаты: пособие – 12,6 млн.руб., стипендия – 0,4 млн.руб., мероприятия активной занятости – 0,8 млн.руб. В ЦЗ обратилось 1179 чел., из них по вопросу трудоустройства 800 чел. Официально признаны безработными – 667 чел. На профобучение направлены 50безработных гражданина. Оказано 934 профориентационные услуги, услуги по психологической поддержке – 74 гр. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ,БРК |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 2018 |  | Освоено (ФБ) –10,3 млн.руб. , в т.ч. социальные выплаты: пособие – 9,9 млн.руб., стипендия – 0,4 млн.руб.,(Б, РК) мероприятия активной занятости – 1,0 млн.руб. В ЦЗ обратилось 1162 чел., из них по вопросу трудоустройства 776 чел. Официально признаны безработными – 612 чел. Трудоустроено 358 человек, в том числе на временные рабочие места: - в рамках организации оплачиваемых общественных работ – 73 чел.; -в рамках реализации мероприятий временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 7 чел.; -в рамках реализации мероприятий временной занятости несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 39 чел; - в рамках временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 – 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые – 1 чел. По программе «Стажировка» трудоустроены 2 выпускника ОУ проф. образования. При финансовой поддержке центра занятости в 2017 год собственное дело организовали 2 безработных гражданина. На профессиональное обучение были направлены - 58 безработных граждан (по профессиям: повар, монтажник сантехнических систем и оборудования, бухгалтер, водитель, электрогазосварщик, парикмахер, специалист по кадрам, повар, продавец, водитель категории «С», машинист (кочегар) котельных. Обучены 3 гражданина являющиеся пенсионерами по возрасту и стремящимися возобновить трудовую деятельность, 2 женщины находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Трудоустроено 12 граждан имеющих ограничения в труде, инвалидность, один из которых, 1 трудоустроен на оснащенное рабочее место. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Реализация ВЦП «Адресная социальная поддержка населения Лоухского муниципального района на 2014-2016 гг.» | АЛМР |  |  | 2016г. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2016 |  | Освоено (БР) - 220 тыс. руб. или 100%. Социальную поддержку в виде материальной помощи в 2016году получили 89 человек. Причиной обращения за материальной помощью явились – низкий уровень доходов, трудная жизненная ситуация, получение медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Республики Карелия и за пределами района. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Разработка и реализация ВЦП «Адресная социальная поддержка населения Лоухского муниципального района на 2017-2019 гг.» | АЛМР |  |  | 2017г.-2019гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2017 |  | Освоено 213,9 тыс. руб. или 97,2%. Социальную поддержку в виде материальной помощи получили 79 человек. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Освоено 128,5 тыс. руб. или 95,3%. Социальную поддержку в виде материальной помощи в 2018 год получили 44 человека: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Реализация ВЦП «Социальная поддержка квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием учреждений социальной сферы, осуществляющих свою деятельность на территории Лоухского муниципального района на 2014-2016 годы» | АЛМР |  |  | 2016г. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2016 |  | Освоено(БР) - 150 тыс. руб. или 100%. В рамках ВЦП были проведены 4 профориентационных мероприятий: 1.Профмероприятие «Профессии настоящих мужчин». (совместное мероприятие с МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района». Участники, обучающиеся 10 класса МБОУ Лоухская СОШ (20 чел.); 2. «Зову тебя в профессию». 3. «Здоровье и выбор профессии». 4. Ярмарка профессий «Путь в профессию-2016» (приняли участие 117 чел., из них 92 обучающихся). Оказана материальная помощь трем специалистам: - врач-невролог ГБУЗ РК «Лоухская ЦРБ»(материальная помощь в размере 50 тыс.руб.) - учитель истории МБОУ Энгозерская СОШ (50 тыс.руб.); - Учитель истории МБОУ Сосновская СОШ, (50 тыс.руб.). |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Разработка и реализация ВЦП «Социальная поддержка квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием учреждений социальной сферы, осуществляющих свою деятельность на территории Лоухского муниципального района на 2017-2019 годы» | АЛМР |  |  | 2017г.-2019гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2017 |  | Освоено150 тыс. руб. или 100%. Единовременная материальная помощь выплачена 3 специалистам: - врач-хирург ГБУЗ РК «Лоухская ЦРБ», выплачена единовременная материальная помощь в размере 50 000 рублей; - врач- терапевт ГБУЗ РК «Лоухская ЦРБ», выплачена единовременная материальная помощь в размере 50 000 рублей; - врач кабинета профилактики ГБУЗ РК «Лоухская ЦРБ», выплачена единовременная материальная помощь в размере 50 000 рублей |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Освоено 0 тыс. руб. В ГБУЗ «Лоухская ЦРБ» были привлечены 3 специалиста с высшим профессиональным образованием: врач-рентгенолог, врач-психиатр, заместитель главного врача по экономическим вопросам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Строительство и ремонт объектов сферы культуры | АГСП(администрации городских и сельских поселений) |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,25 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция здания МБУ «Горняк» Чупинского ГП | Чупинское ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | БП |  |  |  | 5 | 2016 |  | Разрабатывается проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  | Отремонтирован фасад и кровля здания ДК, косметический ремонт помещений здания ДК, приобретена мебель, оборудование, новые костюмы для участников творческих объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция внутренней системы отопления, реконструкция крыши и фасада МБУ «Кестеньгский Дом культуры» | Кестеньгское СП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | БРК |  |  |  | 0 | 2019 |  | В зданиях домов культуры в п. Кестеньга, п.Софпорог МБУ«Кестеньгский Дом культуры» завершаются ремонтные работы отопительной системы. На указанные цели выделено 3 230,7 тыс.рублей, в том числе бюджет Республики Карелия 3069,2 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция здания Дома культуры п.Софпорог | Кестеньгское СП |  |  | 2017г. |  |  | БП |  |  |  | 0 | 2019 |  | Монтаж системы отопления в здании ДК п.Софпорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт здания МБУ «Пяозерский Дом культуры | Пяозерское ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | БП |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт здания МБУ «Лоухский Дом Культуры» | Лоухское ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | БП |  |  |  | 0,2 | 2016 |  | Проведены мероприятия в рамках реализации СЭР территории поселения с учетом выделенных субвенций из бюджета РК: ремонт системы водоотведения и прокладка системы водоснабжения в здании ДК – 237,5 тыс.руб., в т.ч. БП- 47,5 тыс.руб., БРК – 190 тыс.руб.; ремонт помещения и замена дверей в помещении – 222,1 тыс.руб., БП-50,9 тыс.руб, БРК – 197,4 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Ремонт покрытия сцены ДК – 188,7 тыс.руб., приобретение музыкального оборудования – 123,8 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Текущий ремонт МБУ «Лоухский Дом культуры Лоухского городского поселения» в рамках мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. На указанные работы из бюджета Республики Карелия выделено 1 063,8 тыс.рублей. Софинансирование их бюджета Лоухского городского поселения составило 120,8 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | В здании произведена замена окон и дверей. Из бюджета РК на указанные цели выделено 800 тыс.рублей. Софинансирование составило 135,9 тыс.рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт здания Дома Культуры п.Амбарный | Амбарнское СП |  |  | 2016 |  |  | БП |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт здания Дома Культуры п.Энгозеро (бывший д/с) | Амбарнское СП |  |  | 2016 |  |  | БП |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт здания Дома Культуры п.Плотина | Плотинское СП |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0 | 2016 |  | Освоено 0,456 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление МТБ объектов сферы культуры | АГСП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение основных средств, оборудования, материалов для учреждений культуры | АГСП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | БП |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лоухское ГП |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,1 | 2016 |  | Освоено 0,9 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кестеньгское СП |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чупинское ГП |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пяозерское ГП |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,01 | 2017 |  | Приобретено основных средств, оборудования, материалов на сумму 199,8 тыс.руб. (БП). Приобретено книг 3,5 тыс.руб.(безв.помощь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотинское СП |  |  |  |  |  | БП |  |  |  |  | 2017 |  | Освоено 30 тыс.руб. (приобретение оргтехники, музыкальной аппаратуры). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чупинское ГП |  |  |  |  |  | БП |  |  |  |  | 2018 |  | Освоено – 4423,1 тыс.руб. (основные средства, материалы, оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Проведение событийных мероприятий, этно – культурных праздников: | АГСП |  |  |  |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,31 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - День старинного села Кестеньга (первое упоминание в 1547г.) | Кестеньгское СП |  |  | 2016-2020гг. июнь |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,1 | 2017 2018 |  | Июнь - Празднование 470-летия «Здравствуй, Кестеньга» Июнь - «Здравствуй, Кестеньга»(карельские песни, творчество народных умельцев, художественная самодеятельность и пр.) Июль - Ежегодное проведение День рыбака п.Софпорог – театрализованное представление, творчество народных умельцев, концерт художественной самодеятельности и пр. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - День п.Софпорог (1956) Праздник «День рыбака» | Кестеньгское СП |  |  | 2016-2020гг. июль |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,06 | 2017 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Фестиваль «Белый шум» п.Чупа | Чупинское ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  |  | 2016 |  | Июнь – фестиваль «Белый шум» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Июль - проект «Чупинский полумарафон «Северная Карелия» - 82,1 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - День образования поселка Чупа (1816г.) 1916г. – «100 ЧУПЕ» | Чупинское ГП |  |  | 2016- |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2016 |  | 25.06.2016, средства бюджета Чупинского ГП – 0,2 млн.руб. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - День Лоухи – Хозяйки Севера | Лоухское ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,15 | 2016 |  | 06.08.2016, средства бюджета Лоухского ГП – 0,1 млн.руб. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,15 | 2017 |  | Проведены торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Лоухи и 90-летию района (август). БР – 80 тыс.руб., 288,2 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - День образования п.Энгозеро (1816) 1916г. – 100-летие п.Энгозеро | Амбарнское СП |  |  | 2016 |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2016 |  | Проведены мероприятия, посвященные 100-летию п.Энгозеро (июль) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВС |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Проведение мероприятий, посвященных Воинской Славе | АГСП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,08 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по перезахоронению останков погибших воинов | Кестеньгское СП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в формате военно-исторической реконструкции | Кестеньгское СП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация МП «Развитие библиотечного дела в муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района» | ЦБС ЛМР |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 8,5 | 2016 |  | Освоено (МБ) - |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Освоено (МБ) - 12197,9 тыс. руб. или 79,6%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 8,5 | 2018 |  | Освоено (МБ) - 14898,0 тыс. руб. или 97,7%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Реализация МП «Развитие молодежной политики до 2020 года» | АЛМР |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,325 | 2016 |  | Освоено (МБ) - |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Освоено (МБ) - 191,9 тыс. руб. или 94,7%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Освоено (МБ) - 119,6 тыс. руб. или 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0,325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Формирование земельных участков для строительства жилых домов | АЛМР; Администрации поселений |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | * | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Строительство многоквартирных жилых домов в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы: | АЛМР; Администрации поселений |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 37 квартирный жилой дом (пгт.Лоухи, ул.Советская) |  |  |  |  |  |  | Всего: В т.ч. |  |  |  | 0 | 2016 |  | В августе 2016 года было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию на объект «Строительство 37-квартирного жилого дома по ул. Советская в пос. Лоухи (1-й этап 24 квартиры). Введенная площадь составляла 730 кв. м.В связи с неисполнением гарантийных обязательств данных заказчиком КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» и подрядчиком, указанное разрешение было отменено распоряжением администрации ЛМР от 27.10.2016 г. № 914-Р. Освоено по Программе 847,7 тыс.руб. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 2019 |  | Введен в эксплуатацию (разрешение от 10.11.2017 №10RU10506000-9-2017). Дом не эксплуатируется, ведется процедура постановки дома на кадастровый учет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заселен многоквартирный жилой дом в пгт.Лоухи, расселено 24 семьи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 21 квартирный жилой (пгт.Лоухи, ул.Первомайская) |  |  |  |  |  |  | Всего: В т.ч. |  |  |  | 0 | 2017 |  | Лоухское ГП: ПСД – 18,1 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Произведен монтаж бетонных конструкций 0 цикла, строительство приостановлено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16 квартирный жилой дом (пгт.Лоухи, ул.Советская) |  |  |  |  |  |  | Всего: В т.ч. |  |  |  | 0 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Произведен монтаж бетонных конструкций 0 цикла, строительство приостановлено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БРК |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Разработка и реализация МП «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лоухского муниципального района» | АЛМР |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: | * |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Реализация МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Чупинского городского поселения» | Администрация Чупинского ГП |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: | 1,5 |  |  |  |  | 2016 |  | Реализация мероприятий программы, освоено 0,7 млн.руб. |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Реализация мероприятий программы, освоено 0,7 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БП | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Произведен снос выявленных бесхозных строений, заборов: одной постойки(сарая), расположенного у МКД №82 по ул.Пионерская, одного забора у МКД №56 по ул.Пионерская; ревизия адресного хозяйства; вырубка сухих деревьев; приобретено пожарное оборудование; обустройство пожарногопирсасо стороны ул.Пионерская, освоено 1662,7 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Администрации поселений |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: | * |  |  |  |  | 2016 |  | Чупинское ГП: освоено 0,9 млн.руб. Лоухское ГП: освоено 0,4 млн.руб. |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Чупинское ГП: освоено 1 млн.руб. Лоухское ГП: проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок – 277,5 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Чупинское ГП: произведена уборка несанкционированных свалок: у дома №44 ул.Гористая; у дома №51 по ул.Пионерская; вдоль озера Прокопьевское (убрана территории площадью 8056 кв.м., вывезено 20 тонн мусора); Пяозерское ГП: совместно с ГКУ РК «Лоухское центральное лесничество» - ликвидация несанкционированных свалок в лесном фонде в границах поселения Лоухское ГП: проведение мероприятий по уборке территории поселения от мусора, спилка и уборка старых деревьев, ликвидация несанкционированных свалок – 482,8 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Строительство пристройки к зданию пожарного депо пгт.Лоухи | ГКУ «Отряд противопожарной службы по Лоухскому району» |  |  | 2017г. |  |  | Всего: в т.ч.: | 0 |  |  |  |  | 2017 2018 |  | Земельный участок под строительство выделен. Заключен договор на передачу функций технического заказчика от ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району" в КУ РК "УКС РК". КУ РК «УКС РК» определен победитель открытого конкурса (протокол от 18 ноября 2016 года) на выполнение работ по подготовке проектной документации по объекту – ООО «Инженерный центр». Предлагаемая стоимость контракта – 850 тыс. рублей. Срок выполнения работ – до 1 июня 2017 года, включая получение положительного заключения государственной экспертизы и подготовку рабочей документации. |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект изменен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | В 2019 году будет введено в эксплуатацию пожарное депо в пгт.Лоухи. На капитальный ремонт были выделены средства в размере 10,2 млн.рублей из бюджета Республики Карелия. Реконструировано старое здание участка «Сегежстроя» под гараж (511,5 кв.метров) и склад материалов (272 кв.метра). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по формированию современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Лоухское ГП: благоустройство территории – 1285,5 тыс.руб. (устр-во детских площадок, ремонт дворовых подъездов, приобретение уличного оборудования, устройство площадки для уличных тренажеров), в т.ч. РК – 1,2 млн.руб. |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Чупинское ГП: ремонт моста через реку Средняя (2500 тыс.рублей), в 2019 году –обустроена территория пляжа по ул.Заречная в поселке Чупа (2058,6 тыс.рублей). Лоухское ГП: обустроена детская площадка по улице Совхозной в пгт.Лоухи (576,2 тыс.рублей) и благоустроен сквер по улице Советской (442,8 тыс.рублей). В 2019 году обустроена скейт-площадка по улице Железнодорожной (2204,8 млн.рублей) и детская площадка по улице Советской (168,7 тыс.рублей). Пяозерское ГП: благоустроена пешеходная зона в районе улицы Дружбы в пгт.Пяозерский (588,5 тыс.рублей). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3 | Совершенствование системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результат | Финансовое управление Лоухского муниципального района (ФУЛМР) АЛМР Буджетные учреждения (БУ) |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 2016 |  | Осуществлялись мероприятия 7 муниципальных программ и 3 ведомственных целевых программ. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ ЛМР в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лоухского муниципального района, утвержденным Постановлением АМР от 11 апреля 2014г. №65 и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ Лоухского муниципального района, утвержденным Постановлением АЛМР от 3 сентября 2013г. №163 на основании данных отчетов исполнителей МП и ВЦП за отчетный период. |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Осуществлялись мероприятия 7 муниципальных программ и 3 ведомственных целевых программ. В 2017 году на финансирование МП и ВЦП было предусмотрено из средств бюджета Лоухского муниципального района 266860,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 238994,1 тыс. руб. или 89,6%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Осуществлялись мероприятия 8 муниципальных программ и 3 ведомственных целевых программ. В 2018 году на финансирование МП и ВЦП было предусмотрено из средств бюджета Лоухского муниципального района 347462,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 340847 тыс. руб. или 98,1%. Из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ направлено 8195,0 тыс.руб. (88,6%). Всего направлено – 349042 тыс.руб. (97,9%). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Лоухского муниципального района | ФУЛМР АЛМР |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 2016 |  | Сумма дополнительных поступлений в БЛМР – 4,8 млн.руб (98,5% к плану). |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение Плана работы комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых платежей | АЛМР |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 2016 |  | Проведено шесть заседаний комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов. (100% к плану). |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 2018 |  | Проведено шесть заседаний комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов. (100% к плану). Проведено шесть заседаний комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов. (100% к плану). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Осуществление постоянного муниципального земельного контроля за использованием земель на территории поселений | Администрации поселений АЛМР |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 2018 |  | Администрация Чупинского ГП: проведен 1 мероприятие по муниципальному земельному контролю в отношении физического лица (незаконное использование земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реализация МП «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления на 2015-2020 годы» | АЛМР |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0,05 |  | 2016 |  | Освоено (БР) - 174,5 тыс. руб. или 99,7%. Средства программы направлены обучение на курсах повышения квалификации (1 муниципальный служащий) по программе «Управление государственными и муниципальными закупками». Одному муниципальному служащему оказана консультативная помощь по вопросам муниципальной службы. Приобретено 6 единиц компьютерной техники. |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Освоено (БР) - 16,5 тыс. руб. или 57,9%. Средства программы направлены обучение на курсах повышения квалификации (1 муниципальный служащий) по программе «Управление государственными и муниципальными закупками». Приобретена 1 единица компьютерной техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Освоено (БР) - 11,5 тыс. руб. или 100%. Средства направлены на погашение задолженности за обучение муниципального служащего на курсах повышения квалификации в 2017г. по программе «Управление государственными и муниципальными закупками». В рамках программы проводилось разъяснение законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции при поступлении на муниципальную службу; обучение муниципальных служащих. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реализация МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лоухского муниципального района на 2015-2019гг.» | АЛМР |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 2016 |  | Освоено (БР) - 1725 тыс. руб. или 54,5%. Средства МА были направлены выполнение кадастровых работ по оформлению земельных участков, выполнение работ по оценке земельных участков и муниципального имущества и пр. |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БЛМР |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Освоено (БР) - 39,5 тыс. руб. или 5%. Низкий показатель освоения связан с недостаточным финансированием из районного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Освоено (БР) -792,9 тыс. руб. или 58,4%. Низкий показатель освоения связан с недостаточным финансированием из районного бюджета. Средства МА были направлены выполнение кадастровых работ по оформлению земельных участков, выполнение работ по оценке земельных участков и муниципального имущества и пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | АЛМР |  |  | 2016 |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 2016-2017г. |  | Создан филиал многофункционального центра. В МФЦ можно подать заявления на получение 192-х федеральных, региональных и муниципальных услуг. Администрацией Лоухского муниципального района и подведомственными учреждениями предоставляется 28 муниципальных услуг и 14 государственных услуг в рамках переданных полномочий Республики Карелия. Предоставление 23 муниципальных услуг организуется в многофункциональном центре. В третьем квартале 2017 года в МФЦ была оказана одна муниципальная услуга по приему заявления в детский сад. На уровне муниципального района регламентированы - 94 муниципальных услуг, из которых имеется возможность получить через многофункциональный центр - 36. |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проработка вопроса о закрытии населенных пунктов на территории района в соответствии с законодательством | АЛМР |  |  | 2016-2020гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 2016 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений | Администрации поселений |  |  | 2016-2017гг. |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 2016 |  | Пяозерское ГП: программа утверждена решением Совета Пяозерского ГП от 20.10.2016 №98. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чупинское ГП: программа утверждена решением Совета Чупинского ГП от 06.02.17 №99 |  |  |  |  |  |  |  |  |