Утверждена

Постановлением администрации

Лоухского муниципального района

от 31 июля 2020г. №243

Муниципальная программа

«Развитие молодёжной политики»

Муниципальная программа

- «Развитие молодежной политики»

ПАСПОРТ

| Цель программы | Развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития Лоухского муниципального района, создание условий для самореализации молодежи |
| --- | --- |
| Задачи программы (при наличии) | 1.Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие всестороннему развитию и качественной реализации потенциала молодежи. 2. Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 3. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Лоухском муниципальном районе, формирование у населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей 4. Создание положительной информационной и культурной тенденции формирования у населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе, предупреждение распространения сопутствующих наркомании заболеваний; |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - Количество мероприятий, направленных на развитие молодежной политики в районе - Число молодых семей, улучшивших жилищные условия -Количество мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде - Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической направленности - Доля молодежи, участвующей в мероприятиях направленных на профилактику негативных явлений |
| Перечень подпрограмм | - - «Молодежь Лоухского муниципального района» - - «Обеспечение жильем молодых семей в Лоухском муниципальном районе» - «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Лоухском муниципальном районе» - «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики на территории Лоухского муниципального района» |
| Перечень ведомственных целевых программ | Отсутствуют |
| Заказчик программы | Администрация Лоухского муниципального района (далее – администрация района) |
| Заказчик-координатор программы | Отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2026 гг. |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: МБ: – 3546,0 тыс. руб. в том числе: 2021 год - 591,0 тыс. руб., 2022 год – 591,0 тыс. руб., 2023 год – 591,0 тыс. руб., 2024 год – 591,0 тыс. руб., 2025 год – 591,0 тыс. руб., 2026 год – 591,0 тыс. руб. Подпрограмма «Молодежь Лоухского муниципального района» - МБ: – 1692,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 282,0 тыс. руб., 2022 год – 282,0 тыс. руб., 2023 год – 282,0 тыс. руб., 2024 год – 282,0 тыс. руб., 2025 год – 282,0 тыс. руб., 2026 год – 282,0 тыс. руб. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Лоухском муниципальном районе» - МБ: - 648,0 тыс. руб., из них: 2021 год - 108,0 тыс. руб., 2022 год – 108,0 тыс. руб., 2023 год – 108,0 тыс. руб., 2024 год – 108,0 тыс. руб., 2025 год – 108,0 тыс. руб., 2026 год – 108,0 тыс. руб. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Лоухском муниципальном районе » - МБ: - 1086,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 181,0 тыс. руб., 2022 год – 181,0 тыс. руб., 2023 год – 181,0 тыс. руб., 2024 год – 181,0 тыс. руб., 2025 год – 181,0 тыс. руб., 2026 год – 181,0 ты с. руб. Подпрограмма «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики на территории Лоухского муниципального района» - МБ: - 120,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 20,0 тыс. руб., 2022 год – 20,0 тыс. руб., 2023 год – 20,0 тыс. руб., 2024 год – 20,0 тыс. руб., 2025 год – 20,0 тыс. руб., 2026 год – 20,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - Увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в общественной деятельности и проявляющих инициативу к решению как собственных, так и общественно-значимых проблем; - Увеличение количества молодежных общественных организаций; - Формирование позитивного имиджа молодежи Лоухского муниципального района; - Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; Улучшение демографической ситуации в районе; - Формирование мировоззренческих установок на готовность граждан к служению Родине; - Увеличение числа граждан, регулярно участвующих в работе по патриотическому воспитанию молодежи. - Создание эффективной системы профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веществами среди всех слоев населения Лоухского муниципального района. - Повышение информированности населения Лоухского муниципального района по вопросам наркомании. - Повышение заинтересованности родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена  программа

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Российской Федерации, Республики Карелия, Лоухского района, объектом деятельности государства. Основная цель молодежной политики - создание социально-экономических, правовых и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, реализации его интересов и социального становления, максимального раскрытия потенциала молодежи в интересах развития общества, а также для поддержки молодежных объединений, движений и инициатив.									Молодежная политика сегодня может быть эффективной только в том случае, если она поддерживает индивидуальное развитие молодого человека, а не стремится формировать его личность по шаблонам, стандартам, предписаниям. Она должна информационно и ресурсно обеспечить выбор человека, стимулировать инициативы молодежи и ее организаций, а не навязывать свои варианты решений. Именно поэтому современная молодежная политика должна быть гибкой и сочетать в себе централизованную государственную составляющую.  				Одним из приоритетных направлений деятельности администрации  Лоухского муниципального района является работа с молодежью, направленная на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, благоприятной социальной адаптации молодых людей с учетом индивидуальных особенностей.	 На 01.01.2020 года  на территории  Лоухского муниципального района  проживает 1318  молодых людей (в возрасте 14-30лет), что составляет  12 %  от общего числа населения.					Основными целевыми группами являются:						 молодежные лидеры, члены молодежных   объединений;					 работающая молодежь;										 талантливая молодежь;										 молодые семьи;											                                                                                  молодежь, находящаяся в трудной жизненной ситуации.							Для развития молодежной активности необходима поддержка конструктивных инициатив, стимулирование   творческой, общественно полезной деятельности молодых людей, создание условий для развития общественных объединений, организаций и движений, не ставящих целью своей деятельности экстремизм.									  	Одной из самых острых проблем молодежи является проблема асоциального поведения молодых людей (наркомания, алкоголизм, суицид, преступность и т.д.). В будущем она может стать самой серьезной проблемой общества. Рассматривая состояние здоровья молодежи  Лоухского муниципального района, необходимо отметить наличие негативных тенденций в этой сфере. В среднем только около 10 - 11 процентов выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми.   Необходим пересмотр системы мер по профилактике негативных явлений в молодежной среде и по пропаганде здорового образа жизни. Остается острой проблема социальной интеграции в общество молодых людей с ограниченными возможностями,   подростков из неблагополучных семей и групп социального риска, молодых людей, вернувшихся из мест лишения свободы. Трудностью вхождения молодых людей во взрослую, зрелую жизнь является информационно-правовой вакуум, сформировавшийся в последние годы. Наряду с мощными потоками информации, носящими разнонаправленные векторы, в современном информационном поле проблематично выделить нужную информацию, которую можно реально применить в жизни молодого человека.                        	Повышенное внимание стоит уделять правовому и патриотическому воспитанию молодых граждан, поскольку любое государство предполагает наличие в обществе высокого уровня правовой культуры, а также чувства глубокого уважения родине и благодарности предкам.                                                               	Для эффективной  реализаций мероприятий в области патриотического воспитания молодежи Лоухского муниципального района   необходимы  развитие системы патриотического воспитания в трудовых коллективах, более активное и широкое привлечение к этой работе средств массовой информации, культуры и более широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач патриотического воспитания.

В части развития мер поддержки молодежи, в частности, обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ситуация складывается следующим образом. На начало 2020 года в районе 2 молодых семьи состоит на учете в качестве нуждающихся в улучшении  жилищных условий. За период 2017-2019 годы ни одна семья Лоухского  района    не получила свидетельства  о праве на получение  социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ВЦП «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг».									В  Лоухском муниципальном районе  сформирован достаточный базис для повышения социальной активности молодежи и самореализации ее потенциала через реализацию программного подхода. Программный подход в решении важнейших задач   молодежной политики в   Лоухском районе нацелен на создание действенных механизмов повышения социально-экономической и духовно-культурной активности молодежи. Для решения указанных проблем будут приняты следующие меры:												- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и молодых семей, повышение уровня гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи;

-   вовлечения молодежи в проектную деятельность и социальную практику;			- организация работы по популяризации и пропаганде здорового образа жизни молодежи   в  Лоухском муниципальном районе.										Настоящая Программа максимально учитывает различные тенденции, существующие и возникающие в молодежной среде, и способствует созданию условий для:					 - расширения информационного пространства молодежи;						- сохранения здоровья;										- развития и совершенствования своих лидерских способностей, самореализации в различных сферах деятельности;

- формирование духовно-нравственных качеств личности молодого человека, делающих его способным противостоять негативным факторам современного общества.				     	Программа  «Развитие молодежной политики» представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления  муниципальной  молодежной политики в  Лоухском районе,  ориентирована на межотраслевой подход к решению всего комплекса проблем молодых граждан  Лоухского района,  призвана определить меры в соответствии с приоритетами   молодежной политики, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально- экономического развития  Лоухского муниципального района.

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики до 2020 года» реализовывалась на территории Лоухского района в период с 2015г по 2020г. За это время численность молодёжи в районе уменьшилась. Уровень безработицы увеличился. Отсутствие занятости молодежи повышает вероятность попадания их в группу риска по различным правонарушениям. В период с 2015 года по 2020 год видно, что основная доля молодежи не принимает участие в преступлениях и не состоит на учете. Программные мероприятия позволили частично организовать досуг молодёжи и сформировать отрицательное мнение к негативным явлениям, нравственно-правовой убеждённости, законопослушное поведение, гражданскую позицию. Как правило, большую часть свободного времени молодые люди тратят на развлечения. В рамках программы им предлагалось выбрать интересное для них направление и принять участие в мероприятиях, организованных для формирования досуга. Как показала практика, для современной молодёжи района интересны все направления, предусмотренные программой.  Во всех мероприятиях дети и подростки принимали активное участие. Будь это акция, конкурс, проект или флешмоб. За достижения в своих начинаниях администрация поощряла талантливых молодых людей грамотами и благодарственными письмами, стимулируя из на дальнейший рост и развитие. За 6 лет на реализация мероприятий было выделено 1657,3 тыс. рублей.

В целом комплекс мероприятий, прошедших под эгидой программы положительно повлиял на развитие молодёжной политики в Лоухском муниципальном районе.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью программы является развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития Лоухского муниципального района и создание условий для ее самореализации.

Для достижения поставленной цели    необходимо решить следующие задачи:

1.Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие всестороннему развитию и качественной реализации потенциала молодежи.

2. Поддержка в решении   жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

3. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Лоухском муниципальном районе, формирование у населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей

4. Создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у   населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе, предупреждение распространения сопутствующих наркомании заболеваний.

Таблица №1

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) |  | Ед. изм. |  |  | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021г. |  | 2022г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024г. |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2026г. |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |
|  | Цель: развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития Лоухского муниципального района и создание условий для ее самореализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодёжи, вовлечённой в социальную практику, направленную на реализацию молодёжной политики. | Чел |  | 160 |  |  |  |  | 180 | 200 |  |  |  | 220 |  |  | 230 |  |  | 240 |  |  | 250 | 270 |  |  |
| 1 | Задача 1:Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие всестороннему развитию и качественной реализации потенциала молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | показатель (индикатор) программы: Доля молодежи, участвующей в реализуемых программных мероприятиях от общего числа молодежи |  | %. |  | 42 |  |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  |  | 49 |  |
| 1.2 | Показатель (индикатор) программы: Доля подростков и молодежи вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность от общего числа молодежи (14-30л) |  | % |  | 4,5 |  |  | 5,0 |  | 5,5 |  | 6,0 |  |  | 6,5 |  |  | 7,0 |  |  | 7,5 |  |  |  | 8,0 |  |
| 2 | Задача 2:Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель (индикатор) программы количество молодых семей , улучшивших жилищные условия |  | Ед. |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 3. | Задача 3: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Лоухском муниципальном районе, формирование у населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель (индикатор)программы: Доля подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической направленности ( от общего числа молодежи) |  | %. |  |  |  | 8,0 | 8,5 |  | 9,0 |  | 9,5 |  |  | 10,0 |  |  | 10,5 |  |  | 11,0 |  |  |  | 11,5 |  |
| 4. | Задача 4:. Создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе, предупреждение распространения сопутствующих наркомании заболеваний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель (индикатор) программы: Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику негативных явлений |  | % |  | 11,0 |  |  | 12,0 |  | 13,0 |  | 13,5 |  |  | 14,0 |  |  | 14,5 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,5 |  |

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений   развития молодежной политики и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей программы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

В данной программе действует четыре подпрограммы:

1. Подпрограмма «Молодежь Лоухского муниципального района»

2.Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей  в Лоухском муниципальном района»	3. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание населения  в Лоухском муниципальном районе»

4. Подпрограмма « Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики на территории Лоухского муниципального района».

1. Подпрограмма   «Молодежь Лоухского муниципального района»  разработана с целью     создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействия всестороннему развитию и качественной реализации потенциала молодежи.		 Задачи Подпрограммы:											 - Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики, организация досуга молодежи.										- Вовлечение молодежи  Лоухского муниципального района  в деятельность молодежных общественных объединений											- Вовлечение молодежи в социальную практику.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит   решить ряд социальных проблем молодежи и общества в целом, а именно: увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в общественной деятельности и проявляющих инициативу к решению как собственных, так и общественно-значимых проблем; увеличение количества молодежных общественных организаций; формирование позитивного имиджа молодежи Лоухского муниципального района;

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей  в Лоухском муниципальном районе» направлена на поддержку  решения жилищной проблемы молодых семей, проживающих в Лоухском муниципальном районе.

Основной задачей подпрограммы является предоставление молодым семьям - участникам  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» социальных выплат на приобретение жилья   или строительство индивидуального жилого дома.								Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечит возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета республики Карелия, бюджета Лоухского муниципального района, позволит поднять уровень обеспеченности жильем молодых семей, укрепить положительную тенденцию развития демографической ситуации в Лоухском муниципальном районе.

3. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание населения  в Лоухском муниципальном районе» направлена на развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Лоухском муниципальном районе, формирование у населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Задачи подпрограммы:

- Совершенствование  информационно- методического обеспечения системы патриотического воспитания  населения.

-  Организация патриотического воспитания населения   и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности

- Организация работы  по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории  района.

4. Подпрограмма «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики на территории Лоухского муниципального района» разработана с целью  формирования у   населения антинаркотического мировоззрения, приобщения его  к здоровому образу жизни, предупреждения распространения сопутствующих наркомании заболеваний.

Основные задачи подпрограммы:

- Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими веществами и  психотропными средствами различными категориями населения, в первую очередь молодёжью и несовершеннолетними, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков;

- Проведение мероприятий,  направленных на  профилактику злоупотребления наркотическими и психотропными веществами;

- Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни.

Реализация  подпрограммных мероприятий  позволит изменить отношение населения к проблеме злоупотребления наркотическими и психотропными веществами, их незаконному обороту, т.е. сделать первые шаги в решении одной из главных социальных проблем общества.

Перечисленные подпрограммы с точки зрения их направленности на достижение целей настоящей программы задают общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках настоящей программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях программы.

4. Сведения об объемах финансирования  программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации системы программных мероприятий, составляет - 3546,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Лоухского муниципального района  - 3546,0 тыс. рублей.

Таблица №2

| Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025 г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по программе | 3546,0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета Лоухского муниципального района | 3546,0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 549,0 |
| средств республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025 г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В том числе подпрограмма: «Молодежь Лоухского муниципального района» | 1692,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета Лоухского муниципального района | 1692,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |
| средств республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе подпрограмма: «Обеспечение жильем молодых семей в Лоухском муниципальном районе» | 648,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета Лоухского муниципального района | 648,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| средств республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе подпрограмма : «Гражданско-патриотическое воспитание населения в Лоухском муниципальном районе» | 1086,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета Лоухского муниципального района | 1086,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
| средств республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе подпрограмма : «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики на территории Лоухского муниципального района» | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета Лоухского муниципального района | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| средств республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях координатора программы, муниципальных заказчиков программы, исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных задач.

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется заказчиком-координатором отделом по  социальным вопросам Администрации Лоухского муниципального района. Текущее управление реализацией Подпрограмм осуществляется заказчиками Подпрограмм.

Реализация программы позволит повысить уровень   качества жизни населения  района, а также решить проблемы, указанные в программе, при максимально эффективном управлении  муниципальными финансами.

1) Законодательные риски:

Для минимизации данного вида рисков необходимо оперативно реагировать на изменения законодательства в области молодежной политики.

2) Финансовые риски:

Финансовые риски могут быть вызваны недостаточным финансированием мероприятий программы  в связи с дефицитом бюджета Лоухского муниципального района.

3). Организационные риски:

Организационные риски могут быть представлены в виде недостаточно точной проработки и несвоевременной реализации мероприятий подпрограммы; несогласованности действий учреждений, структурных подразделений администрации Лоухского муниципального района, вовлечённых в процесс реализации программы. Для этого необходимо:

- проводить своевременный мониторинг;

- использовать внутренние и внешние источники информации о потребностях населения в предоставляемых услугах;

- обучать и повышать уровень квалификации участников программных мероприятий;

- проводить совещания (советы) с участниками программных мероприятий.

Ежегодное планирование выполнения мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

6. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Лоухского муниципального района (приложение № 6 к Порядку), утвержденной Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 11.04.2014 № 65 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лоухского муниципального района».

Оценка эффективности программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей эффективности программы и их плановых значений, по формуле:

,где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя программы;

- плановое значение показателя программы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом из всех источников ресурсного обеспечения (местный бюджет, республиканский бюджет, иные источники), по формуле:

,где:

- уровень финансирования реализации программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

Реализация  программы считается соответствующей запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств, если:

значения 90% и более показателей программы и ее подпрограмм имеют уровень достижения Сд 90% и более;

уровень финансирования реализации программы Уф составил не менее 90%;

не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Реализация программы считается частично соответствующей запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств, если:

значения 70% и более показателей программы и ее подпрограмм имеют уровень достижения Сд 70% и более;

уровень финансирования реализации программы Уф составил не менее 70%;

не менее 70% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, то реализация  считается не соответствующей запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.										Оценка эффективности осуществляется как по программе в целом, так и по каждой подпрограмме.

Подпрограмма

- «Молодежь Лоухского муниципального  района»

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Развитие молодежной политики |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие всестороннему развитию и качественной реализации потенциала молодежи. |
| Задачи подпрограммы (при наличии) | 1.Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики. 2. Вовлечение молодежи в деятельность молодежных общественных объединений. 3. Вовлечение молодежи в социальную практику. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Лоухского муниципального района (далее – администрация района) |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2026 гг. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1692,0 тыс. руб., в т.ч. МБ: 1392,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 282,0 тыс. руб., 2022 год – 282,0 тыс. руб., 2023 год – 282,0 тыс. руб., 2024 год – 282,0 тыс. руб., 2025 год – 288,0 тыс. руб., 2026 год – 282,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Удовлетворение потребности подростков, молодежи в информации, необходимой для ее развития, самореализации и социальной защищенности Популяризация творческих направлений деятельности среди подростков и молодежи; Увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в общественной деятельности и проявляющих инициативу к решению как собственных, так и общественно-значимых проблем; Увеличение количества молодежных общественных организаций; Формирование позитивного имиджа молодежи Лоухского муниципального района; |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы

Молодежная политика - система государственных приоритетов и мер, направленных на создание в  Лоухском муниципальном  районе условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Молодежная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокого количества правонарушений, совершенных молодыми гражданами; снижения качественных показателей здоровья подрастающего поколения; распространения алкоголизма, проблем наркомании и токсикомании; отсутствия развитой культурно- досуговой инфраструктуры для молодежи, отсутствия системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в системе государственной молодежной политики.

Молодежная политика в  районе должна выстраиваться как особая инновационная политика, основным содержанием которой является управление общественными изменениями, задающими новые социальные, экономические и культурные перспективы  Лоухского  района.

На 01.01.2020 года на территории района  проживает молодежи      1318 человек, или 12 % от общей численности населения. С целью вовлечения молодежи в  решение вопросов молодежной политики Лоухского муниципального района создан Молодежный совет, в состав которого входят  представители администрации Лоухского муниципального района, образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных организаций. Молодежь Лоухского муниципального района принимает активное  участие в мероприятиях республиканского, межрайонного, районного значения.     Особое место в календаре молодежных мероприятий занимает республиканский конкурс   «Волонтер года», Всероссийский волонтёрский конкурс «Доброволец России», конкурс чтецов «Живая классика», проектно-исследовательская деятельность. 						Подпрограмма «Молодежь Лоухского муниципального района» представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления  муниципальной  молодежной политики в  Лоухском районе.	 Совокупная реализация всех элементов подпрограммы позволит вывести работу с молодежью в  Лоухском  районе на уровень, соответствующий современным требованиям социально-экономического развития.						Подпрограмма «Молодежь  Лоухского муниципального района» ориентирована на межотраслевой подход к решению всего комплекса проблем молодых граждан  Лоухского района,  признана определить меры в соответствии с приоритетами   молодежной политики, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально- экономического развития  Лоухского муниципального района.

Ранее на территории Лоухского муниципального района реализовывалась подпрограмма «Молодёжь Лоухского муниципального района на 2015-2020 годы». За время действия подпрограммы большое количество молодёжи приняло участия в мероприятиях различной направленности. Среди таких мероприятий наиболее популярными стали конкурс чтецов, конкурс исследовательских работ, конкурсы рисунков на разные темы. Разработка проектов стала одной из самых привлекательных направлений для молодёжи. Всё больше молодых людей стали интересоваться проектной деятельностью. В предыдущие 3 года особый интерес вызывает добровольческая работа. В сочетании с реализацией проектов это приносит двойную пользу.

В рамках подпрограммы молодёжь Лоухского района активно участвовала в мероприятиях не только районного, но и регионального, всероссийского и даже международного значения. Участие в таких значимых мероприятиях стимулирует молодых людей к дальнейшему развитию. Так, например, добровольцы волонтёрского отряда «Вместе» п. Лоухи неоднократно становились победителями на ежегодном Всероссийском волонтёрском конкурсе «Доброволец России» и продолжают принимать участие в других различных проектах и конкурсах.

Ежегодно учащиеся образовательных учреждений приглашаются на Главную Елку Карелии, данное мероприятие также предусмотрено подпрограммой.

В Международном фестивале фортепианной музыки учащиеся МБУДО «Пяозерская ДМШ» неоднократно принимали участие, становились лауреатами.

За годы реализации подпрограммы уже традиционно в районе проводятся мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам. Это и всевозможные акции, флешмобы, онлайн-мероприятия и другие.

Временное трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до  18 лет в свободное от учёбы время позволяет молодёжи организовать своё внеучебное время, возможно определить свою будущую профессию, а так же научиться правильно рассчитывать свои возможности. За 6 лет в рамках подпрограммы в районе были трудоустроены порядка 50-ти учащихся.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы «Молодёжь Лоухского муниципального района» сказалась положительно на развитие молодёжной политики Лоухского муниципального района  и  должна быть продолжена в последующие годы. Перечень мероприятий  подпрограммы пересмотрен, обновлён, в соответствии с актуальными направлениями настоящего времени и представлен в Приложении №1 к данной подпрограмме.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является  создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие всестороннему развитию и качественной реализации потенциала молодежи.

.

Достижение цели требует решения следующих задач:
 1) Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики, организация досуга молодежи.

2) Вовлечение молодежи  Лоухского муниципального района  в деятельность молодежных общественных объединений

3) Вовлечение молодежи в социальную практику.

Таблица №3

| №п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
|  | Цель: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие всестороннему развитию и качественной реализации потенциала молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Доля молодежи, участвующей в реализуемых мероприятиях полпрограммы, от общего числа молодежи | % . | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  | 46 | 47 | 48 |  | 49 |  |  |
|  | 2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Количество проведенных мероприятий | Ед. | 30 | 30 | 31 | 32 |  |  | 34 | 35 | 36 |  | 37 |  |  |
|  | Задача1: Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1-й целевой показатель (индикатор): Доля молодежи, участвующей в проектах и программах поддержки талантливой молодежи | % | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |  |  | 2,3 | 2,4 | 2,5 |  | 2,6 |  |  |
| 1.2. | 2-й целевой показатель (индикатор): Доля молодежи, участвующей в районных, межрайонных мероприятиях | % | 35,6 | 36,0 | 36,4 | 36,8 |  |  | 37,2 | 37,5 | 37,8 |  | 40,0 |  |  |
| 1.2. | Показатель(индикатор):Количество проведенных мероприятий | Ед. | 15 | 15 | 16 | 16 |  |  | 17 | 17 | 18 |  | 18 |  |  |
| 2. | Задача2: Вовлечение молодежи Лоухского муниципального района в деятельность молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность | % | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |  |  | 6,5 | 7,0 | 7,5 |  | 8,0 |  |  |
| 2.2. | Показатель(индикатор):Количество проведенных мероприятий | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 9 | 9 |  | 10 |  |  |
|  | Задача 3. Вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество проведенных мероприятий. | Ед. | 7 | 7 | 7 |  |  | 8 | 8 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |

3. Перечень основных программных мероприятий

Исходя из целей и задач подпрограммы, разработан перечень основных мероприятий  подпрограммы (№приложение 1).

Задача 1. Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики.		1.1.Участие в межрайонных, межрегиональных, республиканских  мероприятиях, (фестивалях, конкурсах, слетах, конференциях, семинарах).							1.2.  Проведение  молодежных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам.										                           		1.3. Проведение районных мероприятий, направлены на реализацию молодежной политики.

Задача 2. Вовлечение молодежи в деятельность молодежных общественных объединений.		2.1.   Проведение районного слета волонтеров.							2.2.   Участие во Всероссийском волонтёрском конкурсе «Доброволец России».

2.3. Поддержка волонтёрских проектов.                                                                      			2.4. Участие в республиканском конкурсе «Волонтер года».

2.5. Проведение молодёжных акций с участием волонтёров.

Задача 3:  Вовлечение молодежи в социальную практику.							3.1. Организация и проведение районного семейного конкурса  «Семья года».		3.2.Торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья.										3.3. Чествование соискателей ежегодной премии «ПРИЗНАНИЕ» Главы Республики Карелия лучшим семьям за укрепление семейных отношений, здоровый образ жизни, достойное воспитание детей.												3.4.Проведение  районных молодежных акций и конкурсов с целью популяризации семьи, семейных ценностей, возрождение семейных чтений:							-акция для молодых семей «Ты родился читателем»;							-акция «За любовь и верность»;									-акция «Почитаем перед сном»;

- конкурс «Семья года».

- другие.

3.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации системы подпрограммных мероприятий, составляет 1392,0 тыс. рублей, в т.ч. средства  бюджета Лоухского муниципального района – 1392,0 тыс. руб.

Таблица №4

| Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по подпрограмме | 1692,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета Лоухского муниципального района | 1692,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |
| средств республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного выделения бюджетных средств на выполнение подпрограммы Администрации района - главному распорядителю бюджетных средств и основному исполнителю подпрограммы.

- 6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в сфере   молодежной политики за отчетный период с целью уточнения мероприятий подпрограммы на следующий год.

Достижение положительных результатов на всех этапах реализации подпрограммы обеспечивается системным анализом, комплексным подходом к планированию и реализации подпрограммных мероприятий, мониторингом промежуточных и итоговых результатов.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит обеспечить:

- Удовлетворение потребности подростков, молодежи в информации, необходимой для ее развития, самореализации и социальной защищенности Популяризация творческих направлений деятельности среди подростков и молодежи.

- Увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в общественной деятельности и проявляющих инициативу к решению как собственных, так и общественно-значимых проблем.

- Увеличение количества молодежных общественных организаций.

- Формирование позитивного имиджа молодежи Лоухского муниципального района.

Приложение №1

К муниципальной программе «Развитие молодежной политики»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Молодежь Лоухского муниципального района»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финансирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | Наименование, ед. измерения | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие всестороннему развитию и качественной реализации потенциала молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в межрайонных, межрегиональных, республиканских мероприятиях, (фестивалях, конкурсах, слетах, конференциях, семинарах). | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 78,0 78,0 | 13,0 13,0 | 13,0 13,0 |  | 13,0 13,0 | 13,0 13,0 | 13,0 13,0 | 13,0 13,0 |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение молодежных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам. | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение районных мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики. | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 168,0 168,0 | 28,0 28,0 | 28,0 28,0 |  | 28,0 28,0 | 28,0 28,0 | 28,0 28,0 | 28,0 28,0 |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Итого по задаче 1: | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 246,0 246,0 | 41,0 41,0 | 41,0 41,0 |  | 41,0 41,0 | 41,0 41,0 | 41,0 41,0 | 41,0 41,0 |  | ед. | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 : Вовлечение молодежи Лоухского муниципального района в деятельность молодежных общественных объединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение районного слета волонтеров. | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 |  |  |  | Численность участников мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Админис трация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед/чел. | 1/120 |  |  |  | 1/125 |  |  |  |  | 1/130 |  |  | 1/135 |  |  |  | 1/140 |  |  | 1/145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Участие во Всероссийском волонтёрском конкурсе «Доброволец России» | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 60,0 60,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |  | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |  | 10,0 10,0 | чел. | Количество участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Поддержка волонтёрских проектов | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 30,0 30,0 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 |  | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 |  | чел. | Количество участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Участие в республиканском конкурсе «Волонтер года» | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 96,0 96,0 | 16,0 16,0 | 16,0 16,0 |  | 16,0 16,0 | 16,0 16,0 | 16,0 16,0 | 16,0 16,0 |  | ед. | Количество участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Проведение молодёжных акций с участием волонтёров | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | ед. | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Итого по задаче 2: | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 186,0 186,0 | 31,0 31,0 | 31,0 31,0 |  | 31,0 31,0 | 31,0 31,0 | 31,0 31,0 | 31,0 31,0 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1. Организация и проведение районного семейного конкурса «Семья года» | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 60,0 60,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |  | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |  | ед. | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | ед. | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Чествование соискателей ежегодной премии «ПРИЗНАНИЕ» Главы Республики Карелия лучшим семьям за укрепление семейных отношений, здоровый образ жизни, достойное воспитание детей. | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | ед. | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведение районных молодежных акций с целью популяризации семьи, семейных ценностей, возрождение семейных чтений:- акция для молодых семей «Ты родился читателем»;-акция «За любовь и верность»;-акция «Почитаем перед сном» и другие. | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 60,0 0 | 10,0 0 | 10,0 0 | 10,0 0 |  | 10,0 0 | 10,0 0 | 10,0 0 |  | ед. | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР ЗАГС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 1200,0 1200,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 |  | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 |  | чел. | Количество трудоустроенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «РУО» МОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Итого по задаче 3: | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 960,0 960,0 | 160,0 160,0 | 160,0 160,0 | 160,0160,0 |  | 160,0 160,0 | 160,0 160,0 | 160,0 160,0 |  | ед. | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Всего по подпрограмме: | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 1692,0 1692,0 | 232,0 232,0 | 232,0 232,0 | 232,0 232,0 |  | 232,0 232,0 | 232,0 232,0 | 232,0 232,0 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма

##### «Обеспечение жильем молодых семей в  Лоухском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Развитие молодежной политики |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Задачи подпрограммы | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Лоухского муниципального района (далее – администрация района) |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Администрация района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2026гг. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 648,0 тыс. руб., в т.ч. МБ: 648,0 тыс. руб., из них: 2021 год - 108,0 тыс. руб. 2022 год - 108,0тыс. руб. 2023 год - 108,0 тыс. руб. 2024 год - 108,0 тыс. руб. 2025 год - 108,0 тыс. руб. 2026 год –108,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 3 молодых семей, а также обеспечит: укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; улучшение демографической ситуации в районе; развитие системы ипотечного жилищного кредитования |

1.    Характеристика проблем, на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в   Лоухском  муниципальном  районе" разработана в соответствии с ведомственной целевой программой «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг», утверждённой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09 сентября 2019 года  № 17-П/05 (далее Программа).

Обеспечение доступности жилья для граждан является одним из направлений достижения стратегической цели обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации. Подпрограмма  направлена на реализацию стратегических приоритетов государственной политики и достижение цели государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в ходе которой предполагается оказание мер государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья. Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для населения, проживающего на территории Лоухского муниципального района, особенно актуальной она является для молодых семей.   Острота проблемы обуславливается низкой доступностью жилья и ипотечных кредитов.

В  течение  двух лет (2017 – 2019 годы) в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ни одна из семей из списка молодых семей – участников подпрограммы не улучшили жилищные условия.

По состоянию на 01 июля 2020 года в администрации Лоухского муниципального района состоит на учёте  состоит 7 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Две молодых семьи вошли в сводный список семей в Лоухском районе, изъявивших желание получить социальную выплату, с учётом объёмов средств, запрашиваемых из федерального бюджета и планируемых к выделению.

Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита (займа), они не в состоянии оплатить первоначальный взнос при получении кредита (займа). Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа). К тому же молодые семьи не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться возможностью приобретения жилья для молодой семьи, а также хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 	Государственная помощь молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, может осуществляться различными способами, включая предоставление безвозмездных субсидий: - на приобретение квартиры при участии в строительстве многоквартирного жилого дома на долевом участии;			           		    - на приобретение готового жилого помещения;						                 - на строительство индивидуального жилого дома;					              	   - на оплату первоначального взноса при получении жилищного или ипотечного жилищного; 	- - кредита (займа) на приобретение или строительство жилья.

Информирование патенциальных участников подпрограммы о возможностях реализовать своё право на получение государственной поддержки, а также об основных мероприятиях происходит путём размещения сведений в районной газете «Наше Приполярье», на сайте администрации Лоухского муниципального района, при личном обращении.

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использование осуществляются в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050.

- 2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели

- и (индикаторы) реализации подпрограммы

Основной целью  Подпрограммы является  поддержка в решении   жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
        а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
        б) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.								Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями подпрограммы.

Для достижения основной цели  подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:

1.  Предоставление молодым семьям - участникам  подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья  или строительство индивидуального жилого дома;

Основными принципами реализации данной Подпрограммы являются:

1) добровольность участия в программе молодых семей;						2) признание молодой семьи - участника Подпрограммы нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим жилищным законодательством и требованиями подпрограммы;										3) возможность для молодых семей - участников Подпрограммы реализовать свое право на получение государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и  бюджета Лоухского муниципального района на улучшение жилищных условий только один раз.

Таблица №5

| Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. |  | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. | 2020г. | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | 2026г. |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1.: Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: количество молодых семей, получивших свидетельства, подтверждающие права молодых семей - участниц Подпрограммы на получение социальной выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия |  | чел. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату за счет средств бюджета Лоухского муниципального района |  | чел. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

3. Перечень основных подпрограммных мероприятий

Исходя из целей и задач подпрограммы разработан перечень основных мероприятий Подпрограммы (см.Приложение№1).

Задача1. Предоставление молодым семьям - участникам  Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья   или строительство индивидуального жилого дома.

1.1. Прием документов у молодых семей, желающих стать участниками Подпрограммы.

Проверка сведений, содержащихся в документах, представленных молодыми семьями -    участниками Подпрограммы, и  принятие решения о признании (не признании)  молодой семьи участницей Подпрограммы.

  - Информирование молодых семей о признании, либо не признании их участниками Подпрограммы.

  - Формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представление   списков в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Карелия.

  - Информирование молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, о решении уполномоченного органа исполнительной власти Республики Карелия по вопросу включения их в списки молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты.

  - Оформление и выдача свидетельств,            подтверждающих права молодых семей – участниц Подпрограммы на получение социальной  выплаты.

  - Предоставление молодым семьям - участницам   Подпрограммы дополнительной социальной выплаты из      бюджета  Лоухского муниципального района    при рождении (усыновлении) одного ребенка    в размере 5% расчетной (средней) стоимости   жилья для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Основными источниками финансирования  Подпрограммы являются:

средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидии бюджету Республики Карелия на софинансирование мероприятий Подпрограммы:

средства бюджета Республики Карелия;

средства  бюджета Лоухского муниципального района;

средства молодых семей, используемые для  частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального  жилого дома;

средства кредитных  и других организаций, предоставляющих молодым семьям      кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство  индивидуального жилого дома.

Общий объем финансирования подпрограммы  за счет средств бюджета Лоухского муниципального района составляет 648,0 тыс.рублей,  в том числе по годам:

Таблица №6

| Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по подпрограмме | 648,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета Лоухского муниципального района | 648,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| средств республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы определен в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг», предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям – участникам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат, которые могут направляться:											- на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения; 					- на оплату  цены договора подряда  на строительство жилого дома;				- на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или ипотечного жилищного займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;														- на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или займам, предоставленным для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 			Социальная выплата может быть использована молодой семьей  исключительно на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, находящегося на территории Республики Карелия.	Условием получения социальной выплаты является наличие  у молодой семьи, помимо права на получение средств социальной выплаты, дополнительных средств, собственных средств или средств, полученных по кредитному договору на приобретение жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьи также могут быть использованы средства материнского капитала. 							Молодым семьям – участникам подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета  Лоухского муниципального района
5 процентов средней стоимости жилья при рождении (усыновлении)
1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (условия участия субъекта Российской Федерации в подпрограмме).					В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство на право получения социальной выплаты для приобретения жилья.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, бюджета  Республики Карелия и  бюджета Лоухского муниципального района будет обеспечена за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;

государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

адресного предоставления бюджетных средств;

привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и бюджета Лоухского муниципального района.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит
в 2015 - 2020годах обеспечить жильем 15 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,  а также позволит обеспечить:

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Приложение №1

К муниципальной программе «Развитие молодежной политики»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Лоухском муниципальном районе»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финансирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Наименование, ед. измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Лоухского муниципального района, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прием документов у молодых семей, желающих стать участниками Подпрограммы Проверка сведений, содержащихся в документах, представленных молодыми семьями - участниками Подпрограммы, и принятие решения о признании (не признании) молодой семьи участницей Подпрограммы | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Информирование молодых семей о признании, либо не признании их участниками Подпрограммы | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество семей |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.3. | Формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представление списков в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Карелия | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие информации |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Информирование молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, о решении уполномоченного органа исполнительной власти Республики Карелия по вопросу включения их в списки молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация ЛМР |
| 1.5. | Оформление и выдача свидетельств, подтверждающих права молодых семей - участниц Подпрограммы на получение социальной выплаты | 2021-2022гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация ЛМР |
| 1.6. | Предоставление молодым семьям - участницам Подпрограммы дополнительной социальной выплаты из бюджета Лоухского муниципального района при рождении (усыновлении) одного ребенка в размере 5% расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 648,0 648,0 | 108, 0 108,0 | 108,0 108,0 | 108,0 108,0 | 108,0 108,0 | 108,0 108,0 | 108,0 108,0 | Молодые семьи |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.7. | Итого по задаче 1: | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ | 648,0 648,0 | 108, 0 108,0 | 108,0 108,0 | 108,0 108,0 | 108,0 108,0 | 108,0 108,0 | 108,0 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Всего по подпрограмме: | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ | 648,0 648,0 | 108, 0 108,0 | 108,0 108,0 | 108,0 108,0 | 108,0 108,0 | 108,0 108,0 | 108,0 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Подпрограмма

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Лоухском  муниципальном районе»

- ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Развитие молодежной политики |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Лоухском муниципальном районе, формирование у населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей |
| задачи | 1. Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения 2. Организация патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности 3. Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района |
| Заказчик программы | Администрация Лоухского муниципального района (далее - администрация района) |
| Заказчик –координатор подпрограммы | Отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 – 2026 г.г. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1086,0 тыс. руб. в т.ч. МБ.: 1086,0 из них: 2021 год – 181,0 тыс. руб. 2022 год – 181,0 тыс. руб. 2023 год – 181,0 тыс. руб. 2024 год - 181,0 тыс. руб. 2025 год - 181,0 тыс. руб. 2026 год – 181,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | формирование мировоззренческих установок на готовность граждан к служению Родине; - увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности. |

- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма муниципальной  программы

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в Лоухском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма) разработана в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015года № 1493  «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»		В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности страны Подпрограмма определяет содержание и основные пути развития системы гражданско-патриотического воспитания граждан в Лоухском муниципальном районе и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.							Подпрограмма представляет собой   комплекс нормативно-правовых, организационных  мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания.											Подпрограмма опирается на принципы функционирования демократического государства и гражданского общества, доступна для участия в ней всех органов государственной власти, общественных организаций (объединений),   организаций на основе их собственных инициатив.		Продолжается проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы.

Результатом реализации ранее действующей подпрограммы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в Лоухском муниципальном районе на 2015-2020 годы» можно назвать увеличение интереса детей и молодёжи к теме патриотизма. За последние 6 лет не только у молодого поколения, но и у жителей Лоухского района более старшего возраста, сформировалось  стойкое чувство патриотизма, готовности к выполнению гражданского долга, чувство гордости к малой родине, гордости за свой народ, за тех людей, которые защищали наше Отечество. Об этом свидетельствует участие большого количества людей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, проводимых в районе, в том числе и в рамках подпрограммы. Это и ежегодные акции «Бессмертный полк», «Открытка ветерану», «Письмо Победы»; конкурсы, посвящённые Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками; патриотические проекты «Белая куропатка», «Помощь ветеранам»; проведение военно-патриотической игры «Победа» среди учащихся 9-11 классов и многие другие. Молодые девушки и юноши с большим интересом принимают участие в мероприятиях, посвящённых праздничным и памятным датам, растёт число желающих получить свой первый документ – паспорт в торжественной обстановке.

В последнее время набираю большую популярность мероприятия в онлайн-формате. В 2020 году огромного количество акций и флешмобов, посвящённых Дню Победы прошли в сети «Интернет» и вызвали живой интерес среди молодёжи.

Реализацию мероприятий данного направления необходимо продолжать. Участие молодого поколения положительно сказывается на развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Лоухском муниципальном районе, формирование у населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, а это и есть главная цель подпрограммы

Для  постоянного развития системы патриотического воспитания необходимы модернизация материально-технической базы патриотического воспитания, повышение уровня его организационно-методического обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания, развитие системы патриотического воспитания в трудовых коллективах, более активное и широкое привлечение к этой работе средств массовой информации, культуры и более широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач патриотического воспитания.	Все это говорит о необходимости продолжения проведения  работы по патриотическому воспитанию населения. Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках Подпрограммы.

- 2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является  развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Лоухском муниципальном районе, формирование у населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1) Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения системы патриотического воспитания граждан.									 2) Популяризация и пропаганда патриотизма, духовно-нравственных ценностей, подготовка молодежи к достойному служению Отечеству.							3) Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву.

Таблица №7

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. |  | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г. |  | 2020г. |  | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Лоухском муниципальном районе, формирование у населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Количество проведенных мероприятий | Ед. |  | 25 |  | 29 |  | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
|  | 2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы Доля молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической напраленности | % |  | 8,0 |  | 8,5 |  | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| 1 | Задача 1: Совершенствование информационно- методического обеспечения системы патриотического воспитания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор): количество проведенных мероприятий |  | ед. |  | 5 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 2 | Задача 2: Организация патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель (индикатор): количество проведенных мероприятий |  | Ед. |  | 14 |  | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.2. | Показатель (индикатор): Доля подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия |  | % |  | 6,0 |  | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| 3 | Задача 3: Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель (индикатор): Количество проведенных мероприятий |  | ед. |  | 6 |  | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |

- 3. Перечень основных подпрограммных мероприятий

Исходя из целей и задач подпрограммы,   разработан перечень основных мероприятий Подпрограммы (см. Приложение №3).

Задача 1. Совершенствование  информационно- методического обеспечения системы патриотического воспитания  населения.  								1.1. Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам патриотического воспитания граждан в Лоухском муниципальном районе.					1.2.Проведение рабочих встреч, совещаний, семинаров по патриотическому воспитанию  населения Лоухского муниципального района								1.3. Организация работы по представлению активистов патриотической работы к награждению памятной медалью «Патриот России», почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», наградой «За успехи в патриотическом воспитании.

1.4. Организация и проведение акций, направленных на  патриотическое воспитание населения поселения («Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану»).		                                                    	1.5. Освещение в  районной газете «Наше Приполярье»  вопросов патриотического  и духовно – нравственного воспитания населения, выпуск печатных материалов.

Задача   2. Организация патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности

2.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных календарным памятным датам: Дню защитника Отчества, Дню Героя Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню Российского флага.								2. 2.Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14 – летнего возраста  «Я гражданин России!».

2.3. Организация и проведение военно-спортивной игры для допризывной молодежи «Служу России».											2.4. Участие в районной  военно-спортивной игре «Победа».

2.5. Молодежные Акции: «День призывника», «Мы верим в тебя, солдат!»

2.6. Поддержка проектов патриотической направленности.

Задача 3. Организация работы  по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории  района.

3.1. Мероприятия, посвященные  перезахоронению останков воинов, погибших в боях на территории Лоухского района в рамках проведения Вахты Памяти.

3.2. Организация и проведение   встреч ветеранов и молодежи, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

3.3. Организация выставок и экспозиций гражданско-патриотической тематики в музеях боевой славы  образовательных учреждений района.								3.4. Организация и проведение мероприятий посвящённых Дню Победы (приобретение венков и цветов для возложения на братских воинских захоронениях и мемориалах, участие в митингах).

3.5. Мероприятия по увековечению вновь выявленных защитников Отечества, благоустройство воинских захоронений.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации системы подпрограммных мероприятий, составляет  1086,0  тыс. рублей, в т.ч. средства  бюджета Лоухского муниципального района – 1086,0  тыс.рублей.

Таблица №8

| Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по подпрограмме | 1086,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета Лоухского муниципального района | 1086,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
| средств республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного выделения бюджетных средств на выполнение Подпрограммы Администрации района - главному распорядителю бюджетных средств и основному исполнителю подпрограммы.

- 6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Основным критерием   эффективности реализации подпрограммы  является повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и патриотического сознания и самосознания населения  Лоухского муниципального района.					Результативность реализации подпрограммы измеряется степенью готовности и стремлением  молодежи  Лоухского муниципального района к выполнению своего гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества.									Предполагается, что реализация подпрограммы будет способствовать:				-увеличению числа граждан, регулярно участвующих в работе по патриотическому воспитанию;													- росту численности патриотических объединений;							- снижению уровня правонарушений среди молодежи; 						- повышению уровня здоровья молодых граждан.

Приложение №3

К муниципальной программе «Развитие молодежной политики»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Гражданско-патриотическое воспитание  молодежи в Лоухском муниципальном районе»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финансирова-ния |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | Наименование, ед. измерения |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Лоухском муниципальном районе, формирование у населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Совершенствование информационно- методического обеспечения системы патриотического воспитания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам патриотического воспитания граждан в Лоухском муниципальном районе. | 2021-2026гг | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение рабочих встреч, совещаний, семинаров по патриотическому воспитанию населения Лоухского муниципального района | 2021-2026гг | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | Ед. |  |  | Количество заседаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация работы по представлению активистов | 2021-2026гг | Всего: в т.ч.: |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | Ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | патриотической работы к награждению памятной медалью «Патриот России», почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», наградой «За успехи в патриотическом воспитании» |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение акций и проектов, направленных на патриотическое воспитание населения («Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану» и другие) | 2021-2026гг | Всего: в т.ч.: МБ |  | 60,0 60,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | Ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР Руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | *Освещение в районной газете «Приполярье» вопросов патриотического и духовно – нравственного воспитания населения. *Выпуск печатных материалов. | 2021-2026гг | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | Ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР Руководители ОУ Руководители учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Итого по задаче 1: | 2021-2026гг | Всего: в т.ч.: МБ |  | 60,0 60,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,00 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Организация патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных календарным памятным датам: Дню защитника Отчества, Дню Героя Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню Российского флага | 2021-2026гг | Всего: в т.ч.: МБ |  |  |  | 60,0 60,0 | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | Ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР Руководители ОУ Руководители учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14 – летнего возраста «Я гражданин России!» | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ |  |  |  | 36,0 36,0 | 6,0 6,0 |  |  | 6,0 6,0 |  |  | 6,0 6,0 |  |  | 6,0 6,0 |  |  | 6,0 6,0 |  |  | 6,0 6,0 |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР Отдел ЗАГС (по согласованию) Территориальный пункт Управления федерльной миграционной службы в Лоухском районе (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация и проведение военно-спортивной игры для допризывной молодежи «Служу России» | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ |  |  |  | 12,0 12,0 | 2,0 2,0 |  |  | 2,0 2,0 |  |  | 2,0 2,0 |  |  | 2,0 2,0 |  |  | 2,0 2,0 |  |  | 2,0 2,0 |  |  | Ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР Отдел военного комиссариата по Лоухскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Участие в районной военно-спортивной игре «Победа» | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ |  |  |  | 48,0 48,0 | 8,0 8,0 |  |  | 8,0 8,0 |  |  | 8,0 8,0 |  |  | 8,0 8,0 |  |  | 8,0 8,0 |  |  | 8,0 8,0 |  |  | Чел. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР МКУ «РУО» Руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Молодежные Акции: «День призывника», «Мы верим в тебя, солдат!» | 2021-2026гг. . |  | Всего: в т.ч.: МБ |  | 12,0 12,0 |  | 2,0 2,0 | 2,0 2,0 |  |  | 2,0 2,0 |  |  | 2,0 2,0 |  |  | 2,0 2,0 |  |  | 2,0 2,0 |  |  | Ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР Руководители учреждений культуры(по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Поддержка проектов патриотической направленности | 2021-2026гг. . |  | Всего: в т.ч.: МБ |  | 60,0 60,0 |  | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 |  |  | Ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР Руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Итого по задаче 2: | 2021-2026гг. . |  | Всего: в т.ч.: МБ |  | 228,0 228,0 |  | 38,0 38,0 | 38,0 38,0 |  |  | 38,0 38,0 |  |  | 38,0 38,0 |  |  | 38,0 38,0 |  |  | 38,0 38,0 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3: Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия, посвященные перезахоронению останков воинов, | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: |  | 360,0 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | Ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | погибших в боях на территории Лоухского района, в рамках проведения Вахты Памяти. | . | МБ |  | 360,0 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Администрация Кестеньгского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение встреч ветеранов и молодежи, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г. | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | Ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР Руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация выставок и экспозиций гражданско-патриотической тематики в музеях боевой славы образовательных и других учреждений | 2021-2026гг | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | Ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР Руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы (приобретение венков и цветов для возложения на братских воинских захоронениях и мемориалах участие в митингах) | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ |  | 18,0 18,0 |  |  | 3,0 3,0 |  | 3,0 3,0 |  |  | 3,0 3,0 |  |  | 3,0 3,0 |  |  | 3,0 3,0 |  |  | 3,0 3,0 |  |  | Ед. |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Мероприятия по увековечению вновь выявленных защитников Отечества, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и благоустройству воинских захоронений Лоухского района. | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ |  | 420,0 420,0 |  |  | 70,0 70,0 |  | 70,0 70,0 |  |  | 70,0 70,0 |  |  | 70,0 70,0 |  |  | 70,0 70,0 |  |  | 70,0 70,0 |  |  | Ед |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Итого по задаче3: | 2021-2026гг. | Всего: В т.ч.: МБ |  | 798,0 798,0 |  |  | 133,0 133,0 |  |  | 133,0 133,0 |  |  | 133,0 133,0 |  |  | 133,0 133,0 |  |  | 133,0 133,0 |  |  | 133,0 133,0 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Всего по подпрограмме: | 2021-2026гг. | Всего: В т.ч.: МБ |  | 1086,0 1086,0 |  |  | 181,0 181,0 |  |  | 181,0 181,0 |  |  | 181,0 181,0 |  |  | 181,0 181,0 |  |  | 181,0 181,0 |  |  | 181,0 181,0 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма

«Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики на территории   Лоухского  муниципального района»

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Развитие молодежной политики |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе, предупреждение распространения сопутствующих наркомании заболеваний; |
| Задачи подпрограммы | - Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими веществами и психотропными средствами различными категориями населения, в первую очередь молодёжью и несовершеннолетними, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков; - Проведение мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими и психотропными веществами; - Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. |
| Заказчик программы | Администрация Лоухского муниципального района (далее- администрация района) |
| Заказчик – координатор подпрограммы | Отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 – 2026 г.г. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 120,0 тыс. руб. МБ.: 120,0 тыс. руб. из них: 2021 год – 20,0 тыс. руб. 2022 год – 20,0 тыс. руб. 2023 год – 20,0 тыс. руб. 2024 год – 20,0 тыс. руб. 2025 год – 20,0 тыс. руб. 2026 год – 20,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Создание эффективной системы профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веществами среди всех слоев населения Лоухского муниципального района; Снижение уровня преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; Формирование антинаркотической ориентации общества; Повышение информированности населения Лоухского муниципального района по вопросам наркомании; Повышение заинтересованности родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков (увеличение количества обращений к специалистам); |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы

Современная наркоситуация   характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высоконцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, а также лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, распространением гемоконтактных инфекций: ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью нации.

Территория Лоухского муниципального района характеризуется преобладанием наркотиков растительного и синтетического  происхождения. В истекшем периоде 2019 года    на территории Лоухского района сотрудниками полиции не выявлено ни одного преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2018 году соответственно – 2 преступления, в 2017 году – 2.

На территории  Лоухского муниципального района координацию работы органов и учреждений системы  профилактики наркомании осуществляет  Антинаркотическая  комиссия  Лоухского муниципального района.

Комиссия рассматривает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с реализацией в  Лоухском  муниципальном районе Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и иных нормативно-правовых актов о наркотических средствах и психотропных веществах.

Ежегодно на территории района проводится мониторинг наркоситуации среди  обучающихся образовательных учреждений.  (в школах анкетирование старшеклассников проводится специалистами  МБОУ  «Центр психолого – медико-социального сопровождения»).		В целях проведения профилактических мероприятий большое внимание уделяется   вовлечению в спортивно-массовые мероприятия подростков и молодёжи, в том числе   детей и подростков, «попавших в трудную жизненную ситуацию».

Антинаркотическая профилактика должна стать более целенаправленной и максимально приближенной к каждому жителю  Лоухского муниципального района. Основные усилия направляются на создание целостной системы антинаркотического образования. Основной объект этой работы – подросток и семья. На сегодняшний день особое внимание уделяется профилактике наркопотребления в образовательных учреждениях. Отношение общества к проблеме злоупотребления наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту достаточно равнодушное. Не достаточно сформирована потребность общества в здоровом образе жизни. Выходом в сложившейся ситуации могут быть безотлагательные меры, предусматривающие системный подход к решению проблемы и наступательность в проведении организационных и практических мероприятий социального, правового и медицинского характера, и осознания каждым участником программы своей ответственности за конечные результаты работы.

За годы реализации подпрограммы  «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики на территории   Лоухского  муниципального района на 2015-2020 годы» общая оценка наркоситуации в Лоухском муниципальном районе сильно не поменялась и остаётся напряжённой. В употреблении используются наркотические вещества растительного происхождения (гашиш, марихуана), синтетические препараты ряда «спайс». В 2019 году наряду с вышеуказанными наркотическими веществами появились курительные смеси типа «снюс» и «насвай». Однако за последние 2 года году на территории обслуживания ОМВД по Лоухскому району преступлений по линии незаконного оборота наркотиков не зарегистрировано, не составлено ни одного административного материала. Связано это с тем, что потребление наркотических веществ выявляется путём проведения химико-токсикологического анализа в условиях Республиканского наркотического диспансера.  Доставка биологических проб (мочи) затруднено в связи с отдалённостью района. Тесты «Мультипанель» для определения наркотических веществ в настоящее время не используются.

Сотрудниками ОМВД по Лоухскому району на постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия (операции, акции), направленные на установление лиц, причастных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, ежегодно проводились оперативно-профилактические операции «Призывник», «Уклонист», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Мак». Вёлся мониторинг выявления фактов рекламы и пропаганды наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих веществ и их прекурсов на территории Лоухского района, осуществлялся мониторинг сети Интернет, СМИ, мест размещения реклам, строений. Сотрудниками УУП при взаимодействии с ОУР проведена индивидуально-профилактическая работа с лицами, проживающими на территории допускающими потребление наркотических веществ, проведены оперативно-розыскные и оперативно-профилактические мероприятия в кафе и барах с целью выявления административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Инспектором ПДН совместно с КДН и ЗП администрации Лоухского муниципального района и специалистами образовательных учреждений осуществлены профилактические рейды в семьи несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта.

В целом с момента утверждения подпрограммы, проводимые мероприятия положительно влияют на наркоситуацию в Лоухском муниципальном районе. С каждым годом количество человек, привлечённых к участию в акциях, памятных Днях и других, увеличивается. Большее число подростков и детей младшего возраста участвуют во флеш-мобах и акциях антинаркотической направленности.

Эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков можно только комплексно, используя для этого весь арсенал профилактических, воспитательных, медицинских и правоохранительных мер.

Подпрограмма включает мероприятия по приоритетным направлениям  в сфере профилактики наркомании:

- организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- профилактическую деятельность;

- информационное сопровождение.

Проблема наркомании является комплексной, следовательно, требует усилий скоординированного взаимодействия со стороны различных служб и ведомств, привлечения общественных организаций.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является   создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе, предупреждение распространения сопутствующих наркомании заболеваний.

Достижение данной цели требует решения следующих задач:

1) Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими

веществами и другими психотропными средствами различными категориями населения, в первую очередь молодёжью и несовершеннолетними, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков;

2) Проведение  мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими и психотропными веществами;

3) Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни.

Таблица №9

| №п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
|  | Цель: Создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодёжи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе, предупреждение распространения сопутствующих наркомании заболеваний; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: количество проведенных мероприятий | ед. | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 |  |  | 24 |  |
|  | 2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Доля подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях направленных на профилактику негативных явлений | % | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 |  |  | 15,5 |  |
| 1. | Задача1: совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими веществами и психотропными средствами различными категориями населения, в первую очередь молодёжью и несовершеннолетними, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор): Количество проведенных мероприятий | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |
| 2. | Задача 2: Проведение мероприятий направленных на профилактику злоупотребления наркотическими и психотропными веществами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор): Количество проведенных мероприятий | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |  |  | 8 |  |
| 2.2. | Показатель (индикатор): Доля подростков и молодежи, охваченных мероприятиями | % | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |  |  | 6,5 |  |
| 3. | Задача3. Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель (индикатор)Количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 9 |
| 3.2. | Показатель(индикатор): Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия | % | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,2 |  | 5,0 |  |  | 5,5 |

3. Перечень основных подпрограммных мероприятий

Исходя из целей и задач подпрограммы разработан перечень основных подпрограммных мероприятий (Приложение №1).

Задача 1. Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими веществами и  психотропными средствами различными категориями населения, в первую очередь молодёжью и несовершеннолетними, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков.

1.1.Осуществление анализа деятельности по организации    антинаркотической работы    в Лоухском  муниципальном районе.

1.2.Проведение социологических исследований по проблемам наркомании: организация и проведение регулярного тестирования, анкетирования среди учащихся общеобразовательных учреждений с целью определения динамики и масштабов распространения наркомании в молодежной среде и других исследований..

1.3. Обеспечение межведомственного взаимодействия по обмену аналитической информацией по несовершеннолетним, привлеченным к уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.  						                                 1.4.Обеспечение межведомственного взаимодействия по обмену аналитической информацией по несовершеннолетним, привлеченным к уголовной и административной ответственности за совершение	преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, несовершеннолетних подростков относящихся к «группе риска».

1.5.  Проведение совещаний и конференций:							 «Врачи против наркотиков»; 									 «Педагоги и специалисты, работающие по профилактике наркомании, за здоровый образ            жизни».

Задача 2.  Проведение  мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими и психотропными веществами;

2.1.Проведение  родительских собраний «Здоровый образ жизни – приоритетная ценность детей и молодёжи», «Наркотики в современном мире» и другие.

2.2.Проведение   конференций для педагогов и специалистов, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях  по направлению профилактики наркомании и  здорового образа жизни.

2.3. Выступление специалистов (фельдшера-нарколога, психиатра и других) в образовательных учреждениях на днях профилактики, по проблемам распространения наркомании и употребления наркотических и других негативнодействующих средств среди молодежи.

2.4. Размещение информации антинакотической направленности и о проводимых мероприятий в сфере реализации государственной антинаркотической политики  в  районной газете «Приполярье», в социальных сетях.

Задача 3.  Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни.

3.1. Проведение конкурсов, а также реализация проектной деятельности антинаркотической направленности среди молодёжи.

3.2. Проведение регулярных массовых акций и    мероприятий:

1 марта – Всемирный день борьбы с наркотиками

7 апреля – Всемирный день здоровья

Май  - Всемирный день памяти жертв СПИДа

26 июня – День борьбы с наркотиками и наркобизнесом

18 ноября – Всемирный день отказа от курения

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации системы программных мероприятий, составляет 120,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Лоухского муниципального района  120,0 тыс. рублей.

Таблица №10

| Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по подпрограмме | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета Лоухского муниципального района | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| средств республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Механизм реализации подпрограммы

Начало реализации мероприятий подпрограммы будут осуществляться путем ежегодного выделения бюджетных средств на выполнение подпрограммы Администрации района - главному распорядителю бюджетных средств и основному исполнителю подпрограммы.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в сфере    антинаркотической  политики за отчетный период с целью уточнения мероприятий подпрограммы на следующий год.

Достижение положительных результатов на всех этапах реализации подпрограммы обеспечивается системным анализом, комплексным подходом к планированию и реализации подпрограммных мероприятий, мониторингом промежуточных и итоговых результатов.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит обеспечить:

1. Создание эффективной системы профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веществами среди всех слоев населения  Лоухского муниципального района.

2. Снижение уровня преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

3. Формирование антинаркотической ориентации общества.

4. Повышение информированности населения  Лоухского муниципального района по вопросам наркомании.

5. Повышение заинтересованности родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков (увеличение количества обращений к специалистам).

Приложение № 4

К муниципальной программе «Развитее молодежной политики»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики на территории Лоухского муниципального района»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финансирова-ния |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  | Наименование, ед. измерения |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе, предупреждение распространения сопутствующих наркомании заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими веществами и психотропными средствами различными категориями населения, в первую очередь молодёжью и несовершеннолетними, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление анализа деятельности по организации антинаркотической работы в Лоухском муниципальном районе | 2021-2026г. | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  | Количество аналитических материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР, Антинаркотическая комиссия ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение социологических исследований по проблемам наркомании: организация и проведение регулярного тестирования, анкетирования среди учащихся общеобразовательных учреждений с целью определения динамики и масштабов распространения наркомании в молодежной среде и других исследований. | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  | Количество исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР МБОУ ЦПМСС, МКУ «РУО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  | 2 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение межведомственного взаимодействия по обмену аналитической информацией по несовершеннолетним, привлеченным к уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  | Количество аналитической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМВД России по Лоухскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение совещаний и конференций: - «Врачи против наркотиков»; - «Педагоги и специалисты, работающие по профилактике наркомании за здоровый образ жизни». | 2021-2026гг. | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  | ед. |  | Наличие информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «РУО», ГБУЗ РК «Лоухская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Проведение мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими и психотропными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение родительских собраний «Здоровый образ жизни – приоритетная ценность детей и молодёжи», «Наркотики в современном мире» и другие. | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  | количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение конференций для педагогов и специалистов, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях по направлению профилактики наркомании и здорового образа жизни | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  | ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР Сегежский МРО УФСКН РФ по РК (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Выступление специалистов (фельдшера-нарколога, психиатра и других) в образовательных учреждениях на днях профилактики, по проблемам распространения наркомании и употребления наркотических и других негативнодействующих средств среди молодежи. | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  | ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБУ З РК «Лоухская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Размещение информации антинакотической направленности и о проводимых мероприятий в сфере реализации государственной антинаркотической политики в районной газете «Приполярье», в социальных сетях. | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  | ед. |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | 2021-2026гг. . | Всего: в т.ч.: МБ |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсов, а также реализация проектной деятельности антинаркотической направленности среди молодёжи. | 2021-2026гг. . |  | Всего: в т.ч.: МБ |  | 36,0 36,0 | 6,0 6,0 | 6,0 6,0 |  | 6,0 6,0 |  | 6,0 6,0 |  | 6,0 6,0 |  | 6,0 6,0 |  |  | ед. |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение регулярных массовых акций и мероприятий: 1 марта – Всемирный день борьбы с наркотиками 7 апреля – Всемирный день здоровья Май - Всемирный день памяти жертв СПИДа 26 июня – День борьбы с наркотиками и наркобизнесом 18 ноября – Всемирный день отказа от курения 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом | 2021-2026гг. . |  | Всего: в т.ч.: МБ |  | 84,0 84,0 | 14,0 14,0 | 14,0 14,0 |  | 14,0 14,0 |  | 14,0 14,0 |  | 14,0 14,0 |  | 14,0 14,0 |  |  | ед. |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЛМР, волонтёры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Итого по задаче 3: | 2021-2026гг. . |  | Всего: в т.ч.: МБ |  | 120,0 120,0 | 20,0 20,0 | 20,0 20,0 |  | 20,0 20,0 |  | 20,0 20,0 |  | 20,0 20,0 |  | 20,0 20,0 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Всего по подпрограмме: | 2021-2026гг | Всего: в т.ч.: МБ |  |  | 120,0 120,0 | 20,0 20,0 | 20,0 20,0 |  | 20,0 20,0 |  | 20,0 20,0 |  | 20,0 20,0 |  | 20,0 20,0 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |